Утверждаю

И.о. Главы Городского округа «Жатай»

_________________А.А. Морозова

от «23» марта 2026 года

СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ» ЗА 2025 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» проведена в соответствии Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ ГО «Жатай» и Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ ГО «Жатай», утвержденным постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» от 16 сентября 2016 г. №170, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ была предоставлена ответственными разработчиками, курирующими соответствующие Программы, в финансово-экономический отдел, где произведена итоговая оценка реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ позволяет оценить ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок в части:

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

-степени достижения результатов целевых показателей муниципальной программы, их соответствия плановым значениям;

- уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета городского округа и иных источников финансирования.

В 2025 году к реализации приняты 16 муниципальных программ Городского округа «Жатай», на общую сумму финансирования 1 165 919,6 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Городского округа «Жатай» 478 293,9 тыс. рублей, государственного бюджета РС(Я) 488 631,4 тыс. рублей, федерального бюджета 145 209,7 тыс. рублей и внебюджетных источников 53 784,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1 122 855,2 тыс. рублей (96,3 % от предусмотренного финансирования на 2025 год), в том числе из средств бюджета Городского округа «Жатай» 443 008,9 тыс. рублей (92,6 %), государственного бюджета РС(Я) 484 627,9 тыс. рублей (99,2 %), федерального бюджета 145 209,7 тыс. рублей (100%) и внебюджетных источников 50 008,7 тыс. рублей (93,0%).

Финансирование из Государственного бюджета РС(Я) имеет наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ 41,9 %, бюджет ГО «Жатай» 41,0%, федеральный бюджет 12,5 %, прочие источники 4,6%. Удельный вес расходов бюджета ГО «Жатай» за 2025 год, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета ГО «Жатай» имеет наибольший вес и составляет 95,0%.

Доля программных и непрограммных расходов в бюджете ГО «Жатай» за 2025 год:

По сравнению с 2024 годом плановые расходы по программным мероприятиям уменьшились на 9,6 %, или на 124 017,3 тыс. рублей. Уменьшение финансирования связано с успешным завершением крупных проектов, ранее финансируемых из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия), такие как технологическое присоединение инженерных сетей и подъездных путей к объекту «Образовательный комплекс «Точка будущего» в пос. Жатай и капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая. Также отметим, что расходы по программным мероприятиям за счет федерального бюджета увеличены на 119 119,6 тыс. рублей, в связи с реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования («Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 Городского округа «Жатай»). Значительное увеличение финансирования муниципальных программ направлено на увеличение МРОТ с 01.01.2025 года на 16,6% (МРОТ с 01.01.2024 года – 48 105,0 рублей, МРОТ с 01.01.2025 года – 56 100,0 рублей), увеличение оплаты труда работников Культуры с 01.01.2025 года на 5,5 % и увеличение оплаты труда педагогических работников Образования с 01.01.2025 года на 7,4%.

В 2025 году наибольшая доля финансирования программ приходилась на муниципальную программу «Развитие системы образования Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» - 73,9%.

Сведения об объемах финансирования за 2025 год в разрезе муниципальных программ Городского округа «Жатай»:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы» | 2 900,9 | 2 900,9 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Городском округе «Жатай» на 2025 - 2029 годы» | 11 634,7 | 11 384,4 | 97,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» | 18 762,0 | 13 657,2 | 72,8 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Городского округа «Жатай» на 2022-2026 годы» | 7 664,6 | 7 658,9 | 99,9 |
| 5 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» | 18 236,5 | 20 679,4 | 113,4 |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории ГО «Жатай» на 2025-2029 годы» | 22 013,1 | 16 128,6 | 73,3 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» | 93 126,5 | 83 251,9 | 89,4 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025 - 2029 годы» | 6 080,6 | 2 885,1 | 47,4 |
| 9 | Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» | 52 381,2 | 51 562,8 | 98,4 |
| 10 | Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы | - | - | - |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы образования ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 861 867,6 | 861 463,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы»» | 43 120,0 | 40 158,6 | 93,1 |
| 13 | Муниципальная программа «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1 250,0 | 1 196,8 | 95,7 |
| 14 | Муниципальная программа «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) на 2025 -2029 годы» | 14 038,6 | 6 871,0 | 48,9 |
| 15 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 952,3 | 952,3 | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы» | 11 391,0 | 1 604,4 | 14,1 |
|  | Всего: | 1 165 919,6 | 1 122 855,3 | 96,3 |

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» за 2025 год сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ в 2025 году, в результате которого Программы оценены как:

Высокая – 16 программ.

По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» оценка эффективности в 2025 году не проводилась, в виду отсутствия софинансирования из федерального и республиканского бюджета.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых в 2025 году:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговый показатель оценки | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы» | 1,4 | Высокая |
| 2. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Городском округе «Жатай» на 2025 - 2029 годы» | 1,0 | Высокая |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» | 1,55 | Высокая |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Городского округа «Жатай» на 2022-2026 годы» | 1,0 | Высокая |
| 5. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» | 1,3 | Высокая |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории ГО «Жатай» на 2025-2029 годы» | 0,9 | Высокая |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» | 0,9 | Высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025 - 2029 годы» | 1,2 | Высокая |
| 9. | Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,0 | Высокая |
| 10. | Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы | - | - |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие системы образования ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,0 | Высокая |
| 12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы»» | 0,9 | Высокая |
| 13. | Муниципальная программа «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,0 | Высокая |
| 14. | Муниципальная программа «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) на 2025 -2029 годы» | 1,5 | Высокая |
| 15. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,0 | Высокая |
| 16. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,0 | Высокая |
| 17. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы» | 4,0 | Высокая |

- Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы», утверждена постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» от 24.12.2021г. № 90-г. Целью Программы создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Городского округа «Жатай» на 2022-2026 годы, определение условий долгосрочного социально-экономического развития.

Запланированные в бюджете ГО «Жатай» средства 2 900,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 2 900,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненного плана.

Для реализации муниципальной программы в 2025 году проведены следующие мероприятия:

Задача 1. Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами

Мероприятие 1.1. Проведение оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм, мероприятий), разработка предложений по их корректировке.

Ежегодно проводятся мониторинг и оценка эффективности муниципальных программ ГО «Жатай», необходимый для оценки результатов реализации мероприятий муниципальных программ. На основе, проведенной в соответствии с методикой оценки результатов муниципальных программ, могут приниматься решения о продолжении, прекращении или реструктуризации муниципальных программ. За 2025 год проведена оценка и все муниципальные программы ГО «Жатай» признаны эффективными.  В 2025 году реализовались 16 муниципальных программ, что составляет 90,6% от общего объема всех расходов бюджета ГО «Жатай».

Мероприятие 1.2. Мониторинг по заработной плате муниципальных бюджетных учреждений, «майские» Указы Президента Российской Федерации.

В целях выполнения мониторинга «майских» Указов Президента РФ, а также обоснования бюджетных расходов по муниципальным программам, проводится мониторинг заработной платы муниципальных бюджетных учреждений. За отчетный период значительные бюджетные средства были направлены на повышение заработной платы, увеличение минимального размера оплаты труда, а также на не снижение установленных Указами Президента Российской Федерации показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечение контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы.

Мероприятие 1.3. Соблюдение предельных параметров по объему расходов на обслуживание муниципального долга. Бюджетный кредит, полученный в 2023 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составил 15 000,0 тыс. рублей на частичное покрытие дефицита бюджета. На 01.01.2026 года объем муниципального долга составил 6 640,0 тыс. рублей. Отношение объема муниципального долга к доходам муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений на 01.01.2026 года составил 2,0 %, соответственно муниципальный долг остается на безопасном уровне.

Задача 2. Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и аудита.

Мероприятие 2.1. Создание условий для развития внутреннего муниципального финансового контроля. По данному мероприятию произведен ряд действий по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 1865,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1865,6 тыс. рублей (100,0% освоения), которое направлено на содержание Ревизора Окружной Администрации ГО «Жатай».

Мероприятие 2.2. Создание условий для развития информационной среды и технологий, необходимых для управления бюджетным процессом в Городском округе «Жатай». Согласно новым требованиям к составу и качеству информации о финансовой деятельности в целях эффективного и ответственного управления муниципальными финансами ведутся работы для развития информационной среды и технологий, необходимых для управления бюджетным процессом в Городском округе «Жатай» - 807,0 тыс. рублей (100% освоено);

Мероприятие 2.3. Совершенствование внутреннего муниципального контроля в сфере закупок. За 2025 год ревизором финансово-экономического управления Окружной Администрации Городского округа «Жатай» проведено 6 контрольных мероприятий (плановые проверки):

1. МБОУ СОШ №1 Городского округа «Жатай» (проверка заработной платы);

2. ООО «ИМПУЛЬС 14» ГО «Жатай» (проверка Оценка эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью);

3. МУП «Жатайтеплосеть» ГО «Жатай» (проверка Оценка эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью);

4. МУП «Служба Единого Заказчика» ГО «Жатай» (проверка Оценка эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью);

5. МУП «Жатайская транспортная компания» ГО «Жатай» и МУП «ВОДНИК» п. Жатай (проверка Оценка эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью);

6. МБОУ ДО ЦВР «Росток» Городского округа «Жатай» (проверка финансово-хозяйственной деятельности).

Контрольные мероприятия проведены с утвержденным планом проведения ревизий и проверок финансово-экономическим управлением Окружной Администрации ГО «Жатай» на 2025 год с учетов внесения изменений.

За 2025 год ревизором финансово-экономического управления Окружной Администрации Городского округа «Жатай» проведено 3 контрольных мероприятия (плановые проверки) по соблюдению требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении вопросов, предусмотренных частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. МБДОУ Детский сад №4 «Снежинка» ГО «Жатай»;

2. МБДОУ Д/с №1 «Ручеек» ГО «Жатай»;

3. МБОУ СОШ №1 ГО «Жатай».

Задача 3. Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.

Мероприятие   3.1. Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики;

В целях реализации данного мероприятия ежегодно проводятся «Ярмарки финансовой грамотности» общеобразовательными учреждениями, также в целях информирования граждан на официальном сайте ГО «Жатай» http://jhatay.ru/создан раздел «Финансовая грамотность».

На основании п. 7 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» муниципальный служащий имеет право получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). За 2025 год без выделения средств бюджета ГО «Жатай» повышение квалификации прошли 14 сотрудников в ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)». За счет средств местного бюджета ГО «Жатай» в размере 32,5 тыс. рублей прошли повышение квалификации 3 сотрудников (100% исполнения).

Мероприятие 3.2. Совершенствование процесса в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Основной целью создания и развития системы «Электронный бюджет» является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами. Во исполнение приказа Министерства финансов России от 28 декабря 2016 года N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации специалисты финансово-экономического управления Окружной Администрации ГО «Жатай» вносят данные в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Министерством финансов РС(Я) ежегодно ведется мониторинг размещения финансовыми органами муниципальных образований Республики Саха (Якутия) информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) «Электронный бюджет», где за 2025 год Городским округом «Жатай» размещены 57, что относится к высокой категории (100,0 % исполнения).

Задача 4. Развитие механизма инициативного бюджетирования.

Мероприятие 4.1. Создание условий для инициативного бюджетирования. Уже не первый год ГО «Жатай» участвует в программе поддержки местных инициатив при поддержке Всемирного банка. Один из важнейших инструментов влияния на работу местных властей и контроля за расходами бюджетных средств – это активное участие граждан, возможность самим определять приоритетные проекты, добиваться их реализации и следить за ходом запланированных работ. В 2025 году Городской округ «Жатай» прошел конкурсный отбор в трех проектах инициативного бюджетирования, однако только два из них были реализованы в 2025 году такие как:

1. Обустройство ливневой канализации по улице Северная (уч. Ул. Строда бульвар Шамшина), где вклад населения и спонсоров составил – 369,9 тыс. рублей;

2. Обустройство пешеходный дорожки мкр. "Бюджетная сфера" (вторая очередь), где вклад населения и спонсоров – 388,9 тыс. рублей.

Задача 5. Повышение эффективности управления доходами бюджета.

Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по увеличению поступления имущественных налогов и сборов в местный бюджет.

Работа муниципальной комиссии по контролю над поступлением доходов, поступающих в бюджет ГО «Жатай» и реализации мероприятий по увеличению поступления имущественных налогов и сборов в местный бюджет ГО «Жатай» обеспечивает рост налоговых и неналоговых доходов, получаемых от ее использования, а также обеспечивает экономическую основу развития городского округа. Темп роста арендной платы за землю в 2025 году оказался низким, что связано с изначально завышенным планом по поступлениям. В результате фактический прирост платежей оказался ниже запланированного.

(тыс. рублей)

| Наименование дохода | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего доходы, получаемые от использования муниципального имущества и земельных участков за 2025 год, в том числе: | 28 231,5 | 22 871,3 | 81,0 |
| Арендная плата за землю | 9 817,5 | 6 005,9 | 61,2 |
| Арендная плата за муниципальное имущество | 5 200,0 | 5 567,4 | 107,1 |
| Продажа земельных участков | 500,0 | 843,1 | 168,6 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 500,0 | 1 095,1 | 219,0 |
| Земельный налог | 10 270,0 | 6 946,9 | 67,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 944,0 | 2 412,9 | 124,1 |

Анализ степени достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы с фактически сложившимися:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  | % выполнения |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности муниципальных программ | Да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 2. | Удельный вес расходов бюджета ГО «Жатай», формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета ГО «Жатай» | не менее % | ≤ 80 | 90,6% | 113,3% |  |  |  |
| 3. | Проведение мониторинга по заработной плате муниципальных бюджетных учреждений, «майские» Указы Президента Российской Федерации. | да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 4. | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета | не более % | 2,5 | 2,0 | 100% |  | не превышает 2,5 %, находится на безопасном уровне и не превышает 10% в соответствии со ст. 92 БК РФ |  |
| 5. | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания по натуральным показателям | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |
| 6. | Автоматизация бюджетного процесса бюджета Городского округа «Жатай» | да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 7. | Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |
| 8. | Количество сотрудников Окружной Администрации ГО «Жатай», прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 15 | 17 | 113,3% |  |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий (Дни финансовой грамотности), способствующих повышению уровня грамотности учащихся образовательных учреждений | да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 10. | Формирование данных в систему «Электронный бюджет» Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» | % | 100 | 100 | 100,0% |  |  |  |
| 11. | Соотношение объема привлеченных средств софинансирования за счет населения от суммы субсидии, основанной на местных инициативах | Не менее % | 3 | 13,3 | 443,3% |  | Условия получения субсидии из РБ, основанной на местных инициативах |  |
| 12. | Уровень собираемости имущественных налогов | Не менее % | 100 | 76,6 | 76,6% |  | Снижение налоговой базы в связи с уменьшением кадастровой стоимости по результатам гос-ой кадастровой оценки земельных участков |  |
| 13. | Количество учреждений получающих налоговую льготу, финансируемые из бюджета ГО «Жатай» | Ед. | 12 | 12 | 100% |  |  |  |

В результате проведенной оценки эффективность программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы» за 2025 год составила 1,4, что соответствует высокому уровню.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2025 - 2029 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2025 - 2029 годы» утверждена постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» 14.10.2024 № 69-г

Новая программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и обеспечения безопасности в Городском округе «Жатай».

Муниципальная программа разработана на основе Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, утвержденной Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. N 2077-З N 45-VI, Стратегии социально-экономического развития Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года», утвержденной Решением Окружного Совета депутатов 20.12.2018г № 58-2.

Целью  программы является содействие в проведении единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности, обеспечения безопасности населения на территории ГО «Жатай» путем: консолидации усилий и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в области правопорядка; стабилизации криминальной ситуации; обеспечения участия граждан в охране общественного порядка, взаимодействия с общественными объединениями по оказанию содействия гражданам, нуждающимся в социальной адаптации, пресечения преступлений экстремистской и террористической направленности; безопасности дорожного движения; формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; сокращения незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и снижения масштабов последствий незаконного оборота наркотиков; предупреждения, расширения форм и методов работы по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; охрана психологического здоровья населения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах.

В рамках муниципальной программы определены следующие задачи:

1.Обеспечение личной и общественной безопасности граждан на территории ГО «Жатай»;

2. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения;

3.Профилактика безнадзорности и подростковой преступности;

4.Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, в том числе незаконной миграции;

5.Профилактика коррупции, устранение причин и условий их возникновения;                                                                                                                                                                                                                                                                     6. Охрана психологического здоровья населения;

7. Обеспечение пожарной безопасности;

8.Обеспечение безопасности  на водных объектах;

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса процессных мероприятий.

В соответствии с планом реализации программы объем финансирования за счет средств бюджета в 2025 году составил -11634,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение  – 11384,4 тыс. рублей, что составляет 97,8%. Финансирование из федерального и республиканского бюджета в 2025 году не производилось.

Задача №1 "Обеспечение личной и общественной безопасности граждан на территории ГО.

Комплекс процессных мероприятий №1.1 «Содействие в реализации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности»

В 2025 году данное мероприятие реализовывалось без финансирования. Члены ДНД, волонтеры были заняты в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, проводимых в ГО «Жатай», такие как: 9 Мая, 1 июня, рейды с отделом полиции ГО «Жатай», мероприятия «движение Первых» и т.д.. Исполнение -100%

Комплекс процессных мероприятий №1.2 "Профилактика потребления и незаконного оборота наркотических средств, ПАВ, и их прекурсоров»"

Данное мероприятие реализовывается без финансирования. В ГО «Жатай» создана и действует межведомственная антинаркотическая комиссия. Работа ведется в соответствии с планом работы межведомственной антинаркотической комиссии на 2025 год, который включает в себя:

- Освещение в средствах массовой информации (интернет-сайтах, аккаунтах, социальных сетях) о проводимой профилактической антинаркотической работы и мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни и информации дискредитирующей немедицинское употребление наркотических средств;

- Участие в соревнованиях по различным видам спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий «Спорт против наркотиков!», «Нет наркотикам!» на территории муниципального образования Городского округа «Жатай»;

- Проведение лекций, бесед, родительских собраний по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде здорового образа жизни в учреждениях муниципального образования Городского округа «Жатай»;

- Организация и проведение профилактической работы с гражданами, составляющими «социальную группу риска» и состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики, в том числе:

- рассмотрение граждан на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ОА ГО «Жатай» (далее – КДНиЗП ОА ГО «Жатай»)  по профилактике правонарушений;

- посещение по месту жительства, проведение обследования жилищно-бытовых условий, оказание содействия в трудоустройстве;

- проведение разъяснительной работы о медицинских и правовых последствиях, связанных с незаконным потреблением и оборотом наркотических средств и психотропных веществ

- проведение на территории городского округа «Жатай» профилактических акций «Каникулы»;  «Дети России»; «Ночной клуб»; «Профилактика»

- Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», улиц городского округа «Жатай» на предмет выявления рекламных объявлений, предположительно содержащих информацию о продаже наркотических средств;

- Проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, приуроченных:

- ко Всемирному дню борьбы с наркоманией;

- ко Всемирному дню здоровья;

- ко Всемирному дню без табака;

- к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- к Международному дню трезвости;

- к Международному дню отказа от курения;

-ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

-Участие в межведомственных семинарах-совещаниях по вопросам организации антинаркотической работы и межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и т.д.  Правонарушений по данному направлению в ГО Жатай его на территории не зарегистрировано. Исполнение запланированных мероприятий – 100%

Комплекс процессных мероприятий №1.3 "Профилактика рецидивной преступности" (финансирование в 2025 г не предусмотрено)

Профилактика рецидивной преступности включает общие меры (устранение причин и условий преступлений) и специальные (направленные на лиц, склонных к повторным преступлениям). К ним относятся реабилитация и социальное сопровождение осужденных (помощь в трудоустройстве, образовании, восстановлении прав), работа с их семьями, профилактика наркомании и алкоголизма.

По состоянию на отчетный период, на различных учетах в ГУУП всего состоит 628 лиц, из них согласно приказа МВД РФ №205-19-85 человек, под административным надзором – 8 человек. Количество лиц на контроле за поведением которых УУП принимает участие, осужденные к мерам наказания не связанные с лишением свободы (условники) – 167 лиц. Состояние на списочном учете, ранее судимые -63 человека.

Работа по данному направлению в 2025г включала в себя:

- Помощь в трудоустройстве и восстановлении прав;

- Работа с семьями осужденных;

- Поддержка родственников;

- Помощь детям в учебном процессе и медицинское сопровождение;

- Профилактика зависимости;

- Психологическая помощь и консультации;

- Работа с подростками: обеспечение внеурочной занятости, сопровождение.

Межведомственное взаимодействие: Сотрудничество правоохранительных органов, социальных служб и других структур, проведение профилактических рейдов с УФСИН.

Ходатайств перед судом о возложении дополнительных обязанностей и ограничений в отношении лиц, состоящих под административным надзором, отсутствуют, по ст.314.1 УК РФ – 0. Исполнение – 100%

Комплекс процессных мероприятий №1.4 "Предупреждение правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» (реализация мероприятий без финансирования).

С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений в течение года проведены спортивно – массовые мероприятия , охват более 750 человек.

С начала 2025 года были проведены массовые спортивные мероприятия такие как:

- Всероссийские акции: Лыжня России 2025 (40 детей), Кросс нации (220 чел);

- Военно-спортивная игра "Зарница 2.0" (210 чел);

- Зимний фестиваль ВФСК ГТО "Отцовский патруль" (20 чел);

- общепоселковая легкоатлетическая эстафета памяти участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг.Кочеткова Василия Никитича (30 чел);

- муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в зачет Спартакиады учащихся РС(Я) «Спортивные якутяне» (37 чел);

- Республиканский этап Всероссийского слета казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" (80 чел);

- Утренняя танцевальная зарядка с элементами бачаты на центральной площади ГО "Жатай" (20 чел);

Общий охват по мероприятиям, направленным на работу с лицами пожилого возраста и инвалидами 60+ лет более 70 человек:

- Летний интенсив "Спортивное лето" на территории оздоровительного лагеря "Орленок";

- Бесплатные занятия йогой;

- бесплатные занятия в бассейне "Олимпия".

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме – исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий №1.5 "Мероприятия по предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах и местах массового скопления людей с использованием новых технологий.   (камеры видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город""

На 2025 год по данному мероприятию объем финансирования составил   772,6 тыс.рублей. Фактически исполнено – 523,1 тыс.рублей, что составляет 67,7%. Экономия средств произошла в результате проведения торгов.

Средства, предусмотренные на данное мероприятия направлены:

-заключен контракт с ООО «Импульс 14» для обеспечения передачи данных и техническое обслуживание систем цифрового IP видеонаблюдения -310,0 тыс.рублей;

- поставка сетевых камер видеонаблюдения в количестве 5 шт – 145,0 тыс.рублей и кабеля оптоволоконного 68,1 тыс.рублей для установки дополнительных видеокамер на территории ГО «Жатай» с целью обеспечения безопасности и правопорядка.

Комплекс процессных мероприятий №1.6 Установка "Муниципальная система оповещения населения городского округа Жатай Республики Саха (Якутия)"

Реализация данного мероприятия разбито на 4 этапа. В 2025 году реализован 1 этап. В 2025 году на данное мероприятие предусмотрено 3930,4 тыс.рублей. Заключен контракт на сумму 3930,3 тыс.рублей с АО НПО «Сенсор» на создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Жатай» -  Исполнение 100%

Задача №2 "Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения "

Комплекс процессных мероприятий №2.1 "Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма".

Всего по данному мероприятию финансирование составляет – 31,0 тыс.рублей. Фактически – 31,0 тыс.рублей.

27 октября проведен муниципальный смотр - конкурс «Лучший уголок ПДД в ДОУ». Финансовые средства затрачены на приобретение в результате торгов подарочных сертификатов, которые вручены победителям по итогам конкурса. Также в течение года в муниципальных образовательных учреждениях проходили мероприятия среди обучающихся, в том числе с приглашением инспекторов ГИБДД, внутренние конкурсы по ПДД. В результате проведенной работе в 2025 г случаев детского дорожно-транспортного травматизма на территории ГО «Жатай» не зарегистрировано. Исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий №2.2 "Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий" (мероприятия реализованы без финансирования).

Цель мероприятия — формирование культуры безопасного поведения всех участников дорожного движения и минимизация рисков на дорогах.

В 2025 году проводилась информационно-пропагандистская работа: распространялась через мессенджеры социальная реклама о ПДД, проведены акции, конкурсы для детей и взрослых (напр., «Засветись», «Безопасное колесо»), уроки безопасности в школах и детских садах. Был усилен контроль со стороны ГИБДД (рейды, профилактические беседы).  Исполнение мероприятий -100%

Задача №3 "Профилактика безнадзорности и подростковой преступности"

Комплекс процессных мероприятий №3.1 «Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних"

(реализованы без финансирования).

На территории ГО Жатай на основании распоряжения Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» (далее – ОА ГО «Жатай») от 29.12.2007 №824 «Об утверждении положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ОА ГО «Жатай»» (в ред. от 13.09.2021г. в внесенными изменениями в положение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ОА ГО «Жатай») на территории городского округа  «Жатай» действует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной Администрации Городского округа « Жатай »  (далее – КДНиЗП ОА ГО « Жатай»), которая за отчетный период 2025 года работала по плану, утвержденному 25.12.2024г. постановлением КДН и ЗП ОА ГО «Жатай» № 136 Главой ОА ГО «Жатай».

Деятельность комиссии направлена на реализацию Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » (далее – ФЗ №120-1999),  Закона Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2006 года 339-З №  695-III «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Закона РС(Я) от 25.04.2006г. 339-З № 695-III), Закона Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 538-З N 1079-III (ред. от 21.02.2012) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

На начало 2025 года по данным Государственного комитета статистики по РС(Я) на территории ГО «Жатай» проживает 3162 детей (АППГ 3138) в возрасте от 0 до 18 лет (включительно):

- от 0 до 14 лет – 2388 детей (АППГ 2448 детей)

- от 14 до 18 лет – 774 детей (АППГ 690 детей)

С целью ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних В ГО «Жатай» в 2025 году разработаны:

- Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденный постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДНиЗП) Окружной Администрации ГО «Жатай» от 14.08.2025г № 61;

- Комплексный межведомственный план мероприятий по выявлению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в ГО «Жатай» на 2025-2026 годы, утвержденный Постановлением КДНиЗП Окружной Администрации ГО «Жатай» от 22.01.2025г № 5.

В 2025 году профилактическая работа органов системы профилактики осуществлялась по основному приоритетному направлению - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

По итогам заседаний в соответствии ч. 3 ст. 11 ФЗ №120-1999г. принято 115 (АППГ – 136) постановлений, содержащих 203 (АППГ – 292) порученческих пункта.

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних систематически рассматриваются на координационных совещаниях, на круглых столах, также на заседаниях КДН и ЗП при главе Окружной Администрации Городского округа «Жатай».

Всего за отчетный период проведено, 4 расширенных заседания комиссии, 4 круглых стола.

В соответствии с межведомственным Планом работы КДН и ЗП ГО «Жатай» проведено 30 (АППГ - 35) заседаний.

На заседании заслушаны отчеты руководителей учреждений системы профилактики Городского округа «Жатай», инспекторов ПДН ОП «Жатайское» о проведенной профилактической работе в соответствии Федерального закона от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнении Приказа от 01.09.2023г. №136/46-п/208/83/016/01-03/1916/1360-ОД/01-07/1406/81 «О выявлении фактов, порядке направления и рассмотрения информации об обстоятельствах, свидетельствующих о насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними со стороны родителей и лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию детей» в части предоставления сведений  о фактах, свидетельствующих о насилии над несовершеннолетними, жестоком обращении со стороны родителей и лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию детей, для дальнейшей организации и осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.

Численность несовершеннолетних, в отношении которых системой профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа, на конец отчетного периода 2025 года – 115 (АППГ-95), численность несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН ОП «Жатайский» МУ МВД России «Якутское» – 22 (АППГ-14).

КДН и ЗП совместно с отделом образования, отделом по социальной и семейной политике, отделом культуры, спорта и молодежной политики была проведена большая   работа по охвату организованными формами летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов. Всего различными формами летнего отдыха было охвачено более 21 подучетных несовершеннолетних. Временным трудоустройством охвачено из 37 мест, 21 несовершеннолетних состоящих на различных учетах.

В рамках акции «Первоклассник», «Соберем ребенка в школу» оказана материальная помощь с приобретением канцелярских товаров и школьных принадлежностей,  находящимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в рамках акции «Поделись урожаем» семьи СОП, ТЖС. В ноябре проведена акция «К зиме готов!» с приобретением детской зимней одежды и обуви. (СОП, ТЖС). Каждый год в Городском округе «Жатай» проводится благотворительная акция «Елка добра».

В течение 2025 года проводилась системная работа в соответствии с планом работы. Так 23 марта 2025 года проведен День правовых знаний в ГО «Жатай», проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери, новогодних мероприятий, проведение мероприятий, посвященных акции «Безопасность детства» (2 этапа), проведение комплексных оперативно – профилактических мероприятий (рейдов) по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей, алкогольной, табачной продукции несовершеннолетним.

Проведение ежемесячно межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей из семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, предусмотренных законодательством. Проведение межведомственных рейдов, направленных на профилактику гибели несовершеннолетних при пожаре на территории ГО «Жатай»  с участием инструктора противопожарной службы профилактики ГКУ МЧС России. Обеспечение и организация временной занятости, отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних состоящих  на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Организация и проведение акции «Твой выбор – твоя жизнь» в оздоровительном лагере «Орленок» в целях профилактики негативных явлений в подростковой среде. В течение отчетного периода проводились физкультурно-спортивные мероприятий в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведено межведомственных профилактических рейдов по выявлению работников предприятий торговли и общественного питания, нарушающих правила продажи табачной и алкогольной продукции - 33 (АППГ – 22), выявлено фактов продажи - 1 (АППГ - 2);

В течении текущего периода на территории ГО «Жатай» были поведены оперативно-профилактические мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также по выявлению, пресечению и профилактике совершения правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, такие как:

- «Участок», «Профилактика», «Улица», «Быт», «Жилой сектор», «Сообщи, где торгуют смертью», «Группа», «Семья», «Тишина», «Спаси ребенка», «Защи-та», «Ночной патруль», «Безопасная вода», «Первоклассник», «Условник несовершеннолетний», «Сигнал насилие».

Совершено несовершеннолетними 9 правонарушений, что составляет 0,3% от общего числа несовершеннолетних детей (общее количество от 7 до 17 лет- 2407 человек). Зарегистрировано  3 преступления, совершенные несовершеннолетними, что составляет 0,4% от  численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет ( по данным статистики в ГО Жатай проживает детское население от 14 до 17 лет 716 человек)

Исполнение запланированных мероприятий 100%

Задача №4""Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, в том числе незаконной миграции""

Всего финансовое обеспечение для выполнение данной задачи на 2025 год составляет 3186,6 тыс.рублей. Фактическое исполнение – 3186,1 тыс.рублей, что составляет 99,9%

Комплекс процессных мероприятий № 4.1 "Проведение мероприятий по защите от террористических посягательств объектов социальной сферы (образование, культура) и мест массового пребывания людей ". План – 3186,6  тыс.рублей . Фактическое исполнение – 3186,1 тыс.рублей., что составляет 100,0%

Для проведения мероприятий по защите от террористических посягательств были направлены субсидии:

МБУ ГО "Жатай" "Жатайская городская библиотека" – на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией – 195,0 тыс. рублей; монтаж 2-х камер видеонаблюдения- 11,9 тыс. рублей

МБУ "Дом культуры "Маяк" – монтаж системы оповещения и управления эвакуацией -291,3 тыс. рублей, монтаж системы контроля и управления доступом – 315,8 тыс. рублей

МБОУ ДО "ДШИ ГО Жатай"- монтаж охранной сигнализации и системы оповещения – 332,5 тыс. рублей

МБУ "ДЮСШ ГО Жатай" – установка стационарного метало детектора и системы контроля доступом 274,0 тыс. рублей

МБУ "Музей ГО «Жатай" – монтаж системы оповещения и управления эвакуацией – 213,8 тыс. рубля

МБДОУ "Чебурашка" на приобретение 3D ворот, калитки и комплектующих – 47,8 тыс. рублей;

МБОУ СОШ1 ГО «Жатай» демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения 1,2 этажи – 500,0 тыс. рублей;

МБОУ СОШ2 им.Д.Х. Скрябина монтаж видеокамер (14 шт) к системе IP- видеонаблюдения, на 3 эт, разработка проектно-сметной документации системы охранной сигнализации по периметру 1 этажа – 474,0тыс. рублей

МБУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» - монтаж системы оповещения на объектах учреждения- 530,0 тыс.рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Комплекс процессных мероприятий № 4.2 "Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма"

( реализованы без финансирования)

На данное мероприятие финансирование в 2025 году не предусмотрено. В течение года информационно- пропагандистские  материалы размещались на сайтах, социальных сетях администрации и муниципальных учреждений. С руководителями учреждений проводились семинары по данному направлению. Также в течение года проведены учебные мероприятия по правилам действия при нападении на объект.  Исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий №4.3"Мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан

На данное мероприятие финансирование в 2025 году не предусмотрено.

В рамках работы по укреплению межкультурного диалога в Городском округе «Жатай» регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, направленные на укрепление дружественных взаимоотношений между различными религиозными группами, проживающими на территории Городского округа.  В течение года проводились различные мероприятия и классные часы в муниципальных образовательных и учреждений, в учреждениях культуры, книжные выставки ко Дню родного языка и письменности, празднование Всемирного дня поэзии, викторины, конкурс рисунков, Открытый фестиваль-конкурс народного художественного творчества «В дружбе народов - единство страны» в рамках мероприятий, посвященных Дню народного Единства и т.д. Окружная Администрация совместно с руководителем ОП «Жатайское» МВД РС(Я), ежеквартально проводят анализ правонарушений и преступлений, если таковые имеются, совершенных иностранцами, проживающими в поселке, а также противоправных деяний, совершенных в отношении их. При этом акцент делается на выявление мотивов, мест совершения преступлений, а также причин и условий, которые способствуют их совершению.

Назначено должностное лицо, ответственное за работу в Государственной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (ГИСМ). Мониторинг осуществляется на постоянной основе. Каких-либо негативных процессов и тенденций в социальной и в межнациональной сферах, способных спровоцировать резкий рост протестной активности населения в Городском округе в 2025г не зарегистрировано. Исполнение плана мероприятий 100%

Задача №5"Профилактика коррупции, устранение причин и условий их возникновения"". План – 11,7 тыс.рублей, фактическое исполнение-11,7 тыс.рублей. исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий №5.1 "Содействие формированию антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции  "

В ГО «Жатай» утвержден план просветительских мероприятий в Городском округе "Жатай", направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на 2024-2025 годы. За отчетный период проводилась информационная работа среди населения в СМИ, соц.сетях, на сайтах учреждений. С руководителями учреждений организован и проведен семинар по заполнению справок о доходах, а также по профилактике коррупции при ведении административной работы.

Пополнен новым информационным материалом стенд «Противодействие коррупции». Актуализирован раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГО «Жатай».

В декабре отмечается Международный день борьбы с коррупцией, проведен муниципальный конкурс видеороликов «Честный взгляд». Направлена субсидия МБУ «Жатайская городская библиотека ГО «Жатай» 11,7 тыс.рублей на проведение конкурса. Финансовые средства израсходованы на приобретение подарочных сертификатов и книги, которые вручены победителям конкурса.   3 декабря 2025 года проведен семинар на тему «Конфликт интересов и сделки заинтересованностью в муниципальных бюджетных учреждениях ГО «Жатай»» для руководителей подведомственных муниципальных учреждений ГО «Жатай» и ответственных работников подведомственных учреждений.

11 декабря 2025 года в Окружной Администрации ГО "Жатай" состоялось торжественное награждение победителей и участников Муниципального конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику "Честный взгляд!", организованный МБУ ГО «Жатай» «Жатайская городская библиотека» и Окружной Администрацией ГО «Жатай».      В образовательных учреждениях ГО «Жатай» проведены: Тематические классные и информационные часы, уроки «Разговор о важном» приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. В МБОУ СОШ № 1 прошла тематическая выставка рисунков «Коррупции – нет!!!». В МБОУ СОШ № 2 им. Д.Х. Скрябина ГО «Жатай» прошел урок финансовой грамотности на тему «Антикоррупция». А также 3 декабря 2025 года учащиеся 9-10 классов МБОУ СОШ № 2 им. Д.Х. Скрябина ГО «Жатай» приняли участие в республиканской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

Дошкольных образовательных учреждениях ГО «Жатай»: Изготовлены и распространены памятки, буклеты для родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это важно знать!». Проведены родительские собрания в старших группах с обсуждением антикоррупционных вопросов. Проведена игра-викторина для педагогов и сотрудников «Коррупции нет!». Выпущены стенгазеты по группам «Скажем коррупции-НЕТ!». Проведены беседы с детьми 5-7 лет «Детям о коррупции».  Проведены информационные часы для сотрудников учреждений.

В образовательных учреждениях дополнительного образования: с педагогами и сотрудниками учреждений проведены лекции «Коррупция, её проявления в учебных заведениях».

Исполнение 100%

Задача № 6 ""Охрана психологического здоровья населения""

По данному направлению финансирование в 2025 году не предусмотрено.

Комплекс процессных мероприятий № 6.1 "Проведение мероприятий, направленных на охрану психологического здоровья населения "

Охрана психологического здоровья населения — это комплекс мер по укреплению психического благополучия и профилактике расстройств, включающий здоровый образ жизни (сон, питание, спорт), управление стрессом, социальную поддержку и доступ к профессиональной помощи. Государственная политика должна охватывать здравоохранение, образование, трудоустройство и социальную сферу для создания поддерживающей среды.

В течение отчетного периода по данному мероприятию проводилась системная работа:

-  Проведение в образовательных организациях мероприятий для родителей (законных представителей) по формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего;

- Проведение в образовательных организациях с обучающимися и родителями профилактических мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни;

- Участие специалистов органов и учреждений в системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних семинаров-совещаний по вопросам организации работы по профилактике суицидов, обмена опытом, повышения осведомленности о лучших практиках предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних;

- Психологическое сопровождение пожилых граждан, инвалидов и совершеннолетних лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;

С начала 2025 года. были проведены массовые спортивные мероприятия такие как:

- Всероссийские акции: Лыжня России 2025 (40 детей), Кросс нации (220 чел);

- Военно-спортивная игра "Зарница 2.0" (210 чел);

- Зимний фестиваль ВФСК ГТО "Отцовский патруль" (20 чел);

- общепоселковая легкоатлетическая эстафета памяти участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Кочеткова Василия Никитича (30 чел);

- муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в зачет Спартакиады учащихся РС(Я) «Спортивные якутяне» (37 чел);

- Республиканский этап Всероссийского слета казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" (80 чел);

- Утренняя танцевальная зарядка с элементами бачаты на центральной площади ГО "Жатай" (20 чел);

Общий охват по мероприятиям, направленным на работу с лицами пожилого возраста и инвалидами более 70 человек:

- Летний интенсив "Спортивное лето" на территории оздоровительного лагеря "Орленок";

- Бесплатные занятия йогой;

- бесплатные занятия в бассейне "Олимпия".

15 и 16 ноября в Детско-юношеской спортивной школе ГО «Жатай» состоялся открытый турнир по футзалу среди команд высшей и первой лиги г.Якутска на «Кубок Главы Городского округа «Жатай». Соревнования были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году Защитника Отечества в РФ и Году защитника Родины в РС(Я). В турнире приняли участие шесть команд: «Полярник», «Союз-Авто», «Факел», «Ирбис-99», «Энергетик» и наша жатайская команда «Титан». Лидером стала команда «Ирбис-99», которая заняла первое место. В упорной борьбе за второе место победу одержала команда «Титан». На третье место вышла команда «Союз-Авто».

В декабре 2025 года подписано трехстороннее соглашение между МБОУ ДО «ДЮСШ» ГО «Жатай», Министерством спорта РС(Я) и преподавателем по шахматам по Программе трудоустройства «Земский тренер». Программа «Земский тренер» — это федеральная инициатива (запущена в 2025 г.), направленная на привлечение квалифицированных кадров в сферу спорта в сельской местности и малых городах (до 50 тыс. человек) в России, предоставляя им единовременную выплату при переезде для работы тренерами. Цель – развитие массового спорта и решение кадрового дефицита на местах, а участники обязуются отработать по специальности 5 лет.

В завершении 2025 года, ярким спортивным событием стала муниципальная спартакиада среди трудовых коллективов ГО «Жатай» «Резерв Победы-2025». Участие приняли 5 команд: Сборная ЖКХ, МБОУ СОШ №1,МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина, Жатайский техникум и АО Жатайская Судоверфь. Программа спортивных состязаний включала семь видов спорта: эстафета, волейбол, шашки, дартс, плавание, нормативы ВФСК «ГТО» и стрельба из пневматической винтовки. Кроме традиционных дисциплин, нынешняя спартакиада также предусматривала новый этап конкурса социальных видеороликов, темой которого стала популяризация здорового образа жизни. По итогам всех мероприятий в общекомандном зачете 1 место заняла команда АО Жатайская судоверфь, 2 место – сборная ЖКХ, 3 место – МБОУ СОШ №1.

Все плановые мероприятия выполнены в полном объеме.

Задача № 7"Обеспечение пожарной безопасности "

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают организационные (инструктажи, назначение ответственных, разработка планов эвакуации), технические (установка сигнализации, систем пожаротушения, дымоудаления, обеспечение огнетушителями, гидрантами) и профилактические (проверка электросетей, содержание в чистоте путей эвакуации, обучение) меры, направленные на предотвращение пожаров, ограничение их распространения и обеспечение безопасной эвакуации людей

Для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2025 год предусмотрено -3652,1 тыс. рублей. Исполнение составляет – 3651,9 тыс.рублей рублей. Исполнение -99,9%

Из них:

Комплекс процессных мероприятий № 7.1 "Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях " – план 3527,4 тыс.рублей  фактически– 3527,4 тыс.рублей.  Были направлены субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

МБДОУ "Василек" ГО Жатай – смена трубопровода ХВС для пожарного гидранта – 1300,0 тыс.рублей

МБДОУ "Снежинка" ГО Жатай -  проверка качества защитной обработки деревянных конструкций, приобретение рукавов пожарных – 33,5 тыс. рублей

МБДОУ "Чебурашка "ГО Жатай – монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и разработка ПСД – 768,9 тыс. рублей;

МБДОУ "Ручеек" ГО Жатай - монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и разработка ПСД – 790,0 тыс. рублей;

МБОУ СОШ 2 им.Д.Х. Скрябина – приобретение РР-ПРО радиорасширитель Стрелец – ПРО с аккумулятором,  извещатель пожарный  дымовой радикальный – 635,0 тыс. рублей

Итого исполнение составляет 100%.

Комплекс процессных мероприятий № 7.2 Противопожарные мероприятия в  учреждениях культуры. План – 78,3 тыс. рублей, фактическое исполнение на отчетную дату – 78,3 тыс. рублей

Для выполнения противопожарных мероприятий в учреждениях культуры были направлены субсидии:

МБУ ДК "Маяк" ГО Жатай - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания, проверка пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов – 66,4 тыс. рублей

МБУ ГО "Жатай" "Жатайская городская библиотека" - испытание качества пожарной стационарной вертикальной лестницы – 11,9 тыс. рублей

Исполнение 100%.

Комплекс процессных мероприятий № 7.3 "Противопожарные мероприятия в  Окружной Администрации ГО "Жатай" "

По данным мероприятиям финансирование в 2025 году не предусмотрено. В течение года ежемесячно проводится проверка системы оповещения, запасных выходов. На отчетную дату нарушений по пожарной безопасности в администрации не выявлено. Исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий № 7.4 "Противопожарные мероприятия в  жилом секторе"

В 2025 году финансирование по данному мероприятию по плану составило 46,4 тыс.рублей. Факт – 46,2 тыс.рублей. исполнение 99,6%.

На данную сумму были закуплены АДПИ в количестве 78  штук и 22 батарейки «Крона».

В течение года специалистами отдела по социальной и семейной политике совместно с инспектором ПЧ -12 проводились профилактические рейды в семьи, находящиеся в  социально опасном положении ( СОП), трудной жизненной ситуации (ТЖС), многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды С целью профилактики пожаров в жилом секторе, обеспечения безопасности населения были распространены  брошюры, памятки по соблюдению правил по пожарной безопасности, а также были установлены АДПИ: 68  многодетным семьям, 2 семьям в ТЖС, 13 семьям в СОП, а также одиноко проживающим пенсионерам -2 человека.

В течение года на постоянной основе проводится профилактическая информационная работа в социальных сетях, на сайте ГО Жатай . В результате проводимой работы количество пожаров в зданиях жилого назначения, надворных постройках снизилось (в 2025 году зарегистрировано 11, аналогичный период -14). Установка продолжается. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Комплекс процессных мероприятий № 7.5 "Организация и проведение информационных мероприятий по противопожарной безопасности среди населения"

Финансирование в 2025 году не предусмотрено.

В 2025 году работа по организации информационных мероприятий по пожарной безопасности среди населения проводилась по направлениям: проведение инструктажей, распространение памяток, учебные эвакуации, демонстрацию средств пожаротушения, использование СМИ и социальных сетей для повышения осведомленности о правилах поведения и предотвращения пожаров.

Представителями ПЧ-12 совместно с специалистами администрации проведены классные часы в школах, занятия для детей в детских садах. По плану проводились учебные эвакуации в школах и детских садах.

Исполнение 100%

Задача № 8 "Обеспечение  безопасности на водных объектах"

Обеспечение безопасности на водных объектах включает в себя купание только в разрешенных местах, запрет на ныряние в незнакомых местах, приближения к судам, игр с захватами и купания в нетрезвом виде, а также осторожность на льду зимой и при использовании плав средств. Все эти мероприятия входят в комплекс процессных мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий № 8.1 "Выставление в необорудованных местах массового отдыха людей аншлагов и установка запрещающих знаков у водных объектов, где купание запрещено "

В 2025 году были выставлено 8 запрещающих знаков у водных объектов, где купание запрещено. В 2025 году не зарегистрировано погибших на водных объектах в ГО «Жатай». Исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий № 8.2 "Выставление шлагбаумов, соответствующих знаков, запрещающих проезд автотранспорта на лед"

В 2025 году финансирование данного мероприятия составило 10,3 тыс. рублей. Фактически исполнено – 10,3 тыс. рублей, 100%.

Было изготовлено 2 знаков "Выход (выезд) на лед запрещен". Всего выставлено 8 запрещающих знаков. Исполнение 100%

Комплекс процессных мероприятий № 8.3 "Проведение водолазных работ"

На проведение водолазных работ в 2025 году запланировано 40,0 тыс. рублей. Направлена субсидия в МБОУ ЦВР "Росток" ГО Жатай на проведение водолазных работ по обследованию и очистке от бытового мусора дна протоки "Тулагинка» детского оздоровительного лагеря «Орленок». Исполнение 100%.

Комплекс процессных мероприятий № 8.4 "Организация и проведение информационных мероприятий по вопросам безопасности на водных объектах среди населения""

Мероприятия проводились без финансирования.

Были использованы СМИ и социальные сети для повышения осведомленности о правилах поведения на водных объектах. В летний период проводились рейды в места массового отдыха людей возле водоемов. Погибшие на водном объекте среди населения, зарегистрированных на территории ГО "Жатай" в 2025 году не зарегистрированы.

Все мероприятия, запланированные в 2025 году выполнены.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Выполнение/ | Причины неисполнения/ перевыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |  |  |  |
| Задача 1. – Обеспечение личной и общественной безопасности граждан на территории ГО Жатай; |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) №1.1 "Снижение числа правонарушений, зарегистрированных в ГО "Жатай"" | % | 0,6 | 9,4 | 100% |  | Зарегистрировано 77 (АППГ-85) |  |
| Показатель (индикатор) №1.2 Доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц" | % | 20 | 20 | 100% |  |  |  |
| Показатель (индикатор) №1.3 Уровень совершения повторных преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными без изоляции от общества, состоящими на учете уголовно-исполнительной инспекции | % | 2,15 | 0 | 0 |  |  |  |
| Показатель (индикатор) №1.4 Охват населения мероприятиями в области здорового образа жизни и о вреде алкоголя | чел | 100 | 750 | 100 |  |  |  |
| Показатель (индикатор) №1.5 Охват территории ГО "Жатай" качественным видеонаблюдением" АПК «Безопасный город» | % | 10 | 15 | 100 |  |  |  |
| Показатель (индикатор) №1.6 Охват населения оповещением при ЧС | % | 33 | 33 | 100 |  | Первый этап выполнен |  |
| Задача №2. "Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения " |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель №2.1.Количество профилактических мероприятий по предупреждению детско-дорожного травматизма | ед | 4 | 6 | 100 |  |  |  |
| Показатель №2.2 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествий на территории ГО "Жатай"" | чел | 2 | 0 | 100 |  | Не зарегистрировано |  |
| Задача №3."Профилактика безнадзорности и подростковой преступности" |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель №3.1Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет | % | 1 | 0,4 | 100 |  | Зарегистрировано 3 преступления несовершеннолетними |  |
| Задача № 4 "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, в том числе незаконной миграции"" |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель №4.1 Количество выявленных фактов нарушения террористической защищенности социальных объектов | ед | 6 | 6 | 100 |  | Нарушения к концу 2025 года устранены |  |
| Показатель № 4.2 количество информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед | 4 | 9 | 100 |  |  |  |
| Показатель № 4.3 Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | чел | 60 | 150 | 100 |  |  |  |
| Задача № 5 "Профилактика коррупции, устранение причин и условий их возникновения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 5.1 Охват просветительскими мероприятиями, направленными на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям на 10 тыс. чел. населения | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |
| Задача № 6 "Охрана психологического здоровья населения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 6.1 Охват населения мероприятиями, направленных на охрану психологического здоровья на 10 тыс. чел. населения ГО "Жатай" | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |
| Задача № 7 "Обеспечение пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 7.1 Количество образовательных учреждений, в которых выявлено нарушения надзорными органами | ед | 2 | 2 | 100 |  | Нарушения устранены |  |
| Показатель № 7.2 Количество учреждений культуры, в которых выявлено нарушения надзорными органами | ед | 2 | 1 | 100 |  | Нарушения устранены |  |
| Показатель № 7.3 Количество нарушений, выявленных надзорными органами в администрации ГО Жатай | ед | 2 | 0 | 100 |  | Нарушений не выявлено |  |
| Показатель № 7.4 Снижение количества пожаров в жилом секторе, зарегистрированных на территории ГО "Жатай" | % | 0,6 | 0,6 | 100 |  | В 2025 году зарегистрировано 11 пожаров в жилом секторе, АППГ-14 |  |
| Показатель № 7.5 Охват населения информационными мероприятиями по противопожарной безопасности на 10 тыс. чел. населения ГО "Жатай | % | 0,6 | 0,8 | 100 |  |  |  |
| Задача № 8 "Обеспечение безопасности на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 8.1 Количество выставленных шлагбаумов и запрещающих знаков в необорудованных местах массового отдыха людей(купание запрещено) | ед | 8 | 8 | 100 |  |  |  |
| Показатель № 8.2 Количество выставленных шлагбаумов и соответствующих знаков , запрещающих проезд автотранспорта на лед | ед | 8 | 8 | 100 |  |  |  |
| Показатель № 8.3 количество водных объектов, на которых проведены водолазные работы | ед | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Показатель № 8.4 количество погибших на водных объекта среди населения, зарегистрированных на территории ГО "Жатай" | ед | 4 | 0 | 100 |  |  |  |

В результате расчётов эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2025 - 2029 годы»» в 2025 году составила 1,0, что соответствует высокому уровню.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной    инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утверждена постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 07.12.2016 года №21-г. Главной целью программы является повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории ГО «Жатай», а также повышение доступности услуг транспортного комплекса населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Основной приоритет развития транспортного комплекса ГО «Жатай» является ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.

Финансирование данной программы осуществляется за счёт государственного бюджета РС(Я), местного бюджета ГО «Жатай». На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 18 762,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 15 762 тыс. рублей, государственный бюджет РС (Я) 3 000 тыс. рублей. Освоение составило 13 657,2 тыс. рублей или 72,8 % от уточненного плана, в том числе местный бюджет 11 392,2 тыс. рублей (72,3%), государственный бюджет РС(Я) 2 265,0 тыс. рублей (75,5 %)

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» за 2025 год проведены следующие мероприятия:

- Мероприятие №1«Содержание автомобильных дорог»

При плане 5 945,0 тыс. рублей выполнены работы по уборке автомобильных дорог, дворовой территории плавательного бассейна, мощеных тротуаров (ул. Северная, ул. Строда), центральной площади от снега и ледяного налета, очистке ливневой канализации, откачке и вывозу сточных и талых вод на сумму 5 051,3 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» (85% исполнения). Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ.

2. Мероприятие №3 «Обустройство автобусных остановок» При плане 1 200,0 тыс. рублей работы были не выполнены по причине переноса данных работ на 2026 год.

3. Мероприятие №4 «Ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог».

При плане 2 747,7 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 76,3 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 2 095,6 тыс. рублей, выполнены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог (ул. Ленина, ул. Северная, ул. Комсомольская, ул. Строда, ул. Матросова, ул. Дьячкова, квартал ИЖС «Бюджетная сфера») в Городском округе «Жатай». Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ.

4. Мероприятие №5 «Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки»

При плане 834,3 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 100 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 834,3 тыс. рублей, приобретены дорожные знаки, нанесена разметка на пешеходные переходы и дороги.

5.  Мероприятие №9 «Грейдировка улиц».

При плане 1 530,0 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 99,9 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 1529,8 тыс. рублей. Произведено грейдирование улиц: Маркова, Бородкина, Чистякова, Главинского (две стороны), Ю. Кац, Касьянова, Шараборова, Зои Лютовой, Жатайская, Марии Корчагиной, конец ул. Ленина - проезд к мосту, Д. Скрябина, Н. Белокрылова, Дм. Белоусова, Межквартальный проезд («Бюджетная сфера»), Трудовая, Молодёжная, Трактовая, Лазо (1 часть с проулком на ул. Ленина), Лазо (2 часть), Новая, Полевая, Портовая, Строителей, Озерная, Полярная, дорога на лагерь «Орленок».

6.  Мероприятие №11 «Ремонт грунтовых дорог».

При плане 810,0 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 34,0 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 275,1 тыс. рублей. Произведен обустройство грунтовой дороги к санитарной точке «Бюджетная сфера». Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ.

7. Мероприятие №13 «Ремонт ливневой канализации»

По данному мероприятию выполнено работ на общую сумму 2 822,7 тыс. рублей (65,0% исполнения) из них из государственного бюджета РС(Я) 2 265,0 тыс. рублей при плане 3000,0 тыс. рублей (75,5% исполнения), из бюджета ГО «Жатай» 255,7 тыс. рублей при плане 340,0 (75,2% исполнения), вклад населения 75,5 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей и спонсоров 226,5 тыс. рублей при плане 300 тыс. рублей (75,5% исполнения).

Выполнены работы по обустройству ливневой канализации по улице Северная (участке от ул. Строда до бульвара им.Шамшина). Данное мероприятие было выполнено, в рамках реализации проекта победителя в конкурсе программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшение стоимости работ

7. Мероприятие № 18 «Реализация проекта: Капитальный ремонт двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО «Жатай»».

При плане 55,0 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 100 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 55,0 тыс. рублей.

По данному мероприятию выполнены работы по получению негосударственной экспертизы сметной документации, связанной с заменой деревянных опор освещения на металлические.

8. Мероприятие № 20 «Обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для многодетных семей»

По данному мероприятию выполнены работы на общую сумму на сумму 993,5 тыс. рублей при плане 1300,0 тыс. рублей или 76,4% исполнения. Произведено обустройство новых грунтовых дорог в квартале «80-ие Победы». Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ.

По всем индикаторам программы в 2025 году достигнуты следующие плановые значения:

- Содержание автомобильных дорог - выполнены работы - 86906,3 кв.м. дорожной сети. (100% исполнения);

- Обустройство кармана для автобусной остановки – 2 шт. (0% исполнения).

- Установка и содержание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки (100% исполнения):

- 25 дорожных знака

- 22 дорожных перехода

- 7,197 км горизонтальной дорожной разметки

- Ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог 630 кв.м.(100% исполнения);

- Грейдеровка улиц 6000 п.м.(100% исполнения);

- Ремонт грунтовых дорог 1 ед. (100% исполнения);

- Ремонт ливневой канализации 260 м. при плане 19 м. (1368,4% исполнения);

- Обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для многодетных семей 540 п.м (100% исполнения).

Оценка эффективности программы за 2025 год составила 1,55, что относится к высокой категории исходя из данного расчета оценки эффективности Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай»

на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай» на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» 28 декабря 2024 г. № 139-г. Целью Программы является повышение уровня самообеспечения Городского округа «Жатай» местной сельскохозяйственной продукцией.

В 2025 году сельское хозяйство в ГО «Жатай» велось по двум направлениям: развитие животноводства и развитие растениеводства.

В Городском округе «Жатай» посевная площадь в 2025 году составляет 113,63 га. (из них 106,11 га КФХ, 7,52 – хозяйства населения), под картофелеводство: 44,43 га (из них 44,43 га КФХ), под овощи открытого грунта – 61,68 га (из них 61,68 га КФХ), Посевная площадь под овощи закрытого грунта составила 24,4 тыс. кв. м.

По посевной площади под картофель плановые данные в 2025 году составили 41,4 га, фактически составило 44,43 га. (из них ИП Эм Г.- 20 га., ИП Федотов В.Б.- 22 га., ИП Квон А.Г.- 0,43 га., КФХ Кравченко П.И.-2 га.). Увеличение произошло из-за арендуемой площади у ИП Федотова В.Б.

По производству картофеля плановые данные 516,3 т., фактическое производство картофеля составило 530 т. (из них ИП Эм Г.- 270 тн., ИП Федотов В.Б.- 250 тн., ИП Квон А.Г.- 4 тн., КФХ Кравченко П.И.- 6 тн.), что больше плановых данных на 2%.

Посевные площади под овощи в 2025 году плановые и фактические составили 61,6 га, (из них ИП Эм Г.- 47,5 га., ИП Федотов В.Б.- 14 га. ИП Квон А.Г.- 0,18 га.).

По производству овощей плановые данные -1323,9 тн., фактическое производство сбора овощей составило 1355,1 тн. на 2% больше плановых данных, из них сбор овощей открытого грунта 1251,5 тн. сбор овощей закрытого грунта – 103,6 тн.

Два крестьянско-фермерских хозяйства ИП Федотов Б.В. и Кравченко П.И. содержат крупный рогатый скот (далее - КРС) и лошадей.

В городском округе «Жатай» птиц содержат только хозяйства населения, плановые и фактические данные составили 82 головы, из них 80 несушек и 2 петуха.

По поголовью КРС плановые данные программы составили 144 головы, из них маточное поголовье 52 головы коров, фактическое поголовье КРС –171 голов, из них маточное поголовье 75 головы коров, план перевыполнен в связи с приобретением голов ИП Федотов В.Б.

По поголовью лошадей плановые данные 266 головы, из них кобыл - 183 головы, факт составил - 266 голов, из них (ИП Федотов Б.В. – 130 гол. и Кравченко П.И. 136 гол.) выполнение плана на 100 %, из них кобыл 183 гол. (ИП Федотов Б.В. – 85 гол. и Кравченко П.И. 98 гол.) выполнение плана на 100 %.

Валовый надой молока увеличился в 6 раз при плане 41,5 т., фактически составил 250 т., в связи с приобретением голов ИП Федотовым В.Б.

В 2025 году на реализацию программы в бюджете ГО «Жатай» предусмотрено 7 664,6 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий программы составило 7 659,0 тыс. рублей (99,9 % освоения). Из государственного бюджета РС (Я) на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производства было выделено 6 085,0 тыс. рублей, освоено 6 085,0 тыс. рублей (100% освоения) в том числе: субвенция на поддержку производства овощей открытого грунта в объеме 2 016,0 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на поддержку производства картофеля составила 1 435,0 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на поддержку скотоводства 1 749,0 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на поддержку табунного коневодства 885,0 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на содержание специалиста по сельскому хозяйству  1 120,2 тыс. рублей (освоено 100 %). Средства, выделенные из местного бюджета в сумме 459,4 тыс. рублей освоены в размере 452,4 тыс. рублей на оказание услуг табунщика (освоено 100 %), маркирование домашних животных (собак) освоено 1,4 тыс. (освоено 20%).

Анализ степени достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы с фактически сложившимися:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Выполнение/ | Причины неисполнения/ перевыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено |  | достигнуто | % |  |  |
| Задача1. Стимулирование развития животноводства. Сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на содержание коров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поголовье КРС | голов | 144 |  | 171 | 118% | Покупка голов ИП Федотов |  |
| 2.Маточное поголовье КРС | голов | 52 |  | 75 | 144% |  |  |
| - Валовый надой молока | тонн | 41,5 |  | 250 | 602% | Приобретение голов ИП Федотовым В.Б. |  |
| Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на содержание кобыл |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поголовье лошадей | голов | 266 |  | 266 | 100% |  |  |
| 5. Поголовье кобыл | голов | 183 |  | 183 | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.3. Развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| - Производство яиц | тыс. шт. | 31,0 |  | 31,0 | 100% |  |  |
| - Поголовье птиц | голов | 82 |  | 82 | 100% |  |  |
| Задача 2. Стимулирование развития растениеводства. Сохранение и увеличение посевных площадей картофеля и овощей. Увеличение валового сбора картофеля и овощей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.Посевная площадь под овощи | # га |  | # 61,4 | # 61,6 | # 100% |  |  |
| # 9.Производство овощей # в т.ч.: | # тонн |  | # 1320,0 | # 1355,1 | # 102% | Увеличение сбора урожая |  |
| открытого грунта | # тонн |  | # 1201,2 | # 1251,5 | 104% | # Увеличение сбора урожая |  |
| закрытого грунта | # тонн |  | # 122,7 | # 103,6 | 84% | # Увеличение сбора урожая |  |
| # 2.2.Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля |  |  |  |  |  |  |  |
| - Посевная площадь под картофель | # га |  | # 41,4 | # 44,4 | # 107% | # Увеличение арендуемой площади у ИП Федотова В.Б. |  |
| - Производство картофеля | # тонн |  | # 516,3 | # 530 | # 102% | # Увеличение сбора урожая на арендуемой площади у ИП Федотова В.Б. |  |
| Задача 3. Управление программой |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Достижение целевых показателей доведенных Министерством сельского хозяйства РС(Я) | # Достижение не менее % |  | # 100,0 | # 216 | # 116% |  | # Увеличение сбора урожаи и поголовья сельскохозяйственных животных (КРС и табунное коневодство) |
| # 2. Своевременное освоение выделенных средств из государственного бюджета РС(Я) | # Освоение 100% |  | # 100,0 | # 100,0 | # 100% |  |  |
| # 3. Наличие своевременно предоставленного отчета о расходовании субвенций на выполнение переданных отдельных гос. полномочий РС(Я) | # 1-представление в срок/ 0 -представление не в срок |  | # 1 | # 1 | # 100% |  |  |
| # 4. Отсутствие предписаний по нарушениям при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий РС(Я) и нецелевого использования предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств | # 1 - отсутствие предписаний/ 0 - наличие предписаний |  | # 1 | # 1 | # 100% |  |  |
| # 5.Содержание табунщика | # Единиц |  | # 1 | # 1 | # 100% |  |  |
| # 6.Количество промаркированных домашних животных (собак) | # Единиц |  | # 50 | # 50 | # 100% |  | # За счет бюджета Городского округа «Жатай прочипировано 10 ед.,40 ед. за счет департамента ветеринарии по РС (Я) |

В результате расчетов оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай» на 2022-2026 годы» за 2025 год признается высокой - 1,0.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» утверждена постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 09.10.2023 года №79-г.

Главной целью программы является повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и работы топливно-энергетического комплекса Городского округа «Жатай».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов;

2) снижение расходов бюджета, предприятий, учреждений Городского округа «Жатай» на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке;

4) повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Финансирование данной программы осуществляется за счёт местного бюджета ГО «Жатай» и внебюджетных источников. На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 18 236,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 1277,4 тыс. рублей, внебюджетные источники 16 959,1 тыс. рублей. Освоение составило 20 622,5 тыс. рублей или 113,1 % от уточненного плана, в том числе местный бюджет 672,1 тыс. рублей (52,6%), внебюджетные источники 19 950,4 тыс. рублей (104,1 %)

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» за 2025 год проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование | План | Факт |  | % выполнения |  | Причина не выполнения/ перевыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по мероприятиям «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» за 2025 год в том числе: | 18 236,5 | 20679,4 |  | 113,4% |  |  |  |
| 1 | Задача №1. «Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов.», в том числе: | 1 481,1 | 712,2 |  | 48,5% |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета ГО «Жатай» | 1 161,3 | 556,0 |  | 47,9% |  |  |  |
|  | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена светильников на светодиодные | 350,0 | 0 |  | 0%, |  | Причина не исполнения связана с поставкой светильников в январе 2026 года |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д на пульт управления | 430,0 | 393,2 |  | 91,5% |  | Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости контракта |  |
| 1.5 | Программы обновления по передачи тепловых узлов ж/д на пульт управления (АСУД) | 218,6 | 0 |  | 0% |  | Причина не исполнения - работы перенесены на 2026-2027 года |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение, установка и поверка приборов учета | 162,8 | 162,8 |  | 100% |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 319,8 | 156,2 |  | 48,8% |  |  |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена устаревших осветительных приборов на приборы нового поколения, ламп накаливания на энергосберегающие | 239,8 | 76,2 |  | 31,8% |  | Причина неполного исполнения- отсутствие собственных средств учреждений на данное мероприятие |  |
| 1.8 | Приобретение, установка и поверка приборов учета | 80,0 | 80,0 |  | 100% |  |  |  |
|  | Задача №2. «Снижение расходов бюджета, предприятий, учреждений Городского округа «Жатай» на оплату за потребленные энергетические ресурсы», в том числе: | 5709,2 | 2669,9 |  | 46,8% |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета ГО «Жатай» | 116,1 | 116,0 |  | 100% |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Повышение тепловой защиты МКД | 116,1 |  | 116,0 |  | 100% |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 5593,1 | 2553,9 |  | 45,7% |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Повышение тепловой защиты МКД | 2125,0 | 2043,1 |  | 96,2% |  | Причина неполного исполнения связана с уменьшением видов работ и материалов по подготовке домов к отопительному сезону 2024-2025 |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Повышение тепловой защиты бюджетных учреждений | 3468,1 | 510,8 |  | 14,7% |  | Причина неполного исполнения- отсутствие собственных средств учреждений на данное мероприятие |  |
|  | Задача №3. «Сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке», в том числе: | 9422,7 | 11410,6 |  | 121,1% |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 9422,7 | 11410,6 |  | 121,1% |  |  |  |
|  | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах | 5780,0 | 8890,7 |  | 153,8% |  | Перевыполнение связано с выявленной потребностью текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в МКД |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД | 2900,0 | 1923,5 |  | 66,3% |  | Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости контракта |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы бюджетных учреждений | 670,8 | 527,1 |  | 78,6% |  | Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости контракта |  |
| 3.6 | Устранение неполадок технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) | 71,9 | 69,3 |  | 96,4% |  | Причина неполного исполнения - отсутствие неполадок |  |
|  | Задача №4. «Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования», в том числе: | 1623,5 | 5886,7 |  | 362,6% |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 1623,5 | 5886,7 |  | 362,6% |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена приборов, трубопроводов, арматуры систем отопления, водоснабжения в жилом фонде | 710,0 | 5091,4 |  | 717,1% |  | Перевыполнение связано с выявленной потребностью по ремонту и замене трубопроводов, отопительных приборов (регистров), запорной арматуры системы отопления в МКД |  |
| 4.4 | Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД | 120,0 | 120,0 |  | 100% |  |  |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Своевременный ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения бюджетных учреждений | 495,4 | 675,3 |  | 136,3% |  | Причина перевыполнения связана с потребностью в ремонте систем отопления, водоснабжения |  |
| 4.6 | Своевременный ремонт и замена сантехнического оборудования бюджетный учреждений | 298,1 | 0 |  | 0% |  | Причина неисполнения - отсутствие неполадок |  |

По индикаторам программы достигнутые значения выполнены в полном объеме. Степень достижения плановых значений целевых показателей за 2025 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Змп План | Змп Факт | % выполнения | Степень достижения планового значения целевого показателя Сдмп= Змп факт / Змп план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество уличных светильников, ежегодно заменяемых на светодиодные | шт. | 50 | 50 | 100% | 1 |
| 2. | Температурный график работы котельной | шт. | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 3. | Руководства по эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления | шт. | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 4. | Режимные карты по эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления | шт. | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 5 | Количество передач данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ в год | шт. | 401 | 401 | 100% | 1 |
| 6 | Обновление программного обеспечения системы АСУД | ед. | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 7 | Количество устаревших осветительных приборов, замененных на приборы нового поколения | шт. | 300 | 223 | 70% | 0,7 |
| 8 | Доля поверенных приборов учета в бюджетных учреждениях | % | 100 | 100 | 100% | 1 |
| 9 | Проведение профилактических ремонтов и устранения аварийных ситуаций | шт/квартал | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 10 | Лабораторно-производственные исследования качества питьевой воды | шт/год | 1 | 2 | 200% | 2 |
| 11 | Количество ИТП, запроектированных и смонтированных в МКД | шт. | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 12 | Замена деревянных окон на ПВХ в подъездах жилых домов | шт. | 13 | 4 | 30,7% | 0,3 |
| 13 | Замена входных групп на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания входных дверей | шт. | 30 | 13 | 43,3% | 0,4 |
| 14 | Установка дверей и люков в проемах чердачных помещений | шт. | 6 | 6 | 100% | 1 |
| 15 | Вскрытие и заделка межпанельных на МКД | п.м. | 800 | 800 | 100% | 1 |
| 16 | Утепление швов панелей цокольного перекрытия методом напыления | м2 | 660 | 110 | 17% | 0,2 |
| 17 | Ремонт (замена) кровельного покрытия МКД | м2 | 800 | 800 | 100% | 1 |
| 18 | Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в здании | шт/год | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 19 | Замена окон на пластиковые | шт. | 17 | 4 | 24% | 0,2 |
| 20 | Ремонт кровли | м2 | 1240 | 640 | 51,6% | 0,5 |
| 21 | Замена входных дверей | шт. | 8 | 2 | 25% | 0,3 |
| 22 | Доля укреплённого фасада здания ДК "Маяк" | % | 30 | 0 | 0% | 0 |
| 23 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования, обследование и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | шт/год | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 24 | Доля утепленного фасада здания СОШ №2 | % | 45 | 0 | 0% | 0 |
| 25 | Осуществление проверки работы приборов учета и проверки состояния водопроводной и отопительной систем | проверок/год | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 26 | Анализ потребления энергоресурсов | Отчет | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 27 | Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах | Кол-во котлов | 0 | 38 | 380% | 38 |
| 28 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД | Кол-во домов | 87 | 87 | 100% | 1 |
| 29 | Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы | Кол-во учреждений | 11 | 11 | 100% | 1 |
| 30 | Замена приборов отопления | Шт | 10 | 10 | 100% | 1 |
| 31 | Замена труб ППР | П.м. | 500 | 450 | 90% | 0,9 |
| 32 | Ремонт и замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ХГВ в МКД | м2 | 375 | 423,1 | 112,8% | 1,1 |
| 33 | Ремонт и замена трубопроводов, отопительных приборов (регистров), запорной арматуры системы отопления в МКД | шт | 0 | 40 | 400% | 4 |
| 34 | Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД | шт. | 8 | 8 | 100% | 1 |
| 35 | Ремонт систем отопления | шт. | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 36 | Замена чугунных аварийных радиаторов отопления на биметаллические | шт. | 7 | 7 | 100% | 1 |
| 37 | Комплексное обслуживание элементов автоматики, установленных на тепловом узле управления | кол-во договоров сервисного обслуживания/год | 1 | 9 | 900% | 9 |
| 38 | Замена смесителей на раковинах и фурнитуры на сливных бочках | шт. | 4 | 10 | 250% | 2,5 |
| 39 | Установка смесителей с фотоэлементом | шт. | 10 | 0 | 0% | 0 |

Оценка эффективности программы за 2025 год составила 1,3, что относится к высокой категории исходя из данного расчета оценки эффективности Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы»

- Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной

городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы» утверждена постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 105-г от 06.12.2024 г.

Основная цель Программы - Повышение качества благоустройства и комфорта городской среды на территории Городского округа «Жатай».

Финансирование данной программы осуществляется за счёт средств Местного бюджета ГО «Жатай», Республиканского бюджета РС (Я). План реализации программы предусматривал реализацию в 2025 году мероприятий на сумму всего– 22 013,1 тыс. рублей из них за счет местного бюджета ГО «Жатай» – 18 813,1 тыс. рублей, государственного бюджета РС (Я) – 3 200,0 тыс. руб. Фактическое выполнение мероприятий составило 16 128,6 тыс. рублей или 73,3 % исполнения, в том числе за счет местного бюджета ГО «Жатай» – 13 873,8 тыс. рублей (73,7%), государственного бюджета  РС(Я) – 2 254,8 тыс. рублей (70,5%). Экономия средств, сложилась в основном по результатам проведения конкурсных процедур и по заключенным договорам на выполнение работ.

Задача №1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования»:

Комплекс процессных мероприятий 1.1 «Содержание и благоустройство территорий общего пользования» – выполнено работ на сумму – 1 852,5 тыс. рублей при плане 1 925,8 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» – исполнено 96,2%. Причина неполного исполнения данной задачи является экономия средств, которая возникла, в связи с объявлением конкурсов по указанным работам. По данному мероприятию выполнены следующие работы:

- Содержание и техническое обслуживание фонтана центральная площадь- 388,0 тыс. рублей;

- Подключение летнего водопровода на центральной площади и на бульваре им.Шамшина- 118,3 тыс. рублей;

- Водопотребление фонтана на центральной площади – 5,9 тыс. рублей;

- Содержание и техническое обслуживание фонтана на бульваре им.Шамшина– 165,7 тыс. рублей;

- Ремонт фонтана на бульваре им.Шамшина– 11,1 тыс. рублей

- Установка и демонтаж елки на центральную площадь, демонтаж горки– 172,0 тыс. рублей;

- Приобретение инвентаря для уборки и содержания мест общего пользования – 13,6 тыс. рублей;

- Уборка территорий общего пользования – 746,6 тыс. рублей;

- Замена стеклопакетов на теплой остановке– 56,5 тыс. рублей;

- Приобретение цветочниц на бульвар им.Шамшина 42,8 тыс. рублей;

- Ремонт автобусных остановок -132,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий 1.2 «Очистка и посадка зеленой зоны» выполнено работ на сумму 199,0 тыс. рублей при плане – 200,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» исполнено 99,5%.

По данному мероприятию произведено оформление площади цветами, установка/демонтаж цветников на сумму – 199,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий 1.3 «Уборка не санкционированных свалок» – выполнено работ на сумму – 2 048,9 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» при плане 2 326,1 тыс. рублей  – 88,1% исполнения. Выполнены работы по уборке несанкционированного мусора с территории Городского округа «Жатай». Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ по данному мероприятию.

Комплекс процессных мероприятий 1.4 «Обустройство тротуаров» – По данному проекту выполнено работ на общую сумму 2715,3 тыс. рублей (71,0% исполнения) из них из государственного бюджета РС(Я) 2055,0 тыс. рублей при плане 3000,0 тыс. рублей (68,5% исполнения), из бюджета ГО «Жатай» 386,3 тыс. рублей при плане 564,0 (68,5% исполнения), вклад населения 68,5 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей и спонсоров 205,5 тыс. рублей при плане 300 тыс. рублей (68,5% исполнения). Плановый объем софинансирования со стороны населения и спонсоров был рассчитан исходя из предельной стоимости, определенной соглашением, однако по результатам определения исполнителя контракт был заключен на сумму, значительно ниже прогнозной, что позволило снизить фактические затраты по всем источникам финансирования. Экономия по вкладу населения и спонсоров не свидетельствует о недовыполнении плана, а обусловлена исключительно уменьшением общей цены контракта. Выполнены работы по обустройству тротуаров в Бюджетной сфере 2 очередь. Данное мероприятие было выполнено, в рамках реализации проекта победителя в конкурсе программы поддержки местных инициатив (ППМИ) остатки средств переходят на 2026 год.

Комплекс процессных мероприятий 1.5 «Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, вдоль обочин дорог». Выполнено работ по скосу травы на центральной площади и пустырях ГО «Жатай» на сумму – 100,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» (исполнение 100%);

Комплекс процессных мероприятий 1.6 «Благоустройство общественной территории, проектирование реализация проекта «Бульвар им. В.П. Шамшина в п. Жатай»» при плане 413,0 тыс.рублей, исполнение составило 85,7% на сумму 354,0 тыс. рублей.

В 2024 году заключен договор на разработку проекта на объект: «Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п. Жатай (2 очередь)», в 2025 году произведена оплата аванса размере 60% от стоимости договора в размере 354,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай».

Комплекс процессных мероприятий 1.9 «Обустройство площадок для бытового мусора и приобретение контейнеров ТКО» запланировано и выполнено работ на сумму 1069,1 тыс. рублей (99,9% освоение) из местного бюджета ГО «Жатай». Выполнены следующие работы:

- работы по обустройству площадки под ТКО и КГО –343,4 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров для ТКО – 725,7 тыс. рублей.

Задача №2 «Благоустройство дворовых территории МКД»:

Комплекс процессных мероприятий 2.8. «Ремонт детских площадок». Выполнено работ на сумму на 872,3 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» при плане 872,4 тыс. рублей - 100% исполнения.  Произведен ремонт детских площадок по адресам: ул. Строда 3/1, Дьячкова 5, ул. Северная 19/1, ул. Северная 46, ул. Северная 23/1, ул. Северная 20/1, ул. Северная 27/1, ул. Северная 22/1 корп. 1-2, Комсомольская 6.

Задача №3 «Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения»

Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Содержание, ремонт (замена) объектов уличного освещения и инженерных сетей» выполнено работ на сумму 6 001,9 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай». Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 86,2 % от плана 6 965,4 тыс. руб., из них:

-Оплата за уличное освещение -2 032,1 тыс. руб.;

- Техническое обслуживание и ремонт светового фонтана, малой солнечной эл. станции, объектов уличного освещения –1 800,0 тыс. рублей.

- Ремонт (замена) объектов уличного освещения – 2169,8 тыс. рублей.

Освоение 86,2%, в связи с тем, что сложилась экономия с объявлением конкурсов по указанным работам, где было понижение стоимости работ.

Комплекс процессных мероприятий №3.1 «Проекты по совместному подвесу линий электропередач для уличного освещения» выполнено работ на сумму 0 рублей при плане 400 тыс. рублей. Не исполнение данного мероприятия связано с отсутствием потребности в разработке проектов по совместному подвесу линии электропередач для уличного освещения.

Задача №4 «Организация ритуальных услуг на территории ГО «Жатай»:

Комплекс процессных мероприятий 4.1 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» при плане 116,2 тыс. рублей выполнено работ на сумму 116,2 тыс. рублей или 100% исполнения, так как работы выполнялись по мере необходимости и по факту выполненных работ. Был заключен договор с единственным поставщиком ООО «Якутскэкосети» на оказание услуг по обращению ТКО с кладбища.

Задача №5 «Регулирование численности безнадзорных животных на территории ГО «Жатай»:

Комплекс процессных мероприятий 5.1 «Регулирование численности безнадзорных животных» предусмотрено 800,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 600,0 тыс. рублей, государственный бюджет РС (Я) 200,0 тыс. рублей. Освоение составило 799,4 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана, в том числе местный бюджет 599,6 тыс. рублей (99,9%), государственный бюджет РС (Я) 199,8 тыс. рублей (99,9%). За 2025 год было отловлено 46 собак.

По индикаторам программы за 2025 год достигнуты следующие значения:

    - Поддержание чистоты и порядка на скверах и площадях – 4000 кв.м. (100% исполнения);

    - Монтаж и разборка горки – 1 шт. (100% исполнения);

    - Монтаж и разборка искусственной елки на центральной площади – 1 шт. (100% исполнения);

    - Приобретение гирлянды запланировано - 0 шт. ( 0% исполнения);

    - Проведение работ очистке и посадке зеленых зон (оформление цветами, установка/демонтаж цветников) – 2500 кв. м (очистка зеленой зоны) 1500 шт (оформление цветами).(100% исполнения).

    - Количество убранных не санкционированных свалок – 4 шт. при плане 3 шт. (133% исполнения).

    - Обустройство тротуара в «Бюджетной сфере» - 390 кв.м (100% исполнения).

    - Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, вдоль обочин дорог (центральная площадь, сквер по ул.Строда, автобусные остановки) – 285 кв.м. (100% исполнения).

    - Разработка проектно-сметной документации «Бульвар им. В.П. Шамшина в п. Жатай» (2 очередь) - 1 шт. (100% исполнения).

    - Проведение проверки сметной стоимости по обьекту "Бульвар им. В.П. Шамшина в п. «Жатай» (2 очередь) – 0 (0% исполнения).

    - Обустройство площадок для бытового мусора – 1 шт. (50% исполнения);

    - Приобретение контейнеров для бытового мусора -30 шт (200% исполнения);

## 13. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской средой – 10% от всего населения ГО «Жатай» (100% исполнения).

## 14. Ремонт детских площадок на территории ГО «Жатай» - 9 шт. (150% исполнения);

## 15.Содержание и ремонт объектов уличного освещения (наличие точек освещения) – 1324 (содержание);

## 16. Ремонт (замена) объектов уличного освещения – 10 шт.(замена столбов и сетей) (100% исполнения).

## 17. Проекты по совместному подвесу линий электропередач для уличного освещения – 0 шт. (0% исполнения).

## 18. Вывоз отходов с территории кладбища – 127 м3 (48,8% исполнения).

## 19. Содержание подъездных путей и межквартальных проездов кладбища – 1000 кв.м (100% исполнения).

## 20. Количество отловленных безнадзорных животных - 46 голова (76,7% исполнения).

## 11. Содержание безнадзорных животных – 93 голова (465% исполнения).

Оценка эффективности программы «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы» за 2025 год относится к высокой категории, так как уровень эффективности соответствует 0,9.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» направлена модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай».

Механизмом реализации Программы являются следующие задачи:

- Приведение жилищного фонда в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания. Определение реального технического состояния домов в поселке на основании технических заключений о состоянии конструкций дома;

- Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19;

- Контроль над исполнением программы;

- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего».

Финансирование данной программы осуществляется за счёт бюджета РС(Я), местного бюджета ГО «Жатай». На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 93 126,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 48 190,0 тыс. рублей, государственный бюджет РС (Я) 44 936,5 тыс. рублей. Освоение составило 83 251,9 тыс. рублей или 89,4% от уточненного плана, в том числе местный бюджет 38 315,4 тыс. рублей (79,5%), государственный бюджет РС(Я) 44 936,5 тыс. рублей (100 %).

С целью выполнения развития жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» были реализованы следующие программные мероприятия:

По задаче №1 «Приведение жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями, увеличение сроков эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов» было направлено расходов на сумму 27 555,4 тыс. рублей 74,1% при плане 37 211,4 тыс. рублей и выполнены следующие мероприятия:

- Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» на проведение капитального ремонта общего имущества МКД, находящегося в собственности Городского округа «Жатай», на общую сумму 1 792,0 тыс. рублей при плане 1 809,1 тыс. рублей (99,1% выполнения);

- Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества на общую сумму 1 623,2 тыс. рублей при плане 10 082,5 тыс. рублей (16,1% выполнения), не выполнение связано, в связи с отсутствием потребности. Освоение направлено на следующие расходы:

- Замена канализационной трубы в муниципальных квартирах расположенных в доме по адресу ул. Дьячкова д.7 -  74,7 тыс. рублей;

- Ремонт в муниципальной квартире по адресу ул. Строда д.4 кв.48 - 47,9 тыс. рублей;

- Приобретение материалов для ремонта магистрали системы отопления  - 531,7 тыс. рублей;

- Ремонт канализации административного здания Северная д.29  - 597,4 тыс. рублей;

- Замена канализационной трубы административного здания находящегося в муниципальной собственности по адресу: ул.Северная 25/1 -  371,5 тыс. рублей;

- Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО «Жатай» выполнено на сумму 3603,4 тыс. рублей при плане 3820,0 тыс. рублей (94,3%исполнение).  Исполнение направлено на следующие расходы:

- Возврат по решению суда №2-486/2024  от 21.11.2024г. (по договору мены Рейн А.С.) – 45,0 тыс. рублей;

-Возврат по решению суда №2-487/2024 от 30.09.2024г. по договору мены Двинских А.В. - 45,0 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-496/2024 от 01.07.2024г. по договору мены Козыреву В.Г. – 51,3 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-7567/2024 от 10.10.2024г. по договору мены Кокшаровой М.Ю. – 1000,0 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-8101/2024 от 02.12.2024г. по договору мены Казаковой Т.И.– 680,1 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-1504/2025 от 06.03.2025г. по договору мены Зуденковой Л.Я. – 627,4 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-729/2024 от 07.08.2024г.– 60,0 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-6978/2024 от 23.07.2024г. по договору мены Трофимченко Е.А. – 315,0 тыс. рублей;

- Исполнение дополнительного соглашения от 19.12.2025г. к договору мены от 01.03.2021г Чвала Е.А. – 779,6 тыс. рублей

4) Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу ул. Северная д. 29, согласно договора на общую сумму 442,9 тыс. рублей за 2025 год - 100% выполнения;

5) Содержание общежития на общую сумму 941,0 тыс. рублей – 99,9% выполнения. Общежитие передано в собственность Городского округа «Жатай» на основании договора безвозмездной передачи жилого фонда от 02.07.2012 года №975/БП/ЛОРП, в связи с тем, что общежитие не является многоквартирным домом и не включен в Республиканскую программу капитального ремонта, затраты на содержание здания общежития ложатся на бюджет муниципального образования ГО «Жатай». Окружной Администрацией Городского округа «Жатай» была выделена субсидия МУП «Служба единого заказчика» на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию специализированного жилищного фонда (общежитие) за 2025 год на общую сумму 941,0 тыс. рублей.

|  | Расчет Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ (услуг) по содержанию специализированного жилищного фонда находящегося в собственности ГО «Жатай» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование статьи расходов | Объём услуги в натуральном выражении |  | Доходы (рублей) |  | Расходы (рублей) |  | Выпадающие доходы (рублей) |  |
|  |  | ед.изм. | обьем |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территорий домовладения | м2 | 2597 | 162 520,26 |  | 167 133,10 |  | - 4612,84 |  |
| 2 | Уборка внутри домовых помещений общего пользования | м2 | 2597 | 151 457,04 |  | 548 801,90 |  | - 397 344,86 |  |
| 3 | Уборка общественных туалетов | м2 | 2597 | 981 977,64 |  | 313 458,01 |  | 668 519,63 |  |
| 4 | Техническое обслуживание и обслуживание электрооборудования | м2 | 2597 | 1 291 747,80 |  | 838 027,81 |  | 636 921,92 |  |
| 5 | Техническое обслуживание и проверка общедомовых приборов учета | м2 | 2597 | 47 525,10 |  | 89 715,14 |  | -42 190,04 |  |
| 6 | Техническое обслуживание видеонаблюдения |  |  | 0,00 |  | 50 500,00 |  | -50 500,00 |  |
| 7 | Техническое обслуживание пожарной системы |  |  | 0,0 |  | 14 400,00 |  | - 14 400,00 |  |
| 8 | "РКЦ" кассовый сбор |  |  | 0,0 |  | 92 232,97 |  | - 92 232,97 |  |
| 9 | Вахтер (зарплата, налоги) |  |  | 0,0 |  | 1 129 641,50 |  | - 1 129 641,50 |  |
| 10 | Комендант (зарплата, налоги) |  |  | 0,0 |  | 515 521,5 |  | - 515 521,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2 635 227,84 |  | 3 576 230,00 |  | - 941 002,16 |

- Оказание субсидии муниципальным унитарным предприятия Городского округа «Жатай» и управляющим компаниям на возмещение затрат возникающих в связи с оплатой коммунальных платежей и за содержание свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ОА ГО «Жатай» на общую сумму 1 067,3 тыс. рублей при плане 1500,0 тыс. рублей (исполнение 71,2%) не полное освоение средств связано  с предоставлением свободных жилых помещений гражданам стоящим в очереди на получение жилого помещения по договору социального найма .

- Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления на общую сумму 18 085,5 тыс. рублей или 100% исполнения, в том числе:

- Субсидия на погашение задолженности МУП «Жатайтеплосеть» за услуги по водопотреблению и водоотведению перед АО «Водоканал» по состоянию на 01.03.2025 г. – 7 000,0 тыс. руб.

- Субсидия  из бюджета ГО «Жатай»  на погашение денежных обязательств МУП «Жатайтеплосеть» перед ООО «Энергопрофиль»», на приобретение трубной системы и горизонтального насоса для замены вышедших из строя в Котельной №1  – 11 085,5 тыс. рублей;

8)  Приобретение насоса для слива ливневых вод - 0,0 тыс. рублей при плане 530,0 тыс. рублей (не исполнение связано с переносом сроков поставки на 2026г.).

По задаче №3 «Контроль над выполнением программы» работ выполнено на сумму 8 809,7 тыс. рублей, при плане 8 878,1 тыс. рублей (99,2% освоения) и выполнены следующие мероприятия:

1) Управление программой выполнено на 99,1 % на общую сумму 7611,6 тыс. рублей.;

2) Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегистрированных на территории Городского округа «Жатай» в его границах, на общую сумму 1198,1 тыс. рублей при плане 1 198,1 тыс. рублей, исполнено на 100%.

По задаче №4 «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием, газоснабжение, электроснабжение Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» в 2025 году направлено расходов из государственный бюджет РС (Я) на сумму 44 936,5 тыс. рублей 100% освоения, из средств местного бюджета 936,4 тыс. рублей 86,2 % освоения и выполнены следующие мероприятия:

- Разработка проекта, прохождение государственной экспертизы и строительство по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»» по данному проекту выполнена работа на общую сумму 38 084,3 тыс. рублей (99,6% исполнения) при плане 38 234,4 из них из государственного бюджета РС(Я) 37 147,9 тыс. рублей при плане 37 147,9 тыс. рублей (100% исполнения), из бюджета ГО «Жатай» 936,4 тыс. рублей при плане 1086,5 (86,1% исполнения).

- Осуществление технологического присоединения объекта: «Образовательный комплекс «Точка будущего»» к электрическим сетям при плане 7 788,6 тыс. рублей выполнено 100%.

По задаче №5 «Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО «Жатай»» было направлено расходов на сумму 1 000,0 тыс. рублей при плане 1 000,0 тыс. рублей (100% освоения) и выполнены следующие мероприятия:

- Актуализация схемы теплоснабжения ГО «Жатай» и разработка плана аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей;

По задаче №9 «Обеспечения населения питьевой водой на период ремонтно- восстановительных работ ХВС на территории ГО «Жатай» было направлено расходов на сумму 14,0 тыс. рублей при плане 14,0 тыс. рублей (100% освоения).

По индикаторам программы достигнутые значения выполнены не в полном объеме:

- Доля площади жилищного фонда, приведенного в соответствие с действующими требованиями, увеличивающими сроки эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов, от общей площади жилищного фонда ГО "Жатай" -  6% (100% исполнения)

2. Взносы на капитальный ремонт -12 кол-во/ год (100% исполнения);

3. Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества. (100% исполнения) в т.ч.:

3.1. Количество жилых помещений в муниципальном жилом фонде, в которых необходимо проведение текущего ремонта - 2 шт;

3.2. Приобретение задвижки стальной для магистрали -2 шт.

3.3. Ремонт канализации в административном здании Северная 29  -1 шт.

3.4. Ремонт канализации в административном здании Северная 25/1 – 1 шт.

4. Погашение задолженности в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья – 3603,4 тыс. рублей  (100% исполнения);

5. Площадь административного здания по выполнению работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п.Жатай ул. Северная д.29 – 712,3 кв.м (100% исполнения).

6. Площадь содержания общежития – 2597 кв.м. (100% исполнения).

7. Оказание субсидии муниципальным унитарным предприятия Городского округа "Жатай" и управляющим компаниям на возмещение затрат возникающих в связи с оплатой коммунальных платежей  и за содержание свободных  жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ОА ГО «Жатай»:

7.1 Количество лицевых счетов по которым отсутствует задолженность по коммунальным платежам и за содержание свободных жилых помещений, находящихся в собственности ГО «Жатай» – 29 кол-во (145% исполнения)

7.2 Количество лицевых счетов по которым отсутствует задолженность по коммунальным платежам и за содержание выморочного имущества перешедшее в собственности ГО «Жатай». -1 кол-во (100%)

8. Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (100% исполнения):

8.1 Доля погашения кредиторской задолженности МУП «Жатайтеплосеть» перед АО «Водоканал» за потребленные ресурсы на 01.03.2025 за счет полученной субсидии- 7,3%;

8.2 Субсидия на приобретение оборудования для котельной № 1- 1 шт.;

8.3 Субсидия на приобретение материалов для котельной № 1 – 1 шт.

11. Содержание отдела развития инфраструктуры и ЖКХ -1 отдел (100% исполнения).

12. Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегистрированных на территории Городского округа «Жатай» в его границах:

12.1 Выдача справок формы ф-3 – 1100 шт. (100% исполнения)

12.2- Листок статистического учета- 200 шт. (100% исполнения)

12.3 Ведение и актуализация персонифицированной базы данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в жилых помещениях расположенных на территории городского округа «Жатай» – 1000 шт. (100% исполнения).

12.4. Предоставления ежемесячно списков зарегистрированных, снятых с регистрационного учета, а также временно зарегистрированных граждан – 3 шт. (100% исполнения).

12.5. Составление договора социального найма -6 шт. (100% исполнения).

12.6. Изменение договора социального найма -12 шт. (100% исполнения).

12.7. Хранение и учет договоров социального найма жилых помещений – 1243 шт. (100% исполнения).

13. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»:

13.1 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения- 1 шт. (100% исполнения)

13.2 Ввод в эксплуатацию - 1 шт. (100% исполнения)

13.3 Строительный контроль по объекту "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»" – 1 шт. (100% исполнения).

14. Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к электрическим сетям:

14.1 Доля выполненных работ по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям: "Образовательный комплекс "Точка будущего" от общего числа запланированных работ– 90% (100% исполнения)

15. Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО

«Жатай»:

15.1 приобретение материала для капитального ремонта водовода холодного водоснабжения по ул.Северная и ул.Ленина- 0%.

16. Обеспечения населения питьевой водой на период ремонтно-восстановительных работ  ХВС на территории ГО «Жатай»:

16.1. Подвоз питьевой воды в МКД на территории ГО «Жатай» 14 м3 (100% исполнения).

В результате расчётов эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2025 год, составила 0,9 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы» утверждена Постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 85-Г от 01 ноября 2024 г.

Данная Программа исполняется в рамках пяти подпрограмм:

1. Подпрограмма «Создание условий для развития потенциала молодежи»;

2. Подпрограмма «Поддержка семьи и брака»;

3. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»;

4. Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества»;

5. Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»;

Основными целями Программы является:

1.Содействие выработки активной жизненной позиции и личностной самореализации молодежи.

2.Содействие укреплению института семьи и брака.

3.Улучшение условий физкультурной и спортивной деятельности.

4.Содействие созданию профилактической (здоровье сберегающей) среды.

5.Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества.

На реализацию мероприятий программы Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы» в 2025 году было предусмотрено 6 080,60 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета 3 409,80 тыс. рублей и средства государственного бюджета РС(Я) 2 670,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 885,1 тыс. рублей (47,4 % освоения), из них средства местного бюджета 2 814,3 тыс. рублей (82,5 %) и средства государственного бюджета РС(Я) 70,8 тыс. рублей (2,7 %).

Эффективность программы оценивается, как высокая исходя из следующего расчета:

- Степень реализации программы: М Срмп =∑ Сдмп/М= 33/23=1,4

Сдмп=Подпрограмма I. «Создание условий для развития потенциала молодежи»=6,8/6=1;

Сдмп=Подпрограмма II. «Поддержка семьи и брака»=2,9/3=1;

Сдмп=Подпрограмма III. «Физическая культура и массовый спорт»=16,1/7=2,3;

Сдмп=Подпрограмма IV. «Укрепление общественного здоровья»=3,2/3=1,1;

Сдмп=Подпрограмма V. «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» =4/4=1

- Степень достижения планового значения целевого показателя:

Сдмп = Змпфакт / Змпплан=23/23=1,0.

Сдмп=Подпрограмма I. «Создание условий для развития потенциала молодежи»=6/6=1;

Сдмп=Подпрограмма II. «Поддержка семьи и брака»=3/3=1;

Сдмп=Подпрограмма III. «Физическая культура и массовый спорт»=7/7=1;

Сдмп=Подпрограмма IV. «Укрепление общественного здоровья»=3/3=1;

Сдмп=Подпрограмма V. «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» =4/4=1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

jЭрмп = 0,5*Срмп+0,5*∑ Эрп*ki/ j=0,5*1,4+0,5*1=0,7+0,5=1,2.

I. Подпрограмма «Создание условий для развития потенциала молодёжи»

Мероприятия по развитию потенциала молодёжи реализуются в рамках подпрограммы «Создание условий для развития потенциала молодёжи» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», которые направлены на решение следующих задач:

- Вовлечение молодежи в социальную, трудовую, творческую деятельность;

- Развитие эффективной системы патриотического воспитания и профилактики экстремизма;

- Руководство и управление в сфере молодежной политики.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 из средства бюджета ГО «Жатай» было выделено 2 073,90 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 942,30 тыс. рублей или 93,7 % освоения.

Программные мероприятия в 2025 года выполнены следующим образом:

Задача №1.1. «Вовлечение молодежи в социальную, трудовую, творческую деятельность»:

Мероприятие 1.1.1.  «Организация и проведение муниципальных мероприятий в области молодежной политики» запланирована и исполнена в размере 33,20 тыс. рублей (100 % освоения).

Произведена оплата наградной продукции на муниципальное мероприятие «Вызов Первых» в сумме 33,20 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.2. «Подготовка и участие делегаций Городского округа «Жатай» в молодежных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия)» запланировано и исполнено 102,00 тыс. рублей (100% освоения). Произведена оплата:

- Приобретение единой формы и флажков для участия делегатов ГО «Жатай» на молодежном фестивале МуусУстар – 40,00 тыс. рублей;

- Транспортные услуги по перевозке делегации ГО «Жатай» для участия в Республиканском молодежном фестивале МуусУстар с 18.03.2025г. по 22.03.2025г. – 62,0 тыс. рублей;

Мероприятие 1.1.3. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», запланировано и исполнено 4,5 тыс. рублей на приобретение сертификатов «Одарич» (100% освоения).

Задача 1.2. «Развитие эффективной системы патриотического воспитания и профилактики экстремизма»:

Мероприятие 1.2.1. «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений», запланировано 804,20 тыс. рублей, исполнено 783,40 тыс. рублей (97,4 % освоения), в том числе за счет Фонда «Победа» ГО «Жатай» 448,2 тыс. рублей(97,4 % освоения), а именно:

За счет добровольных пожертвований средств юридических и физических лиц в Фонд «Победа» Городского округа «Жатай» произведены следующие расходы:

- Приобретение венков на погребение участников СВО – 72,9 тыс. рублей;

-Приобретение станции (генератора) для 1461 артиллерийского дивизиона в зону СВО – 39,5 тыс. рублей;

-Приобретение детектора «Булат» по заявлению участника СВО– 99,0 тыс. рублей;

- Приобретение антитепловизионных одеял для участников, находящихся на СВО – 65,0 тыс. рублей;

- Приобретение ткани для пошива костюмов участникам СВО – 99,1 тыс. рублей;

- Возмещение затрат волонтеру Коновалову Г.Ю. для доставки гуманитарной помощи в зону СВО – 72,6 тыс. рублей.

Образовавшийся остаток в размере 20,8 тыс. рублей средств Фонда «Победа» ГО «Жатай» будет уточнен в  2026 году на цели, предусмотренные Фондом «Победа» ГО «Жатай».

За счет средств местного бюджета ГО «Жатай» произведены следующие расходы:

- Приобретены сертификаты «Одарич» для проведения акций: День России, День памяти и скорби, День флага, День Республики и др. - 15,5 тыс. рублей;

- Баннеры на контрактную службу в зоне СВО – 19,4 тыс. рублей;

- Выделена субсидия МБУ «Дом культуры «Маяк»» на организацию командировки Якутск – Новоазовск – Якутск с 14.11.2025г. по 27.11.2025г. волонтеру Коновалову Г.Ю. для доставки гуманитарной помощи в зону СВО – 270,4 тыс. рублей;

- Выделена субсидия МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина на приобретение 6ти комплектов военной формы для выступлений на сумму 30,0 тыс. рублей. (100% освоения).

Задача 1.3. «Руководство и управление в сфере молодежной политики»:

Мероприятие 1.3.1 «Осуществление руководства и управления в сфере молодежной политики» запланировано 1 130,0 тыс. рублей, исполнено 1 019,2 тыс. рублей или 90,2 %.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы «Создание условий для развития потенциала молодёжи» исполнены в полном объеме:

## 1) Доля жителей в возрасте от 14 - 35 лет принявших участие в мероприятиях по молодежной политике, патриотическому воспитанию и гражданскому обществу, от общей численности населения соответствующего возраста: план- 37%, достигнуто - 38%, из расчета 4 766 участников/12 541 общая среднегодовая численность.  Исполнение составило 102,7%.

## 2) Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан, направленных на развитие потенциала молодёжи с привлечением молодежи возрасте от 14 до 35 лет: план 8 мероприятий, достигнуто - 9 мероприятий. Исполнено 112,9%.

## 3) Количество молодёжных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), в которых приняли участие делегации Городского округа «Жатай»: план – 2 ед., достигнуто - 3 ед. Исполнено 150%.

## 4)Количество мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: план – 5 мероприятий, достигнуто – 5 мероприятий. Исполнение 100%.

## 5) количество молодежи, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений: план - 1150 чел., достигнуто - 1200 чел. Исполнено 104,3%.

## 6) Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию: план – 3 ед, исполнено - 4 ед. Исполнение 133,3%. Проводились 1 этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», Муниципальный фестиваль «Патриоты Жатая», Зарница 2.0., турнир памяти Трошева Г.Н.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы I «Создание условий для развития потенциала молодёжи» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы» за 2025 год составила 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

II. Подпрограмма «Поддержка семьи и брака»

Основной целью подпрограммы II «Поддержка семьи и брака» является - содействие укреплению института семьи и брака.

Для достижения цели подпрограммы определены следующие задачи:

- Профилактика семейного неблагополучия.

2.  Организация и проведение мероприятий    по укреплению и популяризации семейно-брачных отношений.

3.  Руководство и управление в сфере семейной политики.

На реализацию всех мероприятий подпрограммы «Поддержка семьи и брака» в бюджете ГО «Жатай» в 2025 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 266,6 тыс. рублей, фактическое расходование 261,8 тыс. рублей (освоение 98,2%).

Семейная политика Окружной Администрации ГО «Жатай» включает в себя деятельность, направленную на поддержку, укрепление и защиту семьи, как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия. Следует отметить следующие результаты данной деятельности за 2025год:

На территории ГО «Жатай» проживает 241 многодетная семья (АППГ – 226 семей), в них воспитывается 787 детей (АППГ – 764 ребенка). Из общего числа многодетных семей: - 182 семьи воспитывают 3 детей (АППГ– 167 семей)

- 34 семьи воспитывают 4 детей (АППГ – 40 семей), = 136 детей

- 13 семей воспитывают 5 детей (АППГ – 15 семей), = 65 детей

- 4 семьи воспитывают от 6 детей (АППГ – 1 семья), = 24 детей

- 0 семьи воспитывают 7 детей (АППГ – 2 семьи), = 0

- 2 семьи воспитывают 8 детей (АППГ – 1 семья). = 16 детей

В реестре семей, оказавшихся в ТЖС, по состоянию на 01 декабря 2025 года состоит 19 семей (АППГ – 21 семей), в них проживает 87 человек (АППГ - 95 человек.): 25 взрослых, 62 ребенка. Список семей в ТЖС утверждается Главой два раза в год, после профилактической работы и посещения семей.

В течении 2025 года совместно с социальным педагогом ГО «Жатай» проводились профилактические рейды по семьям из реестра ТЖС, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений. Всего рейдов за год 14 (АППГ – 11), посещено 39 семей. Снято с учета ТЖС в 2025 году – 3 семьи, поставлена на учет – 1 семья.

За 2025 год проведено более 30 межведомственных рейдов с инструкторами ОГПС РС Пожарная часть – 12 Городского округа «Жатай». При проведении рейдов были осмотрены условия проживания граждан на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности жилых помещениях. Проведены инструктажи и беседы с проживающими гражданами по темам: «Пожарная безопасность в быту», «Безопасность эксплуатации электроприборов», «Действиям при возникновении пожаров», «Меры пожарной безопасности при использовании газового оборудования», «Не оставляйте малолетних детей без присмотра», розданы соответствующие памятки. Также в рамках межведомственных рейдов проводится установка Автономных дымовых пожарных извещателей (Далее-АДПИ) для определенной категорий населения (многодетные семьи, семьи, которые состоят на учете в ТЖС, СОП, ПДН, также одиноко проживающие пенсионеры, одиноко проживающие инвалиды, ребенок (дети) под опекой). Проведены беседы о обязательной замене батареек на уже имеющихся АДПИ, произведен осмотр ранее установленных АДПИ. Всего установлено многодетным семьям - 76 АДПИ, семьям в СОП и ТЖС – 15 АДПИ. За счет муниципальной программы «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2025 - 2027 годы» приобретено 78 шт. АДПИ и 22 шт. батареек типа «Крона».

В период летних каникул 2025 года совместно с ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)" Группа патрульной службы по Городскому округу «Жатай» проходили ведомственные и межведомственные рейды по местам несанкционированных мест купания на территории ГО «Жатай», проводились профилактические беседы с родителями и детьми, раздавались памятки «Безопасность на воде» во избежание несчастных случаев и гибели детей на воде.

Ежегодно 15 мая мы отмечаем замечательный праздник – Международный день семьи. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. В образовательных учреждениях прошли мероприятия, посвященные семье, семейным ценностям и традициям, сюжетно-ролевые игры, рисование по теме «Я люблю свою семью», разговоры о важном «Семейные ценности».

В апреле 2025 года состоялся Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья Года – 2025». Победителями стали семья Голиковых в номинации «Многодетная семья». Семья Голиковых представляла ГО «Жатай» на Республиканском этапе конкурса.

В рамках празднования Дня отца в РС(Я) в Городском округе «Жатай» состоялись праздничные мероприятия в образовательных муниципальных учреждениях. Проводились различные конкурсы и концерты. Было опубликовано поздравление от Главы ГО «Жатай» на официальном сайте ОА ГО «Жатай».

Каждый год в Городском округе «Жатай» проводится благотворительная акция «Елка добра», в которой каждый желающий может приобрести подарок ребенку. В 2025 году были выбраны две категории детей: дети из семей участников специальной военной операции и дети-инвалиды.  Всего охвачено более 200 детей.

На официальном сайте Городского округа «Жатай», социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Telegram, в газете «Жатайский вестник» было опубликовано более 10 статей семейной направленности, в том числе: «31 мая – Всемирный день борьбы с курением», «Безопасность ребёнка дома», «Осторожно, открытое окно!», «Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних», «Кибермошенничество», «Пожарная безопасность» и.т.д.

Задача 2.1 Профилактика семейного неблагополучия.

Мероприятие 2.1.1. «Поддержка детей из семей СОП, детей из семей ТЖС, и детей из списка по ходатайству из школ».

На реализацию данного мероприятия было запланировано 221,6 тыс. рублей, фактическое расходование 221,1 тыс. рублей (освоение 99,8%), а именно:

- в августе 2025 года были проведены акции «Первоклассник», «Соберем ребенка в школу» с приобретением канцелярских товаров и школьных принадлежностей на сумму 74,1т.р. Общий охват 101 ребенок.

-  в ноябре 2025 года проведена акция «К зиме готов!» с приобретением детской зимней одежды и обуви, на сумму 147,0т.р. Общий охват 26 ребенка:

МБОУ СОШ № 1 ГО «Жатай», была выделена субсидия 88,0 тыс. рублей

МБОУ СОШ № 2 ГО «Жатай», была выделена субсидия в размере 59,0 тыс. рублей.

Задача 2.2 Организация и проведение мероприятий по укреплению и популяризации семейно-брачных отношений.

Мероприятие 2.2.1. «Организация и проведение муниципальных мероприятий семейной направленности» при плане 45,0 тыс. рублей, исполнено 40,7 тыс. рублей (освоение 90,4%), в том числе:

В рамках празднования Международного дня защиты детей 1 июня 2025г. на территории Городского округа «Жатай», распоряжением Главы была утверждена программа проведения праздничных мероприятий. В рамках программы прошли массовые мероприятия для детей и взрослых. МБУ ДК «Маяк», ДЮСШ «Рубин» и МБОУ ДО «Росток», провели различные конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания, выставки. Приглашенные артисты провели анимационное шоу мыльных пузырей для детей всех возрастов и шоу «Пенная вечеринка», а аниматоры «Подари улыбку» провели шоу для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Всего израсходовано средств 8,5 тыс. рублей.

8 июля 2025г. в Городском округе «Жатай» состоялась праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Медалью «За любовь и верность», грамотой Главы Республики Саха (Якутия) и памятными подарками были награждены супруги Кузьминовы Степан Михайлович и Лидия Гаврильевна (стаж семейной жизни 54 года), Мисайловы Владимир Иванович и Евдокия Борисовна (стаж семейной жизни 50 лет) и супруги Рейн Алексей Алексеевич и Галина Дмитриевна (стаж семейной жизни 52 года). Для награждения приобретены цветы на сумму 5,6 тыс. рублей.

В рамках празднования Дня матери в РФ - 30 ноября 2025г. в Городском округе «Жатай», распоряжением Главы была утверждена программа праздничных мероприятий. Помимо запланированных мероприятий в муниципальных учреждениях ГО «Жатай» 27 ноября прошли консультативные мероприятия для всех жителей поселка.  В ДК Маяк приехали специалисты различных направлений: - УСЗН г. Якутска; - центр занятости; - СФР; - МУП «Жатайтеплосеть»; - медицинский центр г. Якутска; - Специалисты ОА ГО «Жатай». Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД проводил экспресс-тесты на выявление ВИЧ-инфекции, инфекционных болезней для всех желающих граждан старше 18-ти лет. А также медицинский центр г. Якутска проводил дополнительную вакцинацию от Гриппа. Так же в рамках дня матери для поздравления жен участников СВО были приобретены цветы на сумму 26,6 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2.2 Изготовление и размещение материалов социальной направленности по укреплению семейных ценностей запланировано без финансирования.

На официальном сайте Городского округа «Жатай», социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Telegram, опубликованы статьи на темы: «15 мая - Международный день семьи», «31 мая – Всемирный день борьбы с курением», «Безопасность ребёнка дома. Осторожно, открытое окно!», «Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних», «1 июня Международный день защиты детей», «8 июля – День семьи, любви и верности».

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы

II «Поддержка семьи и брака» исполнены в объеме:

1) Показатель 2.1.1. Количество детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей ТЖС, получивших муниципальную поддержку: план - 145 чел., факт - 127 чел. Исполнено 87,5 %.

2) Показатель 2.2.1. Количество проведенных муниципальных мероприятий семейной направленности. Проведены мероприятия: «15 мая – Международный день семьи», «Муниципальный этап конкурса «Семья года – 2025»», «День защиты детей», «День, семьи, любви и верности», «День матери», «День отца», «Круглый стол с женами участников СВО», «Елка добра»: план - 8 ед., факт - 8 ед. Исполнено 100 %.

3) Показатель 2.2.2. Количество размещенных тематических материалов социальной рекламы: «15 мая - Международный день семьи», «Безопасность ребёнка дома. Осторожно, открытое окно!», «Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних», «8 июля – День семьи, любви и верности». план – 3 ед., факт – 3 ед.  Исполнено 100%.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы II «Поддержка семьи и брака» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы» за 2025 год составила 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

III. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализуются в рамках подпрограммы III «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», которые направлены на решение следующих задач:

1. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и массового спорта;

2. Развитие детско-юношеского спорта;

3. Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий Подпрограммы было выделено 3 622,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 951,2 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 2670,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 571,5 тыс. рублей (15,7 % освоения), из них бюджет ГО «Жатай» - 500,7 тыс. рублей, а бюджет РС (Я) – 70,8 тыс. рублей.

Задача №3.1. «Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом» :

Мероприятие № 3.1.1. «Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий» при плане 3 294,8 тыс. рублей исполнено 248,3 тыс. рублей или 7,5%.

Из средств местного бюджета ГО «Жатай» приобретено:

- Наградная продукция для Муниципальной спартакиады «Резерв Победы 2025», Отцовского патруля «МЫ ГоТОвы» -77,9 тыс. рублей;

- Приобретение сертификатов «Одарич» - 160,0 тыс. рублей;

- Растяжка и баннер для Муниципальной спартакиады «Резерв Победы 2025» - 10,4 тыс. рублей.

Выделенные средства государственного бюджета РС(Я) в сумме 2 600,0 тыс. рублей не израсходованы, в связи с отказом от участия в Проекте поддержки местных инициатив, не собрано достаточное софинансирование из средств населения и спонсоров ГО «Жатай».

Мероприятие № 3.1.2. «Организация и проведение тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На данное мероприятие в 2025 году не было запланировано средств.

Мероприятие № 3.1.3. «Подготовка и участие команд Городского округа «Жатай» в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа , России, Республики Саха (Якутия)». На данное мероприятие в 2025 году было предусмотрено 141,7 тыс.рублей, а кассовое исполнение составило 137,7 тыс. рублей или 97,2 % освоения.

На средства данного мероприятия оплачено:

- Спортивная форма делегатам ГО «Жатай» для участия в Республиканских спортивных мероприятиях в количестве 10 шт. – 48,0 тыс. рублей;

- Заявочный взнос за участие муниципальной команды по футзалу «Титан» в чемпионате г.Якутска – 46,0 тыс. рублей.

- Субсидия МБОУ ДО ДЮСШ «Рубин» на компенсацию расходов двум участникам межрегиональных соревнований по плаванию – 43,7 тыс. рублей.

Задача №3.2. «Развитие детско-юношеского спорта» при плане 185,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило  185,5 тыс. рублей, что равно 100 % освоения.

Задача включает следующие мероприятия:

Мероприятие № 3.2.1. «Организация и проведение первенства ГО «Жатай»» в 2025 году финансирование не предусматривалось.

Мероприятие № 3.2.2. «Подготовка и участие детско-юношеских команд и юных спортсменов городского округа «Жатай» в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия)».

На средства данного мероприятия выделена субсидия МБОУ ДО «ДЮСШ» ГО «Жатай» на компенсацию расходов участникам и тренеру в участии в первенства РС(Я) по кикбоксингу с 27.03.2025г.- 29.03.2025г. в селе Намцы (проезд, питание) – 15,5 тыс. рублей.

Мероприятие № 3.2.3. «Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы детско-юношеской спортивной школы» при плане 170 тыс. рублей, исполнено 170,0 тыс. рублей или 100 % освоения (из них местный бюджет – 99,2 тыс. рублей, бюджет РС(Я) – 70,8 тыс. рублей). Выделена субсидия МБОУ ДО «ДЮСШ» ГО «Жатай» на приобретение спортивных костюмов и кроссовок 17 детям из семей СВО, посещающих спортивные секции.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены следующим образом:

1) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения: план - 58%, достигнуто - 59% (исходя из следующего расчета: 7 399/12 541 *100%) Исполнение 101,7%.  Перевыполнение плановых назначений связано с увеличением числа занимающихся по видам спорта и числа участников в спортивно-массовых мероприятиях.

## 2) Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом от общего количества опрошенных граждан: план – 65%, достигнуто – 68,1% (исходя из следующего расчета: 45(удовлетворены и полностью удовлетворены)/66 (опрошенных) *100%). Исполнение 104,8%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено тем, что большинство опрошенных граждан удовлетворены условиями для занятий физической культурой и спортом.

## 3) Количество граждан, прошедших тестирования ГТО: план – 220 человек, достигнуто – 330 человек. Исполнение 150%. Перевыполнение плановых назначений связано с увеличением числа сдававших тестирования ГТО по заявлениям участников.

## 4) Количество соревновательных спортивных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), в которых приняли участие команды и спортсмены ГО «Жатай»: план - 3 ед., достигнуто - 3 ед., исполнено 100%.

## Спортсмены Городского округа «Жатай» участвовали в:

## - Чемпионат РС(Я) по футзалу, 1 лига;

## - Чемпионат РС (Я) по волейболу (женская команда);

## - Чемпионат РС(Я) по плаванию

5)  Количество учащихся, принявших участие в первенстве ГО «Жатай» среди учащихся по видам спорта: план – 150 чел., факт– 160 чел., исполнено 106,7%. Перевыполнение плановых назначений связано с тем, что увеличилось количество проводимых соревнований.

6) Количество соревновательных спортивных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), в которых приняли участие детско-юношеские команды и юные спортсмены ГО "Жатай"; план – 2 ед., факт – 17 ед. -850%. Приняли участие в следующих соревнованиях:

- Спартакиада учащихся Республики Саха (Якутия) «Спортивные Якутяне» в с.Бергидистях (Горный улус);

-  Открытое первенство по плаванию на призы На призы «Деда Мороза»

- Турнир сильнейших боксеров среди юношей 2009-2010г.р. памяти МСМК ССС Н.Н. Жиркова;

- Республиканские соревнования Чемпионат и Первенство РС(Я) по плаванию;

- Республиканский турнир по самбо «Дружба народов РС(Я)»;

- Первенство РС(Я) по футзалу среди команд юношей 2010-2011г.р. и 2012-2013г.р.;

- Первенство РС(Я) среди мальчиков и девочек до 13 лет (2013-2014г.р.) КАТА-группа;

- Республиканский турнир по самбо «Молодежь против наркотиков»;

- Открытый турнир по вольной борьбе;

- Открытый республиканский турнир по дзюдо, посвященный 80-летию Победы в ВОВ, среди юношей и девушек до 15 лет (2011-2012г.р.) на призы Борисова Яна Николаевича 2-х кратного чемпиона СССР среди горных вузов;

- Открытое первенство по плаванию Алданского района «Умею плавать»

-  Первенство Дальневосточного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2011-2013г.

- Республиканский отборочный турнир по волейболу среди девочек, 2013-2014 г.р.

-  Республиканские соревнования по плаванию памяти тренера Ю.И. Усова

-  II открытый турнир по боксу, организованный ГБПОУ РС (Я) РУ(К)ОР им. Р.М. Дмитриева памяти С.С. Потапова— Отличника образования  РС (Я) и тренера высш. кат., кавалера ордена Мужества

-  Кубок Федерации плавания РС(Я) г. Якутск

- Межрегиональные соревнования по плаванию «Амурские тигрята» в г. Хабаровск.

7) количество воспитанников детско-юношеской спортивной школы ставших призерами спортивных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия): план – 1 человек, факт – 2 человека. Исполнено 200%.

В результате расчётов, эффективность реализации в 2025 году подпрограммы III «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», составила 1,3 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

IV. Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества»

Мероприятия по развитию гражданского общества и добровольчества реализуются в рамках подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», которые направлены на решение следующих задач:

1. Развитие и стимулирование социально-ориентированных некоммерческих организаций;

2.Поддержка добровольчества (волонтерства).

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства местного бюджета ГО «Жатай» в размере 118,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 109,4 тыс. рублей или 92,7%.

Задача №4.1. Развитие и стимулирование социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятие № 4.1.1. «Муниципальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», при плане 100,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей или 100% освоения. По результатам проведенного конкурса для социально-ориентированным некоммерческим организациям Городского округа «Жатай» выделена субсидия Жатайскому станичному казачьему обществу в размере 100,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Кубок Трошева».

Задача №4.2. «Поддержка добровольчества»:

Мероприятие № 4.2.1. «Поддержка и стимулирование добровольцев» при плане 18,1 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 9,4 тыс. рублей или 51,9 % освоения.

На средства мероприятия приобретены:

- Фоторамки в количестве 34 шт. на сумму 7,4 тыс. рублей;

- Фотобумага в количестве 3 упаковок на сумму 2,0 тыс. рублей.

Возникла экономия средств по данному мероприятию, так как при закупках сумма по контрактам вышла меньше запланированной.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы не исполнены в полном объеме:

1. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку: план-2, факт-1. (Субсидия Жатайскому станичному казачьему обществу). Исполнение – 50%.

2.  Количество реализованных добровольческих (волонтерских) инициатив и проектов: план-4, факт-8. исполнено 200%. Были проведены 8 акций «Плетение маскировочных сетей»; «Адресный патронаж пожилых людей»; «Уборка памятника Победы»; благотворительная акция по развозу овощей для пожилых граждан; помощь и сопровождение ветеранов на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; работа волонтеров на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей; деятельность волонтеров в проведении муниципального фестиваля «Патриоты Жатая», волонтерская работа на голосовании «Формирование комфортной городской среды» за Бульвар им. В.П. Шамшина.

3. Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью план - 2,0%, достигнуто – 1,3% (из расчета 165/12 541*100%, количество граждан взято с официального сайта добро.ру). Исполнено 65 %. Недостижение планового показателя связано с недостаточной информационной поддержкой и вовлечением населения в добровольческое движение.

В результате расчётов, эффективность реализации за 2025 год подпрограммы IV «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», составила 1,1 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

V. Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализуются в рамках подпрограммы V «Укрепление общественного здоровья» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», которые направлены на решение следующих задач:

1. Профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний населения;

2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.

На реализацию мероприятий Подпрограммы средства местного бюджета в 2025 году не предусматривались.

Задача №5.1. «Профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний».

Мероприятие № 5.1.1. «Организация и проведение массовых профилактических мероприятий и акций, направленных на формирование здорового образа жихни, на профилактику неинфекционных заболеваний». На 2025 год финансирование не предусмотрено.

Задача №5.2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни:

Мероприятие № 5.2.1. «Изготовление листовок, буклетов, брошюр, информационных бюллетеней, методических рекомендаций для различных целевых групп по пропаганде ЗОЖ». На 2025 год финансирование так же не предусмотрено. Мероприятия проводились без финансовых затрат.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены в полном объеме:

1)  Количество профилактических мероприятий и акций, направленных на формирование здорового образа жизни;: план – 7 мероприятий, достигнуто- 7 мероприятий. Исполнение 100%. (Всероссийская акция «Лыжня России-2025», общепоселковая легкоатлетическая эстафета памяти участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Кочеткова Василия Никитича, муниципальный зимний фестиваль «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы.» в рамках проведении национального дня здоровья в РС(Я),  в рамках Дня физкультурника была организована утренняя танцевальная зарядка с элементами бачаты, также были организованы зарядки на рабочих местах по учреждениям и предприятиям ГО «Жатай», в рамках реализации национальной программы «Активное долголетие» был организован двухдневный спортивный лагерь «Спортивное лето» на территории летнего оздоровительного лагеря «Орленок», также бесплатные занятия по йоге и плаванию, Всероссийской акции «Кросс нации-2025», открытый турнир по футзалу среди команд высшей и первой лиги г.Якутска на «Кубок Главы Городского округа «Жатай».

2) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет): план – 63, достигнуто – 63. Исполнено 100%. (по официальным данным ЗАГС ОА ГО «Жатай»)

3) количество серий печатных информационных материалов: план – 4, достигнуто – 4. Исполнено 100%.

4) Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (%): план – 5, достигнуто – 5. Исполнение 100%

В результате расчётов за 2025 год, эффективность реализации подпрограммы V «Укрепление общественного здоровья» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2025-2029 годы», составила 1 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

- Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай»

на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» 30 ноября 2022г. № 72-г. и направлена на решение вопросов местного значения и определяет основные направления, приоритеты социальной политики развития Городского округа «Жатай».

Целью Муниципальной программы «Культура Городского округа «Жатай» на 2023 - 2027 годы» является улучшение благоприятных условий для развития культуры в Городском округе «Жатай». Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и увеличение посещаемости;

- модернизация сферы культуры;

- обеспечение условий для многообразия культурной среды;

- внедрение цифровых технологий в культурное пространство.

На реализацию программы в 2025 году выделено 52 381,2 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджет РС (Я) – 7,6 тыс. рублей, средства местного бюджета -  50 539,1 тыс. рублей и внебюджетные источники 1 834,5 тыс. рублей. Освоение составило 51 562,8 тыс. рублей (98,4 % исполнения), из них средства республиканского бюджета 7,6 тыс. рублей (100% исполнения), местного бюджета 49 981,8 тыс. рублей (98,9% исполнения), и внебюджетные источники 1 573,4 тыс. рублей (85,8 % исполнения).

В целом, эффективность реализации муниципальной программы «Культура ГО «Жатай» на 2023 – 2027 годы» за 2025 год признается высокой, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, которая составляет 1,0.

Подпрограмма I  «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма I «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение реализации полномочий в сфере культуры.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

- Строительство, ремонт объектов в сфере культуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы было выделены средства бюджета ГО «Жатай» 3 569,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 062,6 тыс. рублей или 85,8% освоения.

Задача 1.1. Обеспечение реализации полномочий в сфере культуры. Мероприятие 1.1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций» направлено на содержание специалист отдела Культуры, при плане 2 375,0 тыс. рублей, освоено 2 064,0 тыс. рублей (86,9 % исполнения).

Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации мероприятия 1.2.1 «Обновление технического оборудования учреждений культуры» при плане 80,0 тыс. рублей освоено 77,4 тыс. рублей. Направлена субсидия МБУ «Музей ГО «Жатай» ( освоение 96,8%).

В рамках реализации мероприятия 1.2.2. «Улучшение условий для развития кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам, других клубных формирований» при плане 91,0 тыс.рублей, выделена субсидия МБУ «ДК Маяк» на сумму 90,4 тыс. рублей (99,3 % освоения).

Задача 1.3. Строительство, ремонт объектов в сфере культуры

В рамках реализации мероприятия 1.3.1. «Ремонт учреждений культуры» запланировано 1 023,1 тыс. рублей, освоено средств 830,8 тыс. рублей (81,2%), в том числе выделены субсидии:

- МБУ «ДК «Маяк»  в размере 292,5 тыс. рублей;

- МБУ «Музей ГО «Жатай» на ремонт помещения в размере 538,3 тыс. рублей.

Целевые показатели для достижения плановых значений Подпрограммы I. «Обеспечивающая подпрограмма»:

1.  Вовлеченность населения в мероприятия по развитию   гармонично развитой и социально ответственной личности учреждениями культуры. Количество посещений учреждений культуры на каждого жителя в течении года: план 5,48 ед., факт 5,48 ед. исполнение  100%;

2. Сохранение культуротворческого потенциала учреждений культуры. Разработка программы/реализация программных мероприятий: план- 3/9, факт 3/9, исполнение 100%

3. Исполнение муниципальной программы. Исполнение не менее 95% факт: 95%. Исполнение 100%.

4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, оснащение. План 1 учреждения, факт 3 учреждения. Исполнение 300%.

5. Обеспечение клубных формирований оборудованием, декорациями, пошив костюмов. План 2 мероприятия, факт 2 мероприятие. Исполнение 100%.

6. Текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений культуры. Количество зданий, где проведен ремонт: план 2 ед., факт 2ед. Исполнение 100%. Средства направлены в МБУ «ДК Маяк» на ремонтные работы, а также на ремонт помещения МБУ «Музей ГО «Жатай» (81,2% освоения от плановых значений).

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы 1«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2025 год составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы 1.

Подпрограмма II «Реализация потенциала культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и общества»

Подпрограмма II «Реализация потенциала культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и общества» направлена на решение следующих задач:

- Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждением «Дом культуры «Маяк»;

- Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы II было выделено 34 768,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета ГО «Жатай» 32 968,8 тыс. рублей и внебюджетных средств 1 800,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 34 418,8 тыс. рублей или 98,9 % освоения, в том числе за средств местного бюджета ГО «Жатай» 32 943,0 тыс. рублей (94,7%) и внебюджетных средств 1 475,8 тыс. рублей (83,5%).

Задача 2.1. Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры «Маяк»» составило 32 804,6 тыс. рублей, в том числе 31 328,8,0 тыс. рублей из местного бюджета (100,0 % исполнения) и 1 475,8 тыс. рублей внебюджетные средства (при плане 1800,0 тыс. рублей 81,9 % исполнения).

Задача 2.2. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

В рамках реализации мероприятия 2.2.1. «Организация и проведение муниципальных социально-значимых культурно-массовых мероприятий» при плане 1 640,0 тыс. рублей были проведены мероприятия на сумму 1 614,2 тыс. рублей (исполнение 98,4%) такие как:

- Услуги по техническому обеспечению и обслуживанию культурно-массового мероприятия к Дню Победы по договору – 336,0 тыс. рублей;

- Оплата по договору за организацию и обслуживание полевой кухни 9 мая- 50,0 тыс.рублей;

-Организация юбилейного празднования 9 мая «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ» -545,5 тыс. рублей

(георгиевская лента, приобретение гвоздик, флагов, баннеров, рамок для сертификатов, торжественный вечер для Ветеранов тыла ВОВ, детей войны, изготовление нагрудных знаков «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ» и акриловых статуэток, , салют (фейерверк) , организация питания ветеранов в палатке 9 Мая);

- Приобретение сертификатов «Одарич» для поощрения в мероприятиях –225,0 тыс. рублей;

- Организация питания на «День речника» – 18,0 тыс. рублей;

- Организация муниципального мероприятия «День учителя» – 100,0 тыс.рублей;

- Организация муниципального мероприятия «Закрытие Года защитника Отечества, защитника Родины» – 123,9 тыс. рублей;;

- Организация муниципального мероприятия «Ёлка Главы ГО «Жатай»» - 130,0 тыс .рублей;

- Организация новогоднего вечера для Ветеранов тыла ВОВ и детей войны – 70,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2.2 «Организация культурно-массовой работы клубных формирований» работы проводилось без выделения финансирования. Исполнение 100%

Мероприятие 2.2.3. «Создание условий для развития народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества» средства не выделялись. Исполнение 100 %.

В рамках реализации мероприятия 2.2.4. «Повышение квалификации специалистов культурной сферы (софинансирование 50% из местного бюджета)» проводилось без выделения финансирования. Специалисты учреждений культуры прошли КПК на бесплатной основе и за счет средств учреждений.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы II исполнены не в полном объеме:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным  бюджетным учреждением  «Дом культуры «Маяк»: план -1 800,0 тыс. рублей, достигнуто-1 475,8 тыс. рублей. Исполнение 81,9 %.  Не исполнение плановых показателей связано с отсутствием кинопоказов. При формировании показателей программы учитывалась работа конотеатра, но после пожара кинопоказ не ведется, в связи с чем не достигается указанный показатель.

2. Количество посещений Дома культуры по отношению к уровню 2019 года (до пандемийный период): план- 57 528 посещений, достигнуто-57 528 посещений. Исполнение 100%.

3. Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры: план-15 220 обращений, достигнуто-15 220 обращений. Исполнение 100%.

4. Количество проведенных муниципальных, республиканских, всероссийских, международных социально-значимых мероприятий, в том числе онлайн при наличии не менее 15 участников: план- 2 мероприятие, достигнуто- 11 мероприятий. Исполнение 550%

Проведены муниципальные социально-значимые мероприятия  такие как:комплекс мероприятий к 9 мая, комплекс мероприятий ко Дню поселка «Праздник улиц», комплекс мероприятий в рамках национального праздника «Ысыах-Туймаады», День речника, Жатай наш хлебосольный, фестиваль-конкурс «В дружбе народов-единство страны», Республиканский конкурс казачьей культуры «Традиции предков храним», «День защиты детей», «День семьи , любви и верности», «День памяти и скорби».

5.Количество участников культурно-массовых мероприятий (в динамике - качественный показатель): план- 8,8 %, достигнуто- 8,8 %.  Исполнение 100%.

6. Количество участников клубных формирований: план - 52 чел. на 1 тыс.населения, достигнуто - 52 чел. на 1тыс.населения. Исполнение 100%.

7. Количество вновь созданных кружков, студий, клубов по интересам, клубных формирований, других любительских объединений творческой направленности (в т.ч. действующих и увеличивших количество участников более чем на 50%): план- 4 клубных формирования, достигнуто- 1 клубное формирование (созданы Исполнение 25%) в связи с уменьшением количества участников клубных формирований (выпускники образовательных учреждений).

8. Количество мероприятий по развитию народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества (мастер-классы, выставки): План – 7 мероприятий, достигнуто – 9 мероприятий (проведены мастер-классы, проведен открытый конкурс по декоративно-прикладному творчеству). Исполнение 128,5%.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы «Реализация потенциала культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и общества» муниципальной программы Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2025 год составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Подпрограмма III «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации».

Подпрограмма III «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации» направлена на решение следующих задач:

1. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждением «Жатайская городская библиотека».

2. Развитие библиотечного дела.

3. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Музей» Городского округа «Жатай».

4. Развитие музейного дела.

5. Обеспечение деятельности архивного дела.

6. Сохранение объектов культурного и исторического наследия

На реализацию мероприятий Подпрограммы III было выделено 14 043,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета ГО «Жатай» 14 001,2 тыс. рублей, внебюджетных средств 34,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета РС (Я) 7,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 081,4 тыс. рублей или 100,3 % освоения, в том числе за счет средств местного бюджета ГО «Жатай» 13 976,2 тыс. рублей (99,8%), внебюджетных средств 97,6 тыс. рублей (282,9%), республиканских средств 7,6 тыс. рублей.

Задача 3.1. Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Жатайская городская библиотека».

Мероприятие 3.1.1«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Жатайская городская библиотека»» составило 9 739,7 тыс. рублей из запланированных 9 674,4 тыс. рублей, в том числе 9 647,4 тыс. рублей из местного бюджета (100% исполнения) и 92,3 тыс. рублей внебюджетные средства из запланированных 27,0 тыс. рублей (341,8 % исполнения). Перевыполнение произошло из-за продажи книг «100 событий Жатая» и сдачи под аренду гаража при библиотеки.

Задача 3.2. Развитие библиотечного дела.

В рамках реализации мероприятия 3.2.1. «Комплектование библиотечного фонда» из исполнение составило 18,9 тыс. рублей средства использованы на пополнение библиотечного фонда. (Исполнение 100%).

В рамках реализации мероприятия 3.2.2. «Создание комфортных и безопасных условий для посетителей, получателей услуг библиотеки» из выделенных 25,0 тыс. рублей средства не использованы (освоение 0 %). Не было заявки учреждения.

Задача 3.3. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Музей» ГО «Жатай»

Мероприятие 3.3.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Музей» Городского округа «Жатай» от плановых 4 217,4 тыс. рублей, составило 4 215,3 тыс. рублей, в том числе 4 209,9 тыс. рублей из местного бюджета (100% исполнения) и 5,4 тыс. рублей внебюджетные средства (72,0% исполнения). Низкое исполнение плана внебюджетных средств образовалось из-за частичного простоя, в связи с ремонтными работами внутри помещения.

Задача 3.4. Развитие музейного дела.

В рамках реализации мероприятия 3.4.1 «Формирование основного музейного фонда» выполнялось без выделения финансирования. Исполнение 100%.

Задача 3.5 Обеспечение деятельности архивного дела

Мероприятие 3.5.1. «Развитие архивного дела» средства не предусматривались.

Для повышения качества муниципальных услуг и выполнения муниципального задания учреждениями культуры финансовое обеспечение ведется следующим образом:

(тыс. рублей)

| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | ДК «Маяк» |  | ЖГБ |  | Музей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Всего: | 33 128,8 | 32 804 ,6 | 9 674,4 | 9 739,7 | 4 217,4 | 4 214,9 |
| Местный бюджет ГО «Жатай» | 31 328,8 | 31 328,8 | 9 647,4 | 9 647,4 | 4 209,9 | 4 209,9 |
| Внебюджетные средства | 1 800,0 | 1 475,8 | 27,0 | 92,3 | 7,5 | 5,4 |

Данная таблица свидетельствует о том, что не в полном объеме ведется внебюджетная деятельность МБУ ДК «Маяк», что сказывается в целом на оценке эффективности программы.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены не в полном объеме:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Жатайская городская библиотека», план – 27,0 тыс. рублей, достигнуто – 92,3 тыс. рублей. Исполнение 341,8%. Перевыполнение произошло из-за  продажи книг «100 событий Жатая» в II и III квартале 2025 года,  сдачи под аренду в зимний период гаража, средства со штрафов за несвоевременную сдачу книг, организационные взносы на 2 муниципальных конкурса.

2.  Количество экземпляров книжного фонда библиотеки: план-21 480 книг, достигнуто - 21 314 книг. Исполнение 99,2%.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием (посещения): план-2,9 посещений на одного жителя в год, достигнуто с- 2,9 посещений на одного жителя в год. Исполнение 100%.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Музей» Городского округа «Жатай»: план-7,5 тыс. рублей, достигнуто-5,4 тыс. рублей. Исполнение 72 %.  Низкое исполнение по внебюджетным источникам связано с проведением во II и III квартале 2025 года ремонта, в связи с чем не в полном объеме проводились мероприятия с посетителями.

5. Охват населения услугами музея: план-0,48 посещений на одного жителя в год, достигнуто-0,41. Исполнение 85,4%( не достижение по причине простоя, в связи с ремонтом помещения Музея);

6. Содержание помещения муниципального архива: план - 1 ед., достигнуто - 1ед. Исполнение 100%.

7. Количество проведенных ремонтных и реконструкционных и других работ памятников местного значения (Установка ограждения, облицовка и установка элементов, демонтаж)

план –1 ед., достигнуто –1, Исполнение 100%.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации» муниципальной программы Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2025 год составила 0,9 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

10. Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» № 46-Г от 31 августа 2022 г. и направлена на реализацию одного из приоритетов национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания бюджетной поддержки определенным категориям граждан при приобретении жилья, в том числе на оплату первого взноса при получении ипотечного или иного кредита на приобретение или строительство жилья.

Цель Программы – обеспечение условий для предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

Механизм реализации программы основан на предоставлении за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов социальных выплат на улучшение жилищных условий в форме государственных жилищных сертификатов.

Реализация системы мероприятий программы в 2025 году не осуществлялась, в связи с отсутствуем финансирования, по причине недостаточного софинансирования из федерального и республиканского бюджетов, невозможность участия в программе.  Оценка эффективности программы за 2025 год не проводилась.

11. Муниципальная программа «Развитие системы образования ГО «Жатай»

на 2023-2027 годы»

Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» от 27 июля 2022г. №41-г утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы». Основной целью программы является обеспечение доступности и качества образования в соответствии с требованиями и ожиданиями общества и перспективными задачами развития инновационной экономики России и Республики Саха (Якутия).

Данная Программа исполняется в рамках шести подпрограмм:

- «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»;

- «Общее образование в Городском округе «Жатай»;

- «Дополнительное образование, отдых и оздоровление детей в Городском округе «Жатай»;

- «Материально-техническая база образовательных учреждений Городского округа «Жатай»;

- «Талантливые дети»;

- «Управление муниципальной программой «Развитие системы образования в Городском округе «Жатай» на 2023-2027 годы».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году было предусмотрено средств в объеме 861 867,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 145 209,7 тыс. рублей, средства государственного бюджета РС (Я) – 397 634,6 тыс. рублей, средства местного бюджета ГО «Жатай» – 295 423,3 тыс. рублей и внебюджетные средства 23 600,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2025 год составило 861 463,0 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного финансирования на 2025 год), в том числе за счет федерального бюджета – 145 209,7 тыс. рублей (100%), государственного бюджета РС (Я) –398 004,2 тыс. рублей (100,1%), местного бюджета – 291 425,6 тыс. рублей (98,6 %) и внебюджетных средств 26 823,5 тыс. рублей (113,7 %).

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования ГО «Жатай» на 2023 – 2027 годы» за 2025 год признается высокой, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, которая составляет 1.

Подпрограмма «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»»

В муниципальной системе дошкольного образования ГО «Жатай» функционирует 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения на 670 мест. Дошкольным образованием охвачено 667 детей. Таким образом, охват детей от 3-х до 7 лет дошкольным образованием составил 100%.   В детских садах проводится системная работа по обеспечению качества дошкольного образования. Все дошкольные учреждения разработали и реализуют образовательную программу дошкольного образования, структура которой соответствует требованиям ФОП дошкольного образования. С целью автоматизации процессов управления дошкольными образовательными учреждениями, качественного предоставления муниципальных услуг внедрен и продолжает активно действовать автоматизированный информационный ресурс АИС «Сетевой город. Образование». В 2025 году все дошкольные учреждения ГО «Жатай» перешли на отечественную платформу мессенджера «МАХ» и безопасные домены адресов электронной почты.

Дошкольные образовательные учреждения ГО «Жатай» участвуют в работе инновационных и экспериментальных республиканских и федеральных проектах и площадок. Так Детский сад №2 «Василек» входит в сеть экспериментальных площадок по реализации программы «от Фрёбеля до робота», в федеральный эксперимент «Лонгитюдное исследование по системе шкал ECERS-R», детский сад №1 «Ручеек», детский сад №3 «Чебурашка» участвуют в республиканском проекте «Создание эффективной системы выявления задатков и способностей детей в ДОО», так же как и детский сад №4 «Снежинка», кроме этого детский сад №4 «Снежинка», является пилотной площадкой республиканского проекта «Музыка для всех», российского проекта «Мозаика» и ПМК «Мозаичный ПАРК», работает группа для детей с особенностями в развитии. Создана служба ранней помощи психолого-педагогического консультирования семей с детьми от 2 месяцев. МБДОУ д/с №3 «Чебурашка» вошёл в число республиканских площадок по безопасности дорожного движения. Детский сад №1 «Ручеек» включен в федеральные инновационные площадки «Мир головоломок» и «Бабашки» (пространственное моделирование в среде центра конструирования). Дошкольные учреждения имеют собственные сайты, принимают активное участие в мониторингах по реализации ФГОС ДО, удовлетворенности качеством образования и других федеральных, республиканских и муниципальных мониторингах.

В рамках реализации данной подпрограммы проводились следующие основные мероприятия:

-Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации госстандарта дошкольного образования в размере 180 718,7 тыс. рублей. (100%);

-Оказание муниципальной услуги и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в размере 90 690,1 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных учреждений составили 19 128,8 тыс. рублей при плане в программе 16 500,0 тыс. рублей (115,9% исполнения);

-Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных учреждений дошкольного образования в размере 843,7 тыс. рублей (100%);

- По данной подпрограмме ежегодно из государственного бюджета РС(Я) выделяется субвенция по осуществлению выплаты компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с  Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2009 г. №448 «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». В 2025 году выделена субвенция в размере 1 326,7 тыс. рублей при освоении 1 310,9 (98,8%) из-за сокращения получателей услуги.

- По организации и проведению муниципальных конкурсов, интеллектуальных и творческих мероприятий, спортивных соревнований среди воспитанников дошкольных учреждений ГО «Жатай»» средства не выделялись.

- на мероприятия «Организация работы инновационных площадок, поддержка проектной деятельности образовательных учреждений дошкольного образования» средства не выделялись.

- Социальная поддержка педагогических работников дошкольного образования в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Учителя в размере 22,0 тыс. рублей (100%).

Оценка эффективности подпрограммы «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»» проводилась по следующим показателям:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. (План 62 тыс. руб., факт 93,5 тыс. руб., процент исполнения – 150,8%);

2. Количество педагогических работников, получающих льготы по коммунальным услугам, чел. (план 54 чел., факт 55 чел, процент исполнения – 101,9%). Фактическая численность педагогических работников, имеющих льготы по ком. услугам.

3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями от числа детей от 1, 5 до 3 лет, состоящих на учете (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

4. Количество родителей, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (план 115 чел.,  факт 103 чел, процент исполнения – 89,6%) не подтверждение статуса малообеспеченной семьи.

5. Доля образовательных учреждений, осуществляющих деятельность инновационных площадок (план 50 %., факт 75 %, процент исполнения – 150 %). Статус федеральной инновационной площадки по приказу Минпросвещения РФ имеет МБДОУ Детский сад №1 «Ручеек», федеральной экспериментальной площадки – МБДОУ дДтский сад №2 «Василек», муниципальный ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования детей и обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

6.   Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

7. Доля воспитанников дошкольных учреждений, ставших победителями и призерами муниципальных соревнований, конкурсов в общей численности детей данного возраста, % = (план 5%., факт 6%, процент исполнения – 120%). Участвовало большее количество детей, в положениях о проведении конкурсов, соревнований и т.д. было определено большее количество призовых мест.

8. Количество семинаров, конкурсов и других мероприятий для педагогов (план 2 ед.,  факт 3 ед., процент исполнения – 150%). Проведено совещания, ранее не включенное в план.

9. Количество педагогических работников, получающих социальную поддержку (план 19 чел.,  факт 11 чел, процент исполнения – 57,9 %) не предоставление пакета документов;

10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (план 64%, факт 67%, процент исполнения – 104,7%);

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено средств в объеме 291 019,6 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 182 889,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 91 630,5 тыс. рублей, внебюджетных средств 16 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2025 год составило 292 714,2 тыс. рублей (100,6% от предусмотренного финансирования в 2025 году), в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 182 873,3 тыс. рублей (100,0%), средства местного бюджета – 90 712,1тыс. рублей (99%), внебюджетных средств 19 128,8 тыс. рублей (115,9%.)

Значение расчета оценки эффективности подпрограммы составило за 2025 год 0,9 ,что соответствует высокому уровню реализации подпрограммы «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»».

Подпрограмма «Общее образование в Городском округе «Жатай»»

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях ГО «Жатай» на начало 2025-2026 учебного года составило 1254 человека. С 1 апреля  2025 года с началом учебного процесса в здании школы на 360 мест обучающиеся общеобразовательных учреждений перешли на занятия в одну смену.

По итогам 2024-2025 учебного года все выпускники средних школ были допущены к итоговой аттестации и получили аттестат о общем среднем образовании, из них 1 за особые успехи в учении, в основном общем образовании не получил аттестат 1 выпускник, 6 выпускников получили аттестат за особые успехи в учении за курс основного среднего образования.

В МБОУ СОШ №1 ГО «Жатай» в 2025 году открыты профильные классы физико-математического и естественно-научного направления. В здании по адресу Северная, д.50 проведен капитальный ремонт с привлечением средств федерального бюджета. В МБОУ СОШ №2 им.Д.Х.Скрябина по федеральному проекту получены кабинеты ОБЗР и Труд.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- Оказание муниципальной услуги на сумму 51 462,5 тыс. рублей освоено – 51 462,5 (100%);

-Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в части реализации госстандарта общего образования в размере 211 224,5 тыс. рублей (100%);

- Реализация ФГОС основного общего образования, в рамках текущего финансирования;

- Предоставление льгот из республиканского бюджета по КУ педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 426,7 тыс. рублей (100%);

- В рамках проведения мероприятий Дня Учителя была оказана социальная поддержка педагогическим работникам на сумму 8,0 тыс. рублей; (28,6%)

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 16 308,6 тыс. рублей (100%), в том числе из федерального бюджета 14 436,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета  1 872,0 тыс. рублей;

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 8 029,9 тыс. рублей (100%), в том числе из федерального бюджета 7 548,1 тыс. рублей,  за счет местного бюджета  481,8 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме в сумме 2 754,6 тыс. рублей  (100%), в том числе из федерального бюджета 2 669,8 тыс. рублей  (100%),  из местного бюджета 22,5 рублей, из республиканского бюджета 62,3 тыс. рублей;

- Организация и проведение школьного и муниципального этапов ВОШ, участие в конкурсах различного уровня приняли участие более 75 % учащихся. Для проведения муниципальных конкурсов и мероприятий  направлены и освоены средства местного бюджета на сумму 143,8 тыс. рублей (100%) . По данному мероприятию проведены следующие мероприятия: «Лютовские чтения 2025» -50,0 тыс. рублей; НПК «Скрябинские чтения»- 50,0 тыс. рублей, на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященные к Дню Учителя – 43,8 тыс. рублей;

-  Организация и проведение профессиональных конкурсов различного уровня запланированы  средства в размере 20,0 тыс. рублей на организацию и проведение конкурса «Учитель года», освоение 0%. По причине снятия заявки на участие;

- Организация и проведение ГИА и иных форм независимого контроля качества образования в рамках текущего финансирования;

- Компенсация бесплатного проезда учащихся 1-11 классов в общественном транспорте на территории ГО «Жатай», всего на выполнение этого мероприятия было направлено 36,5 тыс. рублей из  1 124,9 тыс. рублей в соответствии с заявками от учреждений (3,2%) и организацией проезда на дополнительном автобусе по пассажирским перевозкам.

- Организация питания малоимущим слоям населения в общеобразовательных учреждениях проведена в размере 6 900,0 тыс. рублей (100%).

- На выплату премии учителям, подготовившим 100 балльников по итогам государственной итоговой аттестации средства в размере 0,0 тыс. рублей  (0%), отсутствие 100-балльников;

- внебюджетные расходы на организацию деятельности общеобразовательных учреждений в размере 712,9 тыс. рублей  (118,8%).

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям для реализации ФГОС, оснащенных соответствующим материально-техническим оборудованием, (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

2. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (план 100%.,  факт 100%.);

3. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, к общей численности обучающихся (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений (план 74 тыс. рублей, факт 115,9 тыс. рублей, процент исполнения – 156,6%);

5. Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом качества образования (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

6. Количество педагогических работников, получающих льготы по коммунальным услугам, (план 30 чел.,  факт 31 чел, процент исполнения – 103,3%) увеличение числа льготников;

7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (план 56 %., факт 53,2%, процент исполнения – 95%);

8. Количество педагогических работников, получающих социальную поддержку, (план 17 чел.,  факт 5 чел, процент исполнения – 29,4%) не в полном объеме предоставлены заявки учреждений;

9. Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (план 42 чел.,  факт 45 чел, процент исполнения – 107,1%);

10.Доля обучающихся, получающих бесплатное горячее питание от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях (план 41 %, факт 56%, процент исполнения – 136,6%);

11. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

12. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений (план 58%.,  факт 72%, процент исполнения – 124,1%);

13.Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКториЯ", "Уроки финансовой грамотности", направленных на раннее самоопределение (% от общего числа детей 8-11 классов),(план 72%.,  факт 73%, процент исполнения – 101,4%);

14.Доля обучающихся, состоящих в Российском движении школьников, (план 70%.,  факт 78%, процент исполнения – 111,4%).

15.Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» нарастающим итогом (% от общего количества детей 6-11 классов), (план 21%.,  факт 16%, процент исполнения – 76,2%). Не все обучающиеся указанных классов участвовали в проекте «Билет в будущее».

16.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании (план 100%,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

17. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников (план 82%.,  факт 78%, процент исполнения – 95,1%);

18.   Количество проведенных семинаров, конкурсов среди педагогических работников общеобразовательных учреждений, (план 2 ед.,  факт 3ед., процент исполнения – 150%);

19. Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих компенсацию проезда от общей численности обучающихся, (план 1%.,  факт 0,2%, процент исполнения – 20%). По фактически поданным заявкам от учреждений.

20. Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих здоровьесберегающие технологии, (план 100%,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Общее образование в Городском округе «Жатай»» были выделены средства в размере 299 023,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 60 183,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 213 585,5 тыс. рублей, федерального бюджета 24 654,5 тыс. рублей, внебюджетные средства 600,0 тыс. рублей. Фактическое освоение за 2025 год составило 298 008,0 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 59 055,1 тыс. рублей (98,1%), республиканского бюджета – 213 585,5 тыс. рублей (100%), федерального бюджета – 24 654,5 тыс. рублей (100%), внебюджетных средства 712,9 тыс. рублей (118,8%).

Значение эффективности реализации подпрограммы ««Общее образование в Городском округе «Жатай»» реализована с высоким – 1,0.

Подпрограмма «Дополнительное образование, отдых и оздоровление детей в Городском округе «Жатай»»

Всего дополнительным образованием охвачено 999 несовершеннолетних школьного возраста, что составляет 79,6% от общего количества учащихся.  Дополнительное образование представлено 3 муниципальными учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО ЦВР «Росток», МБОУ ДЮСШ, МБОУ ДО ДШИ.

В МБОУ ДО ДЮСШ функционирует плавательный бассейн «Олимпия» в котором секцией плавания охвачен 201 несовершеннолетний. В 2025 году в МБОУ СОШ №1 функционировал центр образования естественно-научного профиля «Точка роста», в МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина центр образования гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках реализации национального проекта «Образование». Центр «Точка роста» оснащён самыми современными лабораториями кабинета химии, физики, биологии. Современный центр «Точка роста» сейчас насчитывает более 700 участников. В МБОУ СОШ №1 и в МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина работают кабинеты Цифровой образовательной среды, в рамках национального проекта Образование, получены ноутбуки, программное обеспечение, МФУ. Детская школа искусств является активным участником, занимая призовые места в республиканских и международных фестивалях и конкурсах. Центр внешкольной работы «Росток» с 2021 является муниципальным проектным офисом по поддержке и развитию НКО на получение Грантов различного уровня, в 2023 году получил статус Муниципального опорного центра дополнительного образования в 2025 году продолжена работа в этом направлении.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- Оказание муниципальной услуги и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 122 853,1 тыс. рублей (100%);

- Предоставление льгот по ЖКУ педагогическим работникам дополнительного образования из   республиканского бюджета – 227,2 тыс. рублей (100% от запланированных);

- Социальная поддержка педагогических работников – не предоставлялась из-за отсутствия заявки учреждения;

- В летний период 2025 года функционировали 2 лагеря дневного пребывания детей при МБОУ СОШ №1 с набором 19 человек, МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина с набором 9 человек, в оздоровительном стационарном лагере «Орленок» были организованы две смены, на проведение мероприятий по летнему отдыху средства из местного бюджета при плане                3 000,0 тыс. рублей израсходованы в 100% объеме, из государственного бюджета РС(Я) денежные средства получены в размере 932,8 тыс. рублей (освоено 1 318,2 или 141,3%) отрицательное сальдо по кассовому исполнению субсидии на организацию летнего отдыха образовалось вследствие сокращения плановых назначений из-за не достижения заданных показателей эффективности, утвержденных Соглашением между Окружной Администрацией Городского округа «Жатай» и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), в связи с этим Окружная Администрация Городского округа «Жатай» была вынуждена возвратить в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) разницу субсидии за счет собственных средств.  Центр внешкольной работы «Росток» Городского округа «Жатай» не смог своевременно вернуть освоенные денежные средства в бюджет городского округа Жатай в 2025 году за летний период 2025 года, из-за отсутствия денежных средств на внебюджетном счете, т.к. летняя кампания уже закончилась. Согласно предписанию, Центр внешкольной работы «Росток» Городского округа «Жатай» должен восстановить в бюджет городского округа «Жатай» денежные средства в размере 385 386,17 рублей до 01.07.2026 г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства в размере 133 514,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 125 854,3 тыс. рублей, республиканского бюджета 1 160,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 6 500,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2025 год составило 134 380,2 тыс. рублей или 100,6 % от уточненного плана, в том числе за счет средств местного бюджет – 125 853,0 тыс. рублей (100,0%), республиканского бюджета – 1 545,4 тыс. рублей, внебюджетных средств 6 981,8 тыс. рублей (139,6%).

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, (план 70,0 тыс. рублей., факт 109,3 тыс. рублей, процент исполнения – 156,1%);

2. Количество педагогических работников, получающих льготы по коммунальным услугам,(план12 чел.,  факт 12 чел, процент исполнения – 100%);

3. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся, (план 75,2%.,  факт 74,2%, процент исполнения – 98,7%); не все зарегистрированы в системе «Навигатор дополнительного образования»;

4.Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах в общей численности обучающихся УДО, (план 56%,  факт 69%, процент исполнения – 123,2%);

5. Количество педагогических работников, получающих социальную поддержку(план 2чел.,  факт 0 чел). Отсутствие заявок от учреждения.

6. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта(план 35%.,  факт 37%, процент исполнения – 105,7%);

7.Количество образовательных стажировок, НПК, конкурсов (обмен опытом) (план 2 ед.,  факт 2 ед, процент исполнения – 100%);

8. Количество изданных сборников, методических материалов, (план 1 экз.,  факт 0 экз., процент исполнения – 0%) Не был сформирован материал для публикаций в результате не было изданных сборников и брошюр.

9.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в ДЗСОЛ «Орленок»,(план 40,0 тыс. рублей.,  факт 75,8 тыс. рублей, процент исполнения – 189,5%);

10. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся, (план 60 %,  факт 72,2% (с учетом семейного отдыха) процент исполнения – 120,3%);

11. Стоимость набора продуктов питания в ДЗСОЛ «Орленок» на смену,(план 8,8 тыс. рублей.,  факт 15,1 тыс. рублей, процент исполнения – 171,6%);

12.Удельный вес детей и подростков школьного возраста, состоящих во всех формах учета, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества обучающихся, (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

Значение эффективности реализации подпрограммы ««Дополнительное образование в Городском округе «Жатай»» составила 0,8, что означает подпрограмма, реализована со средним уровнем.

Подпрограмма «Материально-техническая база образовательных учреждений Городского округа «Жатай»»

По подпрограмме проводились следующие мероприятия по пополнению материально-технической базы учреждений:

-     На капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 ГО «Жатай» направлены средства федерального бюджета в размере 112 055,2 тыс. рублей, средства местного бюджета в размере 8 097,5 тыс. рублей;

- За счет мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений образования в рамках реализации ФГОС» выделены субсидии детским садам на сумму 125,0 тыс. рублей дошкольным учреждениям на приобретение игрушек и дидактического материала (100%);

- На укрепление материально-технической базы в соответствии с требованиями по реализации современных требований к учебно-воспитательному процессу - 40,0 тыс. рублей;

- На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,  пищеблоков и столовых, технологического оборудования, кабинетов технологии, ОБЖ, детских научно-исследовательских лабораторий, технопарков, спортивных и детских площадок образовательных учреждений:

МБДОУ детский сад №4 «Снежинка» выделено 250,0, тыс. рублей (оборудование пищеблока);

МБОУ СОШ №1 ГО «Жатай» - 271,3 тыс. рублей (кабинет ОБЗР);

МБОУ СОШ №1 ГО «Жатай» в рамках капитального ремонта – 8 500 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 542,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

-  На укрепление материально-технической базы стационарного лагеря «Орленок» выделено и освоено 400,0 тыс. рублей. Проведен ремонт тротуарных дорожек.  (100%)

- На текущий ремонт учреждений образования направлено 15,2 тыс. рублей; (0,8%)

-  На разработку проектно-сметной документации на строительство ДШИ ГО «Жатай»  выделено 758,4 тыс. рублей. (100%)

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства в размере 132 865,1 тыс. рублей, из них средства местного бюджета ГО «Жатай» 12 309,9 тыс. рублей, федерального бюджета 120 555,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2025 год составило 131 055,1 тыс. рублей или 98,6 % от уточненного плана, в том числе за счет средств местного бюджет ГО «Жатай» – 10 499,9 тыс. рублей (85,3%), федеральный бюджет – 120 555,2 тыс. рублей (100%).

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям по организации и осуществлению учебно-воспитательного процесса, (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

2. Доля муниципальных образовательных учреждений Городского округа «Жатай», в которых проведен текущий ремонт, (план 100%., факт 100%). В 8 учреждениях текущий ремонт проводился с использованием собственных средств.

3. Доля муниципальных образовательных учреждений городского округа "Жатай", в которых проведен капитальный ремонт, план 10%, факт 10%, процент исполнения – 100%);

4. Укрепление материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей, абсолютная величина (план 1ед., факт 1 ед., процент исполнения – 100%);

5. Обеспечение школьников, обучающихся по ФГОС, учебниками и учебно-методическими комплектами, оборудованием, (план 98%, факт 100%, процент исполнения – 102,0%);

6. Доля образовательных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием для реализации учебно-воспитательного процесса, (план 93%, факт 95%, процент исполнения – 102,2%);

7. Количество проведенных мероприятий по подготовке к капитальному ремонту, (план 1ед.,  факт 1 ед., процент исполнения – 100%);

Значение эффективности реализации подпрограммы «Материально-техническая база образовательных учреждений Городского округа «Жатай»» составила 0,9, означает, что подпрограмма реализована с высоким уровнем.

Подпрограмма «Талантливые дети»

В рамках реализации подпрограммы «Талантливые дети» в 2025 году были направлены средства местного бюджета ГО «Жатай» на следующие мероприятия:

1.Приобретение наглядных пособий, нотной литературы, музыкальных инструментов «Музыка для всех» МБДОУ детский сад №4 «Снежинка» - 10,0 тыс. рублей;

2. Развитие системы поддержки талантливых инициативных детей при 471,5 рублей (92,8% освоения), факт  437,5 тыс. рублей, из них:

- 21 учащийся 9-х,11-х классов общеобразовательных школ ГО «Жатай» получили денежную премию на общую сумму 95,8 тыс. рублей.

- приобретение сертификатов «Одарич» и сувениров для поощрения на муниципальной «Ёлки Главы ГО «Жатай»» на сумму 246,9 тыс. рублей.

- организация участия сборной учащихся общеобразовательных школ ГО «Жатай» в региональном этапе игры «Зарница 2.0» - 94,8 тыс.рублей;

3. Софинансирование проезда участника в федеральном проекте «Университетские смены» в г. Москва – 33,7 тыс.рублей.

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Охват обучающихся программой "Музыка для всех" от общего количества детей от 5 лет и детей школьного возраста(план 34%.,  факт 34%, процент исполнения – 100%);

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДШИ, участвующих в проекте «Музыка для всех» в период летнего отдыха детей.  (план 60 тыс. рублей.,  факт 0 тыс. рублей, процент исполнения – 0%). Смена по проекту не проводилась, работники ДШИ не привлекались к работе

3. Доля обучающихся, участвующих в конкурсах художественного творчества и соревнованиях по шахматам, (план 14%.,  факт 15 %, процент исполнения – 107%);

4.   Доля образовательных учреждений, реализующих проект «Музыка для всех», оснащенных музыкальными инструментами и оборудованием, (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

5.   Доля образовательных учреждений, реализующих проекты «Рисуем все», «Шахматы детям», оснащенных соответствующим инвентарем для реализации проектов, (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

6. Доля обучающихся, занявших призовые места в фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня,(план 32%.,  факт 34%, процент исполнения – 106%);

7. Количество обучающихся, выезжающих на российский этап НПК, олимпиады, (план 2 чел.,  факт 1чел, процент исполнения – 50%);

Значение эффективности реализации подпрограммы «Талантливые дети» составила 0,9, что означает подпрограмма, реализована с высоким уровнем.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой «Развитие системы образования в Городском округе «Жатай» на 2023-2027 годы»

Цель подпрограммы – это обеспечение сопровождения и контроля за исполнением мероприятий программы. Цель достигается путем обеспечения исполнения полномочий отдела образования Городского округа «Жатай».

Специалисты отдела ежегодно выполняют  широкий спектр обязанностей по управлению в сфере образования: статистическая и аналитическая отчетность; организация муниципальных мероприятий в сфере образования и организация участия педагогических работников, воспитанников и обучающихся в муниципальных, городских, республиканских, всероссийских, международных мероприятиях; организация мероприятий по аттестации педагогических работников, по контролю за хозяйственной, учебно-методической деятельностью учреждений образования, по организации летнего отдыха и оздоровления учащихся, по обеспечению прав граждан на получение несовершеннолетними доступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. Специалистами отдела выполняются функции операторов электронных ресурсов, методическая работа, большой объем статистической и аналитической отчетности.

Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 4 824,3 тыс. рублей или 97,9% от 4 930,0 тыс. рублей от уточненного плана на 2025 год.

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по двум показателям:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отдела образования Окружной Администрации ГО «Жатай» (план 57 тыс. рублей., факт 106,7 тыс. рублей, процент исполнения – 187,1%);

2. Исполнение плана мероприятий программы, (план не менее 90%, факт 92%, процент исполнения – 102,2%);

Значение эффективности реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой» составила 0,9 , что означает подпрограмма, реализована с высоким уровнем.

12. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрацией ГО «Жатай» от 02 ноября 2022 г.  № 59-г. и направлена на реализацию приоритетных направлений социальной политики Окружной Администрации Городского округа «Жатай», которая призвана обеспечить реализацию дополнительных мер по социальной поддержке населения, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении; проведение общественно значимых социальных мероприятий; создание условий для жизнедеятельности детей-сирот.

Целью муниципальной программы является:

Повышение доступности социального обслуживания населения; создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, проживающих на территории Городского округа «Жатай».

Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения следующих задач:

- Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни);

- Поддержка социально незащищенной категории населения Городского округа «Жатай»;

-Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Поддержка семей военнослужащих, участников специальной военной операции.

На реализацию программы в бюджете ГО «Жатай» в 2025 году было предусмотрено 43 120,0 тыс. рублей, из них: средств государственного бюджета РС (Я) – 29 976,8 тыс. рублей; средств местного бюджета ГО «Жатай» - 13 143,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 40 158,6 тыс. рублей (93,1% освоения), в том числе средства государственного бюджета – 29 976,8 тыс. рублей (исполнение – 29 883,9 тыс. рублей) – 99,7 % освоения; средств местного бюджета ГО «Жатай» - 13 143,2 тыс. рублей (исполнение – 10 274,6 тыс. рублей) - 78,2 % освоения.

Задача №1 «Поддержка и стимулирование жизненной активности

пожилых людей».

На реализацию Задачи №1 в 2025 году было запланировано средств – 2 194,8 тыс. рублей. Из них:

-за счет местного бюджета ГО «Жатай» - 1 929,0 тыс. рублей, исполнение - 1 721,3 тыс. рублей - 89,2% освоение. Неполное освоение связано с тем, что было предусмотрено 1 600, тыс. рублей на доплаты к трудовым пенсиям 3-м лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, по факту выплачено за год 1 412,8 тыс. рублей.

- за счет государственного бюджета РС(Я)  265,8 тыс. рублей – исполнение 100%.

По поддержке и стимулированию жизненной активности пожилых людей проводились следующие расходы и мероприятия:

- Традиционно выдается материальная помощь по 4,0 тыс. рублей труженикам тыла в ВОВ, ветеранам труда, в связи с юбилейными датами которым исполняется 85, 90, 95 лет со дня рождения. В 2025 году данную выплату получил 1 человек (АППГ – 2 человека);

- Оказана материальная помощь труженикам тыла и вдове участника ВОВ на празднование 9 мая – одному человеку 10,0 тыс. рублей, и 5-ым людям по 5,0 тыс. рублей каждому (АППГ – 1 человек 10 тыс. рублей и 5 людям по 5,0 тыс. рублей). Всего 35,0 тыс. рублей.

- К 9 мая труженикам тыла и вдове участников ВОВ подготовлены и вручены продуктовые наборы. Также обязательства по подготовке и вручению продуктовых наборов взяли на себя АО «Саханефтегазсбыт» и ООО «ЖЗМК».

- К 9 мая граждане, имеющие статус «Дети войны» и семьи участников СВО получили поздравления в виде коробки конфет «Птичье молоко» от производителя «Сказки Туймаады» на общую сумму 67,2 тыс. рублей и поздравительные открытки от Главы ГО «Жатай» на общую сумму 10,8 тыс. рублей.

- На Новый год всем труженикам тыла и вдове участника ВОВ подготовлены и вручены продуктовые наборы. Всего 7 наборов по 5,0 тыс. рублей на общую сумму 35,0 тыс. рублей (АППГ- 8 наборов по 4,0 тыс. рублей);

- На день пожилых людей ООО «Шанс ЛТД» оказывались парикмахерские услуги пенсионерам от 60 лет и старше на сумму 11,5 тыс. рублей – 23 человека (АППГ - 19 человек).

- Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды ежегодно бесплатно обеспечиваются овощами предпринимателем Эм Григорий (капуста) и крестьянским хозяйством Угай (свекла, морковь). Такую помощь получили более 40 человек;

- Предоставлена ежегодная денежная выплата 12-ти Почетным Гражданам Городского округа «Жатай» по 10,0 тыс. рублей на общую сумму 120,0 тыс. рублей. В бюджете было запланировано 140,0 тыс. рублей, освоено 120,0 тыс. рублей. Неполное освоение средств связано с тем, что ежегодная денежная выплата Почетным Гражданам ГО «Жатай» не выплачивалась двум гражданам по причине смерти одного из них и выезда второго гражданина за пределы РС(Я) на постоянное место жителства.

- Предоставлена единовременная выплата одному гражданину при присвоении звания «Почетный гражданин ГО «Жатай»» - 14,9 тыс. рублей.

- Предоставлены ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям 3-м лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы на сумму 1 412,8 тыс. рублей. Всего было предусмотрено – 1600,0 тыс. рублей. Освоение – 88,3%.

В соответствии с региональной программой РС(Я) «Активное долголетие в РС(Я) на 2025-2030 годы» в Городском округе «Жатай» утверждено распоряжение Главы ГО «Жатай» «О проведении мероприятий по поддержке активного долголетия старшего поколения в ГО «Жатай». В связи с этим проводились следующие мероприятия:

- организация летнего 2-х дневного лагеря «Спортивное лето» для граждан 60+,

- поездка в «Музей ретро техники»,

- приобретение абонементов на 5 занятий в плавательный бассейн «Олимпия»,

- приобретение абонементов на 8 занятий по оздоровительной йоге,

- поездка в академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина на спектакль «Два берега одной победы»,

- организация дневной занятости для пожилых людей (мастер-классы) и.т.д.

Всего на данные мероприятия было выделено 272,8т.р. из них: местный бюджет ГО «Жатай» 10,0 тыс. рублей; государственный бюджет РС(Я)  265,8 тыс. рублей. Освоение – 100%.

Задача №2 «Поддержка социально незащищенной категории населения ГО «Жатай»»

На реализацию задачи №2 запланировано 337,3 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета ГО «Жатай» 196,0 тыс. рублей и  государственного бюджета РС(Я) 141,3 тыс. рублей. Фактические расходы составили 323,4 тыс. рублей (95,9 % исполнения). Не полное освоение средств местного бюджета ГО «Жатай» связано с отсутствием необходимости, т.к. носит заявительный характер социальных выплат, а также в связи с проведением торгов на приобретение новогодних сладких подарков для отдельных категорий детей.

Меры социальной поддержки, социальная помощь предоставляются в виде денежных выплат, набора социальных услуг, социального обслуживания. Денежные выплаты предоставляются адресно по принципу социальной справедливости.

По данной задаче выполнены следующие мероприятия:

- Оказана единовременная материальная помощь 4 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 50,0 тыс. рублей (96,2 % освоения при плане 52,0 тыс. рублей) :

- в связи с пожаром и потерей имущества помощь оказана трем семьям,

- в связи с подтоплением квартиры и потерей имущества одной семье.

2. Ежегодно выдаются бесплатные новогодние подарки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), детям-инвалидам и детям, находящимся под опекой. В отчетном году приобретено 170 подарков на сумму 90,1 тыс. руб. (88,3 % освоения);

3.По ходатайству общеобразовательных учреждений ГО «Жатай» ежегодно оказывается единовременная материальная помощь выпускникам 9-х и 11-х классов из многодетных и из малообеспеченных семей. Единовременную материальную помощь получили 12 выпускников по 3,5 тыс. рублей, на общую сумму 42,0 тыс. рублей (АППГ - 7 выпускников на общую сумму 28,0 тыс. рублей) (100 % освоения);

4. Оплата ритуальных услуг на погребение вдовам участников ВОВ, одиноко проживающих ветеранов тыла, инвалидов, лиц без определенного места жительства и одиноко проживающих граждан ГО "Жатай". В 2025 году мероприятие не финансировалось, в связи с отсутствием заявлений.

5.Субвенция из Государственного бюджета РС(Я) на выполнение отдельных полномочий по опеке и попечительству, в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно недееспособными в размере 141,3 тыс. рублей (100 % освоения). На учете состоят 10 взрослых человек, признанных судом недееспособными, находящихся под опекой родственников.

Задача №3 «Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На реализацию данной задачи запланировано 27 104,5 тыс. рублей из них средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства государственного бюджета РС(Я) на сумму 27 094,5 тыс. рублей и средства местного бюджета ГО «Жатай»– 10,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 27 011,7 тыс. руб. или 99,7 % исполнения.

Окружная Администрация, как исполнительный орган местного самоуправления, исполняет и переданные государственные полномочия. Одно из таких направлений деятельности – это опека и попечительство. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства Окружной Администрации Городского округа «Жатай» - 46 (в 2024 - 42 детей), из них: девочек - 25, мальчиков - 21; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18-23, обучающихся в высших и средне-специальных учебных заведениях - 15; в учреждениях для детей-сирот (детские дома) – 2 детей.

На территории ГО «Жатай» проживает 26 семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- 3 приемные семьи, в которых воспитывается 14 приемных детей;

- 23 опекунских семьи, в которых воспитывается 32 ребенка;

В течение 2025 года на учет в орган опеки и попечительства Окружной Администрации ГО «Жатай» поставлено 8 детей из них прибывших из другого региона – 0 детей, из другого муниципального образования РС (Я) - 6 детей. Снято с учета по достижению совершеннолетия – 3 ребенка. Отказов от исполнения обязанностей по опеке и попечительству от опекунов в 2025 году не было.

Развивается устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неразрывно связано с предоставлением мер государственной поддержки для семей, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения. За счет субвенции из государственного бюджета РС (Я) по переданным полномочиям Опека и попечительство:

В 2025 г. в списке на обеспечение жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состояло 4 человека. Из Государственного бюджета РС(Я) бюджету Городского округа «Жатай» было выделено 10 405,9 тыс. рублей (десять миллионов четыреста пять тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей). Приобретено 3 квартиры.  Один человек перенесен в список на 2026 год из-за недофинансирования из государственного бюджета РС(Я). Всего в 2026 году в список включено 4 человека на обеспечения жилыми помещениями из данной категории.

- Под опеку было передано 4 детей. Каждому опекуну выплачено единовременное дополнительное пособие на ребенка, переданного в семью на сумму 139,9 тыс. рублей (99,6 % исполнения). В 2025 году на одного ребенка размер единовременной дополнительной выплаты составил 34,7 тыс. рублей.

- В 2025 году санаторно-курортным лечением за счет средств субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) воспользовались 15 детей, дети отдыхали в ДОЛ «Орленок» ГО «Жатай». Общая сумма путевок составила 511,4 тыс. руб. (84,7 % исполнения).

- Ежемесячно выплачивается денежное пособие на содержание детей-сирот в семье опекуна (попечителя) и в приемной семье, (всего 23 опекунских семей, в них с выплатой 29 детей и 3 приемные семьи, в них 13 детей) на сумму 12 238,3 тыс. рублей (100 % исполнения);

- Ежемесячное денежное вознаграждение получают 3 приемных родителя –3 707,2 тыс. рублей (100% исполнения);

- На проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях средств, не было предусмотрено в связи с отсутствием заявлений от опекунов (попечителей) на компенсацию стоимости проезда в 2025 г.

- Из средств местного бюджета ГО «Жатай» были приобретены памятные подарки для лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих жилое помещение на общую сумму 10,0 тыс. рублей (100 % освоения).

Задача №4. «Управление программой»

На содержание 2-х специалистов опеки и попечительства из средств Государственного бюджета РС (Я) было выделено 2 475,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 475,2 тыс. руб., что составляет 100%.

На содержание 2-х специалистов по социальной и семейной политике из средств местного бюджета ГО «Жатай» было предусмотрено 2 385,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 381,2 тыс. рублей (освоение 99,8 %).

Задача №5.  «Поддержка семей военнослужащих – участников специальной военной операции»

В целях поддержки семей военнослужащих, на территории ГО «Жатай», Постановлением Главы Городского округа «Жатай» от 26 февраля 2024г. №15-Г «Об утверждении Порядка Окружной Администрации Городского округа «Жатай» по предоставлению единовременной материальной помощи участникам СВО или членам их семей в период проведения СВО», на реализацию мероприятия «Предоставление единовременной материальной помощи семьям военнослужащих» было запланировано 8623,3 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 8163,3 тыс. рублей, освоено 5720,0 тыс. рублей (освоение 70,1%) и  фонда «Победа»  Городского округа «Жатай»   460,0 тыс. рублей, освоено 260,0 тыс. рублей (освоение 56,5%). Не полное освоение средств связано с отсутствием необходимости, т.к. носит заявительный характер социальных выплат.

Всего было предоставлено выплат за счет средств местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 5 720,0 тыс. рублей, в том числе:

- семьям военнослужащих или самому военнослужащему при заключении контракта              до 01 января 2025г. – 3 человека на общую сумму 30,0 тыс. рублей;

- семьям военнослужащих или самому военнослужащему при заключении контракта             с 01 января 2025г. - 17 человек к на общую сумму 5 000,0 тыс. рублей;

- военнослужащему при заключении договора с добровольными формированиями – 1 человек, всего 30,0 тыс. рублей.

- семьям, погибших участников СВО – 22 чел. по 30,0 тыс. рублей, всего 660,0 тыс. рублей;

За счет добровольных пожертвований средств юридических и физических лиц в Фонд «Победа» Городского округа «Жатай» на сумму 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- семье военнослужащего, в связи с ранением военнослужащего - 1 человек на сумму 60,0 тыс. рублей;

- военнослужащему при заключении контракта с 01 января 2026г. - 1человек на сумму 200,0 тыс. рублей;

Образовавшийся остаток в размере 260,0 тыс. рублей средств Фонда «Победа» ГО «Жатай» будет уточнен в  2026 году на цели, предусмотренные Фондом «Победа» ГО «Жатай».

Задача 6. Усиление мер поддержки материнства и детства

Мероприятие № 6.1. Предоставление единовременной социальной выплаты матерям при рождении ребенка в 2022 году. Мероприятие в 2025 году не финансировалось в связи с окончанием выплат в 2023 году.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы», реализованных за 2025 год:

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  | Выполнение/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | достигнуто |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество ветеранов тыла и вдов участников ВОВ, получивших единовременную выплату к 9 мая и новому году | чел. | 6 | 6 | 100 |
| 2 | Количество ветеранов тыла и вдов участников ВОВ, которым исполняется 85,90,95, 100 лет, получивших единовременную выплату | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин ГО "Жатай" | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество граждан, получающих ежегодную единовременную выплату, имеющих звание "Почетный гражданин ГО "Жатай"" | чел. | 12 | 12 | 100 |
| 5 | Количество граждан, получивших продуктовые наборы к 9 Мая | чел | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Количество граждан получивших продуктовый набор к Новому году | чел | 7 | 7 | 100 |
| 7 | Количество граждан, воспользовавшихся парикмахерскими услугами | чел | 23 | 23 | 100 |
| 8 | Количество граждан, посетивших мероприятие, посвященное 9 Мая | чел | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Количество муниципальных служащих, получающих доплату к трудовым пенсиям | чел | 3 | 3 | 100 |
| 10 | Количество мероприятий, проведенных для целевой группы центра | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 11 | Доля пожилых людей, имеющих активную жизненную позицию, от общей численности пожилых людей | % | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших единовременную помощь | чел | 4 | 4 | 100 |
| 13 | Количество детей из семей ТЖС, получивших новогодние подарки | чел | 44 | 44 | 100 |
| 14 | Количество детей-инвалидов, получивших новогодние подарки | чел | 80 | 80 | 100 |
| 15 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших новогодние подарки | чел | 46 | 46 | 100 |
| 16 | Количество выпускников 9-х классов из малообеспеченных семей, получивших единовременную выплату | чел | 10 | 10 | 100 |
| 17 | Количество выпускников 11-х классов из малообеспеченных семей, получивших единовременную выплату | чел | 2 | 2 | 100 |
| 18 | Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 3 | 3 | 100 |
| 20 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших памятные подарки | чел | 3 | 3 | 100 |
| 21 | Количество детей, устроенных в семью и получивших дополнительную единовременную выплату | чел | 4 | 4 | 100 |
| 22 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших путевку в санаторно-курортные организации (по медицинским показаниям), с оплатой проезда к месту лечения и обратно | чел | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получивших путевку в школьные спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, расположенные на территории республики | чел | 15 | 15 | 100 |
| 24 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на чье содержание производится выплата ежемесячного пособия | чел | 42 | 42 | 100 |
| 25 | Количество приемных родителей, получающих вознаграждение | чел | 3 | 3 | 100 |
| 26 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Содержание 2-х специалистов по социальной и семейной политике | Тыс. руб. | 2385,0 | 2381,2 | 99,8 |
| 28 | Содержание 2-х специалистов по опеке и попечительству | Тыс. руб. | 2475,2 | 2475,2 | 100 |
| 29 | Количество граждан, получивших материальную помощь | чел | 45 | 44 | 97,7% |

В результате проведенной оценки эффективность программы «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2025 год составила 0,9, что соответствует высокому уровню.

13. Муниципальная программа «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

Основной целью Программы является создание равных возможностей для инвалидов и маломобильной группы населения во всех сферах жизни деятельности общества путем обеспечения доступности образования, культуры, физической культуры и спорта, муниципальных услуг.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования;

2. Повышение уровня   доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры;

3. Повышение уровня доступности объектов Окружной Администрации Городского округа «Жатай» для инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным услугам;

4. Обеспечение жилых помещений и общедомового имущества средствами доступности для маломобильной группы населения (заявительный характер).

На реализацию всех мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» в 2025 году были предусмотрены средства в размере 1250,0 тыс. рублей, освоено 1196,8 тыс. рублей (освоение 95,7%) в том числе:

- из местного бюджета ГО «Жатай» выделено 1250,0 тыс. рублей.

- из государственного бюджета РС(Я) финансирование отсутствовало.

По статистическим данным ГКУ РС(Я) «Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» численность инвалидов в Городском округе «Жатай» по состоянию на 01 января 2026 года составляет 528 чел. (инв. 1, 2, 3 группы) (АППГ – 521 чел.) из них 80 детей (2022 – 52 детей-инвалидов, 2023г. – 58 детей-инвалидов, 2024г – 61 ребенок).

Следует отметить следующие результаты данной деятельности за 2025 год:

Задача №. 1. Повышение   уровня доступности приоритетных объектов и услуг     для инвалидов, людей с ОВЗ других маломобильных групп населения в сфере образования

На реализацию данной задачи было выделено 810,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 795,6 тыс. рублей, (освоено 98,2%).

Мероприятие №1.1 Актуализация и разработка нормативных актов, регламентирующих работу с инвалидами, детьми-инвалидами и людей с ОВЗ в сфере образования.

Данное мероприятие проходит без выделения финансирования. В каждом образовательном учреждении ГО «Жатай» имеются нормативные акты, регламентирующие работу с детьми-инвалидами и другими маломобильными группами населения в сфере образования.

Мероприятие № 1.2. Формирование доступной среды для инвалидов, детей- инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения (далее – МГН) в сфере образования путем обеспечения необходимыми приспособлениями и оборудованием.

На данное мероприятие было выделено и израсходовано 790,0 тыс. рублей (освоено 100%).

Для реализации данного мероприятия была выделена субсидия МБОУ ДО «ДЮСШ» для приобретения безопасного спускового механизма в чашу плавательного бассейна «Олимпия» для инвалидов и маломобильных групп населения в размере 790,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 1. Создание условий для социальной адаптации в сфере образования для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения. В 2025 году не финансировалось.

Мероприятие №1.4. Информационное обеспечение и мероприятия, обучение специалистов в сфере образования, направленные на преодоление социальной разобщенности для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было выделено 20,0 тыс. рублей из средств местного бюджета ГО «Жатай», освоено 5,6 тыс. рублей (28% освоение). Предоставлена субсидия в размере 5,6 тыс. рублей МБОУ ДО ЦВР «Росток» на приобретение материалов для проведения мастер-классов «Мастерская Деда Мороза» в рамках проведения Декады инвалидов в ГО «Жатай».

Экономия средств бюджета ГО «Жатай», связана с софинансированием мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ за счет средств  МБДОУ д/с №4 «Снежинка». Учреждение самостоятельно приобрели необходимые материалы для проведения игр, конкурсов и подарков детям-инвалидам, принявшим участие в мероприятиях в Декаду инвалидов в Городском округе «Жатай».

Задача №. 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

На реализацию данной задачи из муниципального бюджета было выделено 25,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 15,0 тыс. рублей (освоено 60,0%).

Мероприятие №2.1. Актуализация и разработка нормативных актов, регламентирующих работу с инвалидами и другими маломобильными группами населения. Данное мероприятие проходит без выделения финансирования. В учреждениях культуры ГО «Жатай» МБУ Дом культуры «Маяк», МБУ Музей ГО «Жатай», МБУ «Жатайская городская библиотека» имеются нормативные акты, регламентирующие работу с детьми-инвалидами и другими маломобильными группами населения в сфере образования.

Мероприятие № 2.2. Формирование доступной среды для инвалидов, детей- инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения в сфере культуры путем обеспечения необходимым приспособлениями и оборудованием. В 2025 году данное мероприятие не финансировалось.

Мероприятие № 2.3. Создание условий для социальной адаптации в сфере культуры для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения. В 2025 году данное мероприятие не финансировалось.

Мероприятие №2.4. Информационное обеспечение и мероприятия, в сфере культуры, направленные на преодоление социальной разобщенности для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было выделены средства бюджета ГО «Жатай» в размере 25,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 15,0 тыс. рублей (освоение 60%). Экономия средств бюджета ГО «Жатай» связана с тем, что на территории ГО «Жатай» находятся три учреждения культуры, выделенные на данное мероприятие средства, были рассчитаны на всех. Однако заявку на получение субсидии подали только МБУ «Жатайская городская библиотека», которая провела конкурс среди инвалидов по зрению по чтению на языке Брайля. Победителям конкурса были вручены сертификаты от магазина ДНС. Остальные учреждения провели мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ за счет собственных средств.

Задача №. 3 Повышение уровня доступности объектов Окружной Администрации Городского округа «Жатай» для инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным услугам

На реализацию данной задачи из муниципального бюджета было выделено 11,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 11,0тыс. рублей (освоение 100%).

Мероприятие №3.1 Актуализация и разработка нормативных актов, регламентирующих работу с инвалидами и другими маломобильными группами населения Окружной Администрации Городского округа «Жатай».

Данное мероприятие проходит без выделения финансирования. Помещение Окружной Администрации ГО «Жатай» по адресу, 677902, РС(Я), п. Жатай, ул. Северная, д.29 имеет необходимые правовые акты, регламентирующие работу с инвалидами и другими МГН.

Мероприятие № 3.2. Формирование доступной среды для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения путем обеспечения необходимым приспособлениями оборудованием. Данное мероприятие в 2025 году не финансировалось.

Мероприятие № 3.3 Создание условий для социальной адаптации для инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения. Данное мероприятие в 2025 году не финансировалось.

Мероприятие № 3.4. Информационное обеспечение, мероприятия, обучение специалистов направленные на преодоление социальной разобщенности для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие предусмотрено и израсходовано 11,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» (освоение 100%). В рамках празднования Международного дня защиты детей 1 июня 2025г. на территории Городского округа «Жатай», распоряжением Главы была утверждена программа проведения праздничных мероприятий. Аниматоры «Подари улыбку» провели шоу для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Социальный отдел Окружной Администрации ГО «Жатай» провел дистанционный творческий конкурс «Как прекрасен этот мир» для детей-инвалидов в рамках проведения Декады инвалидов.

Задача N. 4  Обеспечение жилых домов и (или) жилых помещений средствами доступности для маломобильной группы населения

На реализацию данной задачи из муниципального бюджета было выделено 404,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 375,2 тыс. рублей (освоение 92,9 %).

Мероприятие № 4.1 Адаптация объектов жилищного фонда: жилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (Заявительный характер). В рамках данного мероприятия разработан и утвержден Порядок по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа «Жатай», с учетом потребностей инвалидов. Утвержден состав рабочей группы по проведению экономической целесообразности реконструкции и капитального ремонта жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории Городского округа «Жатай». Выполнены работы на обустройство пандуса в многоквартирном доме для инвалидов и МГН установлен по адресу: п. Жатай, ул. Комсомольская, д.6, 1 подъезд.

на сумму 375,2 тыс. рублей.

Целевые показатели, достигнутые в 2025 году:

- Показатель № 1.1.1. Количество объектов образования, имеющих нормативные акты, регламентирующие работу с детьми - инвалидами и с ОВЗ в сфере образования. Во всех образовательных учреждениях Городского округа «Жатай» разработаны и приняты НА регламентирующие работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

План -9 ед., Факт -9 ед. Исполнение - 100%.

- Показатель № 1.1.2. Количество объектов образования, обеспеченных необходимым оборудованием для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

План – 1 ед., Факт – 1 ед. Исполнение – 100%.

- Показатель № 1.3.1. Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для социальной адаптации инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

План – 0 ед., Факт – 0 ед.

- Показатель № 1.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов в сфере образования, в общей численности опрошенных.

План - 40%, Факт – 40%. Исполнение - 100%.

Согласно проведенному анкетированию в учреждениях образования ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (61 чел. из 142 чел. – 42,9%; 71 чел. частично удовлетворены – 50,1%; 10 чел. оценивают неудовлетворительно – 7,0%).

- Показатель № 2.1.1. Количество объектов культуры, имеющих нормативные акты, регламентирующие работу с инвалидами и маломобильных групп населения.

План – 3, Факт – 3. Исполнение – 100%.

Показатель №2.2.2. Количество объектов культуры, обеспеченных необходимыми приспособлениями и оборудованием для инвалидов, детей-инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

План – 0 ед. Факт – 0 ед.

7)         Показатель № 2.3.1. Количество объектов культуры, в которых созданы условия для социальной адаптации для инвалидов, людей с ОВЗ и маломобильных групп населения. План – 0 ед., Факт – 0 ед.

8)     Показатель № 2.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов в сфере культуры, в общей численности, опрошенных.

Согласно проведенному анкетированию на объектах культуры ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (11 чел. из 31 чел. удовлетворительно – 35,9%; 13 чел. затрудняются ответить – 41,9%; 7 чел. оценивают неудовлетворительно – 22,6%) положительно оценивают отношение к проблемам инвалидов в сфере культуры.

План - 30%, Факт – 30%. Исполнение - 100%.

9) Показатель № 3.1.1. Количество объектов Окружной Администрации ГО «Жатай», имеющих объективную оценку состояния доступной среды для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

План – 1 ед., Факт – 1 ед. Исполнение - 100%

10) Показатель № 3.2.1. Количество объектов Окружной Администрации, обеспеченных необходимым оборудованием для инвалидов и маломобильных групп.

План – 0ед, Факт -0ед.

11)  Показатель № 3.3.1. Доля инвалидов и МГН, удовлетворенных условиями для социальной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения, созданных в ГО «Жатай» в общей численности опрошенных инвалидов.

Согласно проведенному анкетированию Окружной Администрацией ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (4 чел. из 13 чел. удовл. – 30,7%; 8 чел. частично удовл. – 61,5%; 1 чел. оценивают неудовлетворительно – 7,9%) положительно оценивают условия для социальной адаптации инвалидов, созданных в ГО «Жатай».

План – 20%, Факт –20%. Исполнение - 100%

12)   Показатель № 3.4.1. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством информационного обеспечения и просветительских мероприятий в общей численности инвалидов ГО «Жатай».

Согласно проведенному анкетированию Окружной Администрацией ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (3 чел. из 13 чел. удовл. – 23%; 11 чел. затрудняются ответить – 84,6%; 1 чел. оценивают неудовлетворительно – 7,9%) удовлетворены качеством информационного обеспечения и просветительских мероприятий ГО «Жатай».

План - 20%, Факт –20%. Исполнение – 100%.

13)      Показатель № 4.1.1. Количество мероприятий, направленных на адаптацию жилых помещений, общего имущества в МКД для инвалидов, людей с ОВЗ и МГН.

План – 1 ед., Факт – 1 ед. Исполнение - 100%

Эффективность реализации мероприятий программы «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2025 год равна 1 и признается высокой.

14. Муниципальная программа «Управление собственностью

ГО «Жатай» РС (Я) на 2020-2024 годы»

Муниципальная программа «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) на 2025-2029 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 02 августа 2024 г. №57-г «Об утверждении муниципальной программы «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) 2025-2029 годы».

Основная цель Программы: сбалансированное управление муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с действующим законодательством, достижение роста неналоговых доходов от эффективного управления муниципальным имуществом.

Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения задач, мероприятий, сгруппированных в 4 стратегических направлениях:

- «Управление имуществом»;

- «Управление земельными ресурсами»;

- «Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов в области управления муниципальной собственностью, в том числе обеспечивающих деятельность в сфере оказания имущественной поддержки МСП»;

- «Управление программой».

За 2025 год в собственность, по договору купли-продажи, (в форме выкупа, без проведения торгов) предоставлено 34 земельных участков (АППГ 144), из них: 11 земельных участка под ИЖС (АППГ 15), 23 земельных участков для использования в целях ведения садоводства (АППГ 133). В упрощенном (без проведения торгов) порядке заключено 70 договоров аренды земли (АППГ 108). Из чего видно, что снизилось количество эффективных землевладельцев.

Поставлено на балансовый учет 718 объекта имущества, из них: земельные участки – 2 ед., жилые помещения (квартиры) – 2 ед.; объекты – сооружения – 66, движимое имущество – 648 ед.

Предоставлено за отчетный год в целом 150 земельных участков льготным категориям граждан, из них:

- гражданам, имеющим трех и более детей – 58;

- участникам специальной военной операции или членам их семьи – 83;

- гражданам, являющимся инвалидами или имеющим в составе семьи ребенка инвалида – 9.

Многодетных граждан, не реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельного участка, на отчетный период зарегистрировано - 58.

Нуждающихся в предоставлении земельного участка в собственность, в порядке ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 8 .

Граждан, участников СВО или членов их семей состоящих в реестре на бесплатное предоставление земельного участка, на отчетный период зарегистрировано - 31.

По итогам 2025 года в рамках реализации мероприятий Программы запланировано только за счет средств местного бюджета 14 038,6 тыс. руб., использовано 6 871,0 тыс. руб. (48,9% исполнения). Экономия образовалась по фактически заключенным договорам и контрактам на выполнение данных работ и сроками оплатами в 2026 году.

В рамках запланированных мероприятий произведены следующие расходы:

Содержание отдела имущественных и земельных отношений – 3 587,9 тыс. руб. (96,2% исполнения);

Содержание и учет, осуществление текущего, капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей (в т.ч. осуществление технической инвентаризации существующих и созданных объектов капитального строительства казны, объектов капитального строительства муниципальных предприятий, учреждений, находящихся в муниципальной собственности ГО «Жатай», ведение реестра муниципального имущества,  а также мониторинг объектов муниципального имущества, формирование сведений о них в целях налогообложения в пределах своей компетенции), в том числе путем привлечения специалистов на основе гражданско-правовых договоров, налог на имущество, транспортный налог – 2 931,3 тыс. руб. (29,8% исполнения);

Страхование муниципального имущества (автомашины) – 7,9 тыс. руб. (79% исполнения). Оплата осуществлена согласно выставленным счетам;

Оценка рыночной стоимости, права аренды объектов недвижимого имущества (включая земельные участки) в целях принятия управленческих решений – 97,0 тыс. руб. (64,4% исполнения). К снижению запланированных средств по данным видам работ связано с большой конкуренцией в области оценочной деятельности и соответственно уменьшения суммы контрактов на оказание услуг (работ) по оценке;

Проведение кадастровых работ (комплексных кадастровых работ), постановка на кадастровый учет земельных участков, не вовлеченных в градостроительную деятельность, в том числе под объектами инженерной инфраструктуры в целях реализации своих полномочий – 246,9 тыс. руб. (82,3 % исполнения). К снижению запланированных средств по данным видам работ связано с большой конкуренцией в области кадастровой деятельности и соответственно уменьшения суммы контрактов на оказание услуг (работ) по аукционам.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы по итогам 2025 года:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  | Процент исполне ния | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение площади земельных участков, зарегистрированных на праве муниципальной собственности, собственности юридических и физических лиц | га. | 35 | 38,40 | 109,71 | Усиленная работа по предоставлению земельных участков льготной категории граждан |
| 2 | Увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях регистрации права муниципальной собственности | ед. | 250 | 16 | 6,40 | Усиление контроля при проверке приложенных документов в заявлениях о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в целях исключения неправомерного оформления в аренду |
| 3 | Увеличение количества зарегистрированных прав на объекты капитального строительства и их частей | ед. | 5 | 34 | 680 | Отмена постановления, позволяющая выкупать земельные участки без здания, строения, сооружения, повлекло обязательство оформления в установленном порядке объекты кап. строительства |

Реализации программы «Управление собственностью городского округа «Жатай» РС (Я) на 2025-2029 годы» за 2025 год признается эффективной

15. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» № 44-г от 02.08.2022 г.

Стратегическими направлениями программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;

- содействие обеспечению конкурентоспособности субъектов МСП;

- оказание содействия субъектам малого МСП в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на республиканский рынок;

- создание новых рабочих мест, в том числе для молодежи и незащищенных слоев населения, обеспечение снижения уровня безработицы, социальной напряженности и экономического неравенства;

- увеличение доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) в объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на территории п. Жатай;

- увеличение поступления налогов в местный бюджет.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году из местного бюджета была запланирована субсидия в размере 500,0 тыс. рублей. По итогам конкурса, предоставлена субсидия одному предпринимателю, оказывающему услуги в Городском округе «Жатай» размере 500,0 тыс. рублей на возмещение (компенсацию), понесённых расходов необходимых для благоприятных условий функционирования производства.  (100% освоения). Результатом предоставления субсидии является осуществление предпринимательской деятельности получателем субсидии и сохранение заявленной численности работников до 31.12.2025 года.

На территории ГО «Жатай», по состоянию на 01.01.2025 г. года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 387 единиц. В их числе: индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в Статрегистре – 329 человек, 37- микро и малые предприятия. Кроме того, по данным налогового органа по адресу регистрации по месту жительства на территории ГО «Жатай» числится 66 плательщиков налога на профессиональный доход – граждане, имеющие статус «самозанятый». Данных о видах деятельности этой категории нет.

В числе микро и макро предприятий по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 9 -  промышленных; 6 - строительных организаций; 3 - предприятия транспорта и связи; 5 - предприятий торговли и общественного питания; 11– прочие виды деятельности.

В числе индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности (ОКВЭД): сельское хозяйство – 13, обрабатывающие производства – 21, строительство – 40, торговля оптовая и розничная, включая ремонт транспортных средств и мотоциклов – 125, транспортировка и хранение – 45, деятельность предприятий общественного питания – 20, деятельность профессиональная, научная и техническая – 15, предоставление прочих видов услуг – 50 человек.

Структура малого предпринимательства (ИП) характеризуется высокой долей организаций торговли и ремонта автотранспортных средств – 20,1%, транспортировка и хранение – 22,3 %, строительных организаций – 19,3%, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, по основной деятельности.

На территории ГО «Жатай» функционируют 46 предприятий розничной торговли, включая магазины, павильоны и киоски, по сравнению с 43 предприятиями в 2024 году. Общая площадь торговых точек составляет 8 760,80 кв. м, что немного больше по сравнению с 2024 годом - 8 099,31 кв. м. Эти предприятия предлагают широкий ассортимент товаров: продовольственные продукты, детское питание, промышленную и хозяйственную продукцию, овощи, фрукты, живые цветы и ритуальные принадлежности. Организован розлив и доставка бутилированной питьевой воды населению и организациям, предоставляются услуги по техническому осмотру автотранспортных средств, оформлению автостраховки. Работают два предприятия по оказанию ритуальных услуг.

Успешно функционирует ООО «Жатайский завод металлоконструкций». По предоставлению аналогичных услуг предприятие конкурирует с предприятиями РФ. Предоставляются услуги такси.

На территории ГО «Жатай» действует ООО «Аварийное спасательное формирование Сервис промышленной безопасности». Предприятие занимается организацией и проведением мероприятий по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и акваториях рек РС (Я), проводит мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности населения в период весеннего половодья, организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы по спасению людей и материальных ценностей в сложных ситуациях.

Оборот продукции (работ, услуг), производимых СМСП в 2025 году составил 735,110 млн.руб., что на 9,2% выше аналогичного показателя за 2024 год.

Сумма заключённых контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 2025 года составила 66 024,75 тыс. рублей, что составляет 40,40 % от общей суммы заключённых контрактов в 2025 году – 163 413,69 тыс. рублей. Всего заключено 94 контракта, из них с субъектами малого и среднего предпринимательства 75 контракта (в т.ч контракт, заключенный по результатам определения подрядчика, в извещениях об осуществлении которого было установлено требование к подрядчику, не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНО).

Доля площади арендованных объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в пользовании СМСП по итогам 2024 г. составила: по земельным участкам – 80,10 % (всего в аренде – 191,58 га, из них у СМСП – 146,76 га) по помещениям и зданиям – 78,01 % (всего в аренде 1974,50 м², из них у СМСП – 1556,0 м²).

На территории ГО «Жатай» действует Координационный совет по развитию предпринимательства при Главе Городского округа «Жатай». В состав КС входит 10 представителей предпринимательского сообщества и 3 представителя администрации.

В течение 2025 года оказывалась консультационная и информативная поддержка СМСП по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения, субсидирования, легализации занятости, защиты прав потребителей. Оказывалась поддержка производственной деятельности СМП посредством размещения муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства (на конкурсной основе).

Оказывалась информационная поддержка действующих малых предприятий, участвующих в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с продвижением на республиканские и региональные рынки продукции, товаров и услуг. Задача 4 Плана реализации муниципальной программы, включающая мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, содействию росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационной поддержки, выполнена.

При анализе эффективности программы следует учитывать, что в Плане реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Городском округе «Жатай»» содержатся мероприятия, не требующие специального финансирования, и эти мероприятия выполнены.

По всем целевым индикаторам полностью достигнуты все значения:

1.Утверждение Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия          развитию конкуренции - 100%;

2.Наличие реестра субъектов МСП получивших поддержку - 100%;

3.Консультирование (в устной, письменной форме), информационные публикации в СМИ, на сайте ГО «Жатай» - 100%;

4.Количество вновь сформированных рабочих мест – 26 шт.;

5.Оборот малых и средних предприятий– 735,1 млн. рублей;

6. Распоряжения об изъятии неиспользуемых объектов муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, на праве хозяйственного ведения муниципальным предприятиям, формирование и кадастровый учет земельных участков-100%;

7. Ежегодное увеличение количества имущества (включая земельные участки) в Перечне муниципального имущества ГО «Жатай», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренным частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не менее, чем на 10%. – 32 единиц;

8. Количество публикаций – 20 единиц.

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств.  Показатель Эрмп – эффективность реализации программы – равен 1, что означает высокий уровень эффективности программы.

16. Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» была разработана на основе анализа основных тенденций в сфере занятости населения, прогноза социально-экономического развития Окружной Администрации ГО «Жатай». Программа определяет основные направления и приоритеты государственной политики занятости на 2023-2027 годы.

Целью Программы является обеспечение эффективно функционирующего рынка труда ГО «Жатай», позволяющего преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, реализация мер, направленных на активизацию политики занятости, обеспечение    продуктивной   занятости   экономически активного населения.

Приоритетными задачами являются:

- содействие трудоустройству граждан, зарегистрированных на территории ГО «Жатай» и испытывающих трудности в поиске работы, путем организации общественных работ;

- организация временного трудоустройства граждан, зарегистрированных на территории ГО "Жатай", в возрасте от 14 до 18 лет.

За 2025 год на реализацию программы запланировано и израсходовано 952,30 тыс. рублей местного бюджета ГО «Жатай». Выполнение плана составило - 100%.

По общественным работам возникают трудности при наборе работников из-за нежелания граждан, состоящих на учете в Территориальном центре занятости г. Якутска сняться с учета на 1 месяц и устроиться на работу.

В связи с выше указанным весь объём финансирования за счет средств ГО «Жатай» в соответствии с планом реализации муниципальной программы за 2025 год в сумме 952,30 тыс. рублей, было принято направить на:

- расходы на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (за 2025 год принято на работу 27 несовершеннолетних детей) в размере 918,10 тыс. рублей

- расходы на приобретение мелкого инвентаря – 34,20 тыс. рублей.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содействие занятости населения ГО «Жатай»» за 2025 год

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение эффективно функционирующего рынка труда ГО "Жатай", позволяющего преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, реализации мер, направленных на активизацию политики занятости, обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) | % | 1,31 | 1,31 | 100% |
| Показатель 2.1.1: Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 27 | 27 | 100% |
| Показатель 2.2.1: Приобретение перчаток х/б, мешков для строительного мусора | шт. | перчатки - 420, мешки- 1000 | перчатки - 420, мешки- 1000 | 100,0% |
| Показатель 2.3.1: Приобретение воды в бутылках 0,5 мл | шт. | 0 | 0 |  |

В соответствии с утверждённой методикой,  эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эрмп составляет 1,0

17. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 10.11.2023 г. № 98-г.

Целью Программы является: Обеспечение Улучшение условий и охраны труда, в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений и предприятий, и учреждений различных форм собственности, расположенных на территории Городского округа «Жатай».

Приоритетными задачами являются:

1. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

2.  Проведение медосмотров, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, предупреждение профессиональных заболеваний;

3. Проведение обучения, для информационного обеспечения и пропаганды охраны труда, создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда

4. Создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления профессиональными рисками на рабочем месте.

В связи с выше указанным, весь объём финансирования в соответствии с планом реализации муниципальной программы за 2025 год в сумме 11391,0 тыс. рублей из внебюджетных источников финансирования, было принято направить на:

- расходы на проведение специальной оценки условий труда;

- проведение медосмотра;

- на проведение обучения;

- проведение оценки профессиональных рисков.

За 2025 год на реализацию указанной программы при плане 11391,0 тыс. рублей, всего израсходовано 1 604,4 тыс. рублей. Выполнение плана составило – 14,1 %, из них:

- в рамках местного бюджета при плане 0,0 тыс. рублей, всего израсходовано 0,0 тыс. рублей.

- в рамках внебюджетных средств при плане 11 391,0 тыс. рублей всего израсходовано 1 604,4 тыс. рублей. (14,1 % исполнения):

- на проведение специальной оценки условий труда работников МУП «Жатайтеплосеть»  42,5 тыс. рублей, при плане 15,0 тыс. рублей (283 % исполнения) в результате проведения торгов цена предоставляемых услуг организациями, проводящими СОУТ увеличилась от ранее запланированных;

- на проведение медосмотров работников, МУП «Жатайтеплосеть», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», МБДОУ д/с № 2 «Василек», МБДОУ д/с № 3 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 4 «Снежинка», МБОУ ДО «ДШИ», МБОУ ДО «Росток», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБУ «Музей», МБУ ДК «Маяк», израсходовано 1397,7 тыс. рублей. при плане 10851,0 тыс. рублей (12,9 % исполнения) в результате проведения торгов цена предоставляемых услуг организациями, проводящими медосмотры, сократилась от ранее запланированных;

- на проведение обучения работников МУП «Жатайтеплосеть», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», МБДОУ д/с № 2 «Василек», МБДОУ д/с № 3 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 4 «Снежинка», МБОУ ДО «ДШИ», МБОУ ДО «Росток», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБУ «Музей», МБУ ДК «Маяк», израсходовано 134,2 тыс. рублей при плане 525,0 тыс. рублей (25,5% исполнения).

- на проведение оценки профессиональных рисков работников запланировано 0,0 тыс. рублей, израсходовано 30,0 руб.;

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай»» на 2024-2028 годы» за 2025 год

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача №1. Плановое проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1.1 Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, а так же на предприятиях и учреждениях различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |
| Показатель №1.1.1 Увеличение на 5% количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда | количество рабочих мест | 658 | 690 | 100 % | По результатам проведенного СОУТ |
| Показатель №1.1.2 Уменьшение на 5% численности работников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда | количество работников | 718 | 682 | 100% | По результатам проведенного СОУТ |
| Задача №2. Плановое проведение медосмотров, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, предупреждение профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2.1 Проведение медосмотров для работников муниципальных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, а так же предприятий и учреждений различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |
| Показатель №2.1.1 Численность лиц с установленном в текущем году профессиональным заболеванием | Количество человек | 0 | 0 | 100% |  |
| Показатель №2.1.2 Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью | количество человек | 0 | 0 | 100% |  |
| Задача № 3 Плановое проведение обучения, для информационного обеспечения и пропаганды охраны труда, создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проведение обучения среди работников муниципальных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, а так же предприятий и учреждений различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1.1 Увеличение численности работников прошедших обучение по охране труда | количество человек | 120 | 175 | 100% | Увеличилось количество обучающихся за отчетный период |
| Показатель 3.1.2 Расширение информационно-консультационного обеспечения по вопросам условий и охраны труда, повышение уровня знаний всех субъектов управления охраной труда | количество человек | 120 | 120 | 100% |  |
| Задача № 4 Плановое проведение оценки уровней профессиональных рисков, для внедрения механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда организаций |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение оценки уровней профессиональных рисков в муниципальных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, а так же предприятиях и учреждениях различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |
| Показатель 4.1.1 Снижение рисков несчастных случаев, уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников организаций | количество рисков | 8 | 8 | 100% | Большинство предприятий провели оценку профессиональных рисков до отчетного периода |
| Показатель 4.1.2 Уменьшение количества выявленных нарушений по вопросам охраны труда в организациях. | количество нарушений | 8 | 8 | 100% | Повышение культуры охраны труда |

В соответствии с утверждённой методикой, эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эрмп составляет 4,0, Высокий уровень реализации программы обусловлен тем, что при экономии средств, все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.