| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «10» ноября 2017г. № 57-г |  |  |

О внесении изменений в Муниципальную программу

«Обеспечение жильем молодых семей на

территории Городского округа «Жатай» на 2017-2019 годы»

В соответствии с мониторингом муниципальных программ за 3 квартал 2017 года и на основании Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ Городского округа "Жатай", утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации  ГО «Жатай» №20-Г от 29.11.2016г.:

  - В паспорте программы «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, а также личных средств граждан и кредитных (заемных) средств в сумме               58 млн. рублей в т.ч. из местного бюджета: 7,5 млн. рублей;

Республиканского бюджета: 7,2 млн. рублей;

Федерального бюджета: 9,3 млн. рублей;

Личные/ заемные средства граждан: 34 млн. рублей.

Расходы по годам:

2017 год составят –18 млн. рублей;

2018 год составят –20 млн. рублей;

2019 год составят –20 млн. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

  - В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» абзац:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 60 млн. рублей.

Средства местного бюджета составляют 7,5 млн.рублей; средства федерального бюджета – 7,5 млн.рублей; средства республиканского бюджета – 6 млн.рублей, а также привлеченные личные средства молодых семей – 39 млн.рублей.» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 58 млн. рублей.

Средства местного бюджета составляют 7,5 млн.рублей; средства федерального бюджета – 9,3 млн.рублей; средства республиканского бюджета – 7,2 млн.рублей, а также привлеченные личные средства молодых семей – 34 млн.рублей.».

  - Приложение - Таблица 1. к программе «Обеспечение жильем молодых семей» «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

  - Приложение №1 к программе «Обеспечение жильем молодых семей» «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Постановлению).

  - Приложение №2 к программе «Обеспечение жильем молодых семей» «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №3 к настоящему Постановлению).

2. Управлению культуры, спорта, молодежной и семейной политики Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить  контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансовому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 1-го заместителя Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» Исаеву Е.Н.

Глава                 			                       А.Е. Кистенев

|  |  |  | приложение №1 к Постановлению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №_57-г_от 10.11.2017г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Таблица 1 к программе "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 13 941,20 | 3 799,10 | 855,80 | 4286,300 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 11 790,60 | 2 436,20 | 2 131,70 | 3222,700 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 13 356,30 | 3 356,30 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 45 285,55 | 7 152,38 | 4 133,17 | 8 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 84 373,65 | 16 743,98 | 9 620,67 | 18 009,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению Главы Окружной Администрации ГО"Жатай" №_57-г_от 10.11.2017г. Приложение №1 к программе "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа "Жатай" на 2017 - 2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Цель N. Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодфым семаьям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2015г. | 16 743,980 | 3 799,100 | 2 436,200 | 3 356,300 | 7 152,380 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | Текущий год | 2016г. | 9 620,668 | 855,800 | 2131,700 | 2500,000 | 4133,16787 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 1-й плановый год | 2017г. | 18 009,000 | 4286,300 | 3222,700 | 2500,000 | 8000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2018г. | 20 000,000 | 2500,000 | 2000,000 | 2500,000 | 13000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2019г. | 20 000,000 | 2500,000 | 2000,000 | 2500,000 | 13000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
| N. 1. | Задача N. 1: Обеспечение организационного механизма предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2015г. | 16 743,980 | 3 799,100 | 2 436,200 | 3 356,300 | 7 152,380 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | Текущий год | 2016г. | 9 620,668 | 855,800 | 2131,700 | 2500,000 | 4133,16787 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 1-й плановый год | 2017г. | 18 009,000 | 4286,300 | 3222,700 | 2500,000 | 8000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2018г. | 20 000,000 | 2500,000 | 2000,000 | 2500,000 | 13000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2019г. | 20 000,000 | 2500,000 | 2000,000 | 2500,000 | 13000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1: Организация учета молодых семей, участников программы ( формирование списков, выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2015г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | Текущий год | 2016г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 1-й плановый год | 2017г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2018г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2019г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
| N. 1.2 | Мероприятие N 1.1: Осуществление социальной выплаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2015г. | 16 743,980 | 3 799,100 | 2 436,200 | 3 356,300 | 7 152,380 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | Текущий год | 2016г. | 9 620,668 | 855,800 | 2131,700 | 2500,000 | 4133,16787 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 1-й плановый год | 2017г. | 18 009,000 | 4286,300 | 3222,700 | 2500,000 | 8000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2018г. | 20 000,000 | 2500,000 | 2000,000 | 2500,000 | 13000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2019г. | 20 000,000 | 2500,000 | 2000,000 | 2500,000 | 13000,000 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №_57-г_от 10.11.2017г. Приложение №2 к программе "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчетный год 2015 | текущий год 2016 |  |  |  | очередной год (2017) |  |  |  | 1-ый плановый период (2018) |  |  |  | 2-ой плановый период (2019) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат | семья |  | 10 |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 7 | 3 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |
| 2 | Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома молодым семьям | штук |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |